## Rendición de Cuentas
GOBERNACION DEL HUILA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Objetivo: Fortalecer los Mecanismo de Rendicion de Cuentas de la Gobernación del Huila, promoviendo la interacción contínua con los grupos de interes a través de la publicación y entrega de información clara y oportuna.
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir criterios de lenguaje claro y comprensible para la publicación efectiva de la información a través de los canales de comunicación de la Gobernación del Huila | Diseño de Documento consolidado sobre Criterios de lenguaje claro y comprensible orientado a los grupos de interes de la Goberanción del Huila. | Lider de Atención al ciudadano, Coordinador TIC y comunicaciones | 2016-11-01
| 1.2 | Promover la implementacion de tecnologia de accesibilidad para las personas en condición de discapacidad visual en la páginas web de la gobernación. | Página web adptada a la necesidad de población en condición de discapacidad visual. | Comunicaciones - Secretaría General
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultar previamente temas que la comunidad identifique de interés para ser tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas en la vigencia 2016. | Consultas previas realizadas sobre temas de interés. | Planeación | 2016-12-01
Implementacion de una platatorma de participación ciudadana y Rendición de cuentas
| 2.2 | Proporcionar información sobre rendición de cuentas a la ciudadanía y/o a los grupos de interés antes de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2016. | Entrega oportuna de la Información a la ciudadanía y grupos de interés. | Planeación
| 2.3 | Promover acciones encaminadas a uso de las redes sociales como mecanismo de interacción permanente con la ciudadanía. | Aumento del Indice de interacción de los ciudadanos en las redes sociales. | Oficina de Comunicaciones y Planeación
| 2.5 | Implementar foros virtuales de participación ciudadana en temas de interés para la ciudadanía. | Foros de participación implementados.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar Rendicion de cuentas a la ciudadanía de la gestión 2016, mediante un espacio diferente a audiencia pública. | Evidencias de la realizacion de Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios. Ferias de la gestión con pabellones temáticos. Tiendas temáticas o sectoriales, Mesas de diálogo regionales/Sectorial o temáticas, Reuniones zonales, Asambleas comunitarias | Planeación, y comunicaciones
| 3.2 | Realizar (2) Dos jornadas de Rendición de cuentas (audiencia pública). | Evidencia de la Jornada de Rendición de cuentas. | Planeación
| 3.3 | Capacitar a los servidores públicos de la Gobernación del Huila en el tema de rendición de cuentas. | Servidores publicos capacitados en tema de Rendicion de Cuentas | Talento Humano y Planeación
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Fortalecer canales de comunicación para retroalimentación de rendicion de cuentas con las partes interesadas. | Canales de comunicación fortalecidos | Planeación
| 4.2 | Elaborar e implementar un mecanismo de evaluación efectivo de los subcomponentes de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación | Planeación
| 4.3 | Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas a partir de las observaciones y sugerencias ciudadanos. | Fortalecimiento del componente de rendición de cuentas. | Planeación

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Gobernación del Huila Objetivo: Fortalecer y Mejorar los procesos y procedimientos que permitan la efectividad en los tramites y servicios a los ciudadanos y grupos de interes del la Gobernacion del Huila.
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar un diagnostico de fortalezas y debiliddes que presentan las acciones actuales frente a la prestacion de servicios y atencion al ciudadano De la Gobernacion del Huila | Diagnóstico efectuado | Dueño y Lider del proceso | Julio 31 de 2016
| 1.2 | Revisar los documentos del SIG asociados al proceso de atención al ciudadano para su ajuste, actualización y elaboración de los necesarios. | Documentos Revisados y/o ajustados | Lider del proceso con apoyo de Calidad | Julio 30 de 2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar la evluación del servicio recibido en los puntos de atención al Ciudadano. | Informe de resultados de la evaluacion | Dueño y Lider del proceso | Septiembre 30 de 2016
| 2.2 | Identificar e implementar oportunidades de mejoramiento teniendo como insumo base el diagnóstico y el resultado de la evaluaión de percepción aplicadas. | Planes de mejora | Dueño y Lider del proceso | Octubre 31 de 2016
| 2.3 | Socializar e implementar el protocolo de atención telefonica con los funionarios encargados de la atencion telefonica. | Evidencia de la Socializacion | Dueño y Lider del proceso | Julio 31 de 2016
| 2.4 | Adquirir e implementar la infraestructura telefónica móvil, fija y medios alternativos | Infraestructura adquirida e implementada | Dueño, Lider del proceso, Coordinador de TIC | Noviembre 30 de 2017
| 2.5 | Actualizar e implementar el formulario en línea para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, incluyendo las opciones de Denuncias y Felicitaciones. | Implementación del Formulario en linea Actualizado | Dueño del proceso Lider del proceso y coordinador de TIC. | Agosto 31 de 2016
| 2.6 | Implementar el formulario en línea para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF para niños, niñas. | Infomes de PQRSDF | Dueño del proceso Lider del proceso y coordinador de TIC. | Otubre 31 de 2016
| 2.8 | Fortalecer el Servicio de atención a la población con discapacidad en la ofiina del edificio central. | Garantizar el servicios de atención al ciudadano adecuado para la atención a la población con discapacidad auditiva, en las oficinas de atención al ciudadano del edificio central. | Dueño y Lider del proceso | Julio 31 de 2016
|  | Promover la implementación de la Ventanillo única departamental para la atnión del ciudadano y recepcion de PQRD | 10 muniipios conectados a la Ventanilla única | Coordinador TIC | Diciembre 31 e 2016
| 2.9 | Realizar jornadas de atencion continua en el punto de atencion al ciudadano del edificio central. | Jornadas realizadas | Lider del proceso | Noviembre 30 de 2017
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incluir en el Plan anual de Capacitación temas sobre formación para atencion al ciudadano y servicio al cliente | Plan de capacitacion con temas sobre atención | Talento Humano | Junio 30 de 2016
| 3.2 | Diagnosticar, evaluar y definir acciones de entrenamiento para los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Servidores públicos entrenados | Lider del Poceso | Julio 31 de 2016
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Definir los mecanismos para priorizar la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF para niños, niñas y adolescentes e incluirlos en la normatividad interna relacionada. | Mecanismos implementados | Dueño del proceso, calidad Lider del proceso y coordinador de TIC. | Septiembre 30 de 2016
| 4.2 | Definir lineamientos internos detección, investigación y medidas administrativas frente a denuncias. | Lineamientos establecidos | Control Interno Disciplinario, Control Interno, Departamento Juridico, Secretaria General, Planeacion, Lider y Dueño del Proceso | Diciembre de 2017
| 4.3 | Realizar una campaña institucional sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y la elaboracion, socialización y publicacion de la carta digna. | Campaña realizada y carta digna socializada y publicada | Lider y dueño del proceso | septiembre de 2016
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Identificación y caracterización de todos los grupos de interes de la Gobernación del Huila | Grupos y partes interés identificados y caracterizados | Dueño del Proceso, Calidad Lider del proceso, oficina de comunicaciones, Tics | Agosto 31 de 2016
| 5.2 | Publicar los planes de mejoras implementados del proceso de atención al ciudadano. | Planes publicados | Dueño del Proceso, Calidad Lider del proceso, oficina de comunicaciones, Tics | Noviembre 30 de 2016
| 5.3 | Activar el chat que permita retroalimentación en tiempo real con el ciudadano. | Chat operando | Tics, calidad y lider del proceso | Diciembre de 2017
Note on D5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Transprencia y acceso a la Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada -
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mejorar el Indicador de visibilidadde la información pública del indice de Transparencia cumplido, según la Ley 1712 de 2015 en la página web de la entidad | 100% de información publicada | % de calificación del indice de visibilidad | Coordinador TIC | 31 de diciembre de 2016
| 1.2 | Implementar un mecanismo tecnológico para la automatización del proceso de publicación de la información de Ley 1712 de 2015 en la web de la entidad | proceso de publicación de la información de Ley 1712 de 2015 automatizado | % de automatización del proceso | Coordinador TIC | 31 de diciembre de 2017
| 1.3 | Aumentar el número de set de datos abiertos publicados por la entidad en el portal www.datos.gov.co | Aumentar en 6 los set de datos abiertos publicados | No. De set de datos publicados | Coordinador TIC | 31 de diciembre de 2017
| 1… | "Actividad 1..."
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Sensibilizar a los funcionarios sobre temas relacionados con el acceso a la información pública y su importancia e impacto de la publicación | 2 eventos de sensiblización | No. De eventos | Profesional Especializado del Despacho, delegado para el tema de Transparencia | 2016-12-31
| 2.3 | Documentar la promoción de la atención constante y prioritaria de solicitudes para el reconocimiento de derechos | Atención constante y prioritaria de solicitudes para el reconocimiento de derechos |  | Fabio García A., Líder de Atención al Ciudadano | 2016-12-31
| 2… | Diseñar e implementar la generación de informes automatizados de comunicaciones oficiales que den cumplimiento a la Ley de Transparencia y Atención al ciudadano y procesos de empalme | informes automatizados de comunicaciones oficiales que den cumplimiento a la Ley de Transparencia y Atención al ciudadano y procesos de empalme | No. De informes | Coordinador TIC | 2016-09-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Estructurar, elaborar y aprobar el Plan de Gestión Documental- PGD con alcance para la vigencia 2016-2018 | Un Plan de Gestión Documental para la Gobernación del Huila para la vigencia 2016 - 2018 aprobado | No. De documentos | Marcela Celys, con apoyo de Calidad | 2016-06-30
| 3.2 | Actualizar las Tablas de Retención Documental, teniendo en cuenta que hay documentos físicos, electrónicos, videos, fotográficos, entre otros | 100% de las TRD actualizadas | No. De TRD actualizadas | Marcela Celys, con apoyo de Calidad | 2016-12-31
| 3.3 | Estructurar, elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivos -PINAR | Un Plan Institucional de Archivos -PINAR aprobado | No. De documentos | Marcela Celys | 2017-06-30
3.3
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Identificar a los ciudadanos que hablan lenguas diferentes al español | Caracterización de los iudadanos que hablan lenguas diferentes al español | No. De ciudadanos | Fabio García A., Líder de Atención al Ciudadano | 2017-12-30
| 4.2 | Promocionar los diferentes canales y medios a través de los cuales los ciudadanos con algún grado de discapacidad acceden a la información pública institucional | Ciudadanos con algún grado de discapacidad informados | No. De eventos de promoción | Fabio García A., Líder de Atención al Ciudadano | 2016-12-30
| 4.3 | "Actividad 4.3"
| 4… | "Actividad 4..."
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Seguimiento y evaluación de los canales de acceso a la informacion pública | Informe de Seguimiento | No.de canales auditados | Control Interno | 06 de julio de 2016
| 5.2 | Auditoria especial al proceso de de Atención al ciudadan, en su transversalidad, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia | Informe de la Auditoria | No. de auditorias realizadas | Control Interno | 10 de agosto de 2016
| 5.3 | "Actividad 5.3"
| 5… | "Actividad 5..."
Note on D6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Riesgos de Corrupcion
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Gobernación del Huila Objetivo: Fortalecer y mejorar las estrategias de control y tratamiento de los riesgos de corrupción en los procesos de la Gobernación del Huila, involucrando y comprometiendo a los servidores públicos en el manejo transparente de los recursos de la Goberncion del Huila.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Redefinir la Política de Administración de Riesgos de la Gobernación del Huila. | Política de Administración de Riesgos actualizada
| 1.2 | Definir lineamientos internos de prevencion, detección, investigación y medidas administrativas frente a hechos de corrupción. | Reglamento interno implementado
| 1.3 | Diseñar mecanismos que faciliten la interpretación e interiorización de la Política de Administración del Riesgo por parte de los funcionarios y grupos de Interés. | Mecanismos idiseñados
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Gobernación del Huila conforme a la metodología estab!ecida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" Según ley 1474 de 2011 y Decreto 124 del 26 de Enero de 2016. | Mapa de Riesgos Actualizado
| 2.2 | Reglamentar los procedimientos para el ejercicio de la función pública: Derecho y deberes de los funcionarios públicos. | Procedimientos reglamentados
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar al interior de la Gobernación del Huila el Mapa de Riegos | Evidencia de Socialización
| 3.2 | Realizar una actividad o jornada de reflexión institucional dirigida a concientizar y fortalecer a los funionarios frente el compromiso organizacional y cultura del auto control frente a riesgos. | Jornada de reflexión implementada
| 3.3 | Interiorizar la nueva metodología definida para la administración de los Riesgos | Evidencia de empoderamiento de la metodologia
| 3.4 | Involucrar en el Plan de Capacitación temas de formación sobre la corrupción en el sector Público | Evidencia de capacitación efectuada
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar revisión y actualización anual de la matriz de trazabilidad de la gestión de los riesgos | Mapa de riesgos Actualizado | Planeación y Lideres de Proceso
| 4.3 | Reevaluar y ajustar periodicamente (trimestralmente) controles y puntos de control en los riesgos exsitentes. | Riesgos modificados | Lider del proceso
| 4… | "Actividad 4..."
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar verificación y seguimiento al cumplimiento de las acciones de tratamiento de los riesgos así como a la eficacia de las mismas. | Informe anual de seguimiento | Control Interno
Note on C6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on B16: Martha Ligia Ortega Santamaria: