## Form-PACSE
PACSE
GOBERNACIÓN DEL HUILA
Fecha de elaboración: 08/11/2022
NOTAS:
1 | Digitar caracteres numéricos sin puntos ni comas, cuando se haga alusión a cantidades o valores. | [10 empty] | TIPO DE CONTRATO
2 | No digitar ningún dato en las celdas resaltadas en azul o gris; contienen fórmulas matemáticas que arrojan resultados totales. | [10 empty] | Contratos de prestación del servicio educativo
3 | En los márgenes superior e izquierdo se encuentran los botones + o -; sirven para agrupar o desagrupar la información para facilitar su lectura. | [10 empty] | Iglesias y Confesiones Religiosas - Contratos para la promoción e implementación de estategias de desarrollo pedagógico
4 | Cada ítem se refiere a un proceso contractual. Para adicionar más ítems se selecciona todo el bloque de datos desde la columna A hacia la derecha y se pega en la parte inferior del último ítem, siguiendo el consecutivo. | [10 empty] | Administración del servicio educativo (Licitación)
5 | La ubicación de la necesidad de la contratación del servicio debe coincidir con lo que se identificó en el componente No. 3 del EIL. | [10 empty] | Concesión
6 | Los niveles educativos son los oficialmente definidos por el Ministerio de Educación Nacional. | [10 empty] | Contratación por Ley 80 - NEE Circular 66 de 2015
7 | Los estudiantes nuevos y antiguos deben corresponder al resultado del componente No. 3 del EIL. | [10 empty] | Subsidio a la demanda
8 | Los componentes de la canasta básica y la complementaria son los expresamente definidos en los numerales 13 y 14 del artículo 2.3.1.3.1.5. del Decreto 1075 de 2015. | [10 empty] | Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente - Decreto 2383/2015
9 | Las "Otras condiciones" del servicio a contratar incluyen aquellos aspectos que tienen un costo y debe incluirse en el contrato; por ejemplo, los honorarios que se reconocen al contratista, entre otros. | [10 empty] | Decreto 030 de 2016 - Establecimientos Educativos
10 | Las actividades y el cronograma de la fase precontractual son sugeridos; los tiempos están parametrizados por semanas. Cada ETC debe definir su cronograma de la fase precontractual. | [10 empty] | Decreto 030 de 2016 - Univeridades
Otros Contratos de Prestacion del Servicio Educativo
Indígenas - Administración del servicio educativo
Operadores para atención a población adulta
|  |  |  | Poblción a atender |  |  | Condiciones del servicio educativo a contratar y valor estimado del contrato |  |  |  | Fase precontractual |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero
Ítem | Ubicación de la necesidad de la contratación del servicio | Niveles | Grados | Nuevos | Antiguos | Total | Condiciones del contrato | Descripción de las características | Valor estimado ($) | Tipo de Contrato | Ítem | Actividad | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | MUNICIPIO DE GIGANTE - Escuela Normal Supeiror. | Preescolar | 0 | 58 |  | 58 | CANASTA BÁSICA | Recurso humano: … | 118040725 | Iglesias y Confesiones Religiosas - Contratos para la promoción e implementación de estategias de desarrollo pedagógico | 1 | Elaboración de la convocatoria para conformar B.O.
|  | Básica Primaria | 1 |  | 71 | 71 |  |  |  |  | 2 | Publicación de la convocatoria para conformar B.O.
|  |  | 2 |  | 68 | 68 |  |  |  |  | 3 | Presentación de propuestas
|  |  | 3 |  | 83 | 83 |  | Material educativo: … | 90000000 |  | 4 | Verificación de requisitos y publicación de rultados preliminares
|  |  | 4 |  | 91 | 91 |  |  |  |  | 5 | Atención a peticiones o reclamaciones
|  |  | 5 |  | 87 | 87 |  |  |  |  | 6 | Publicación de resultados definitivos
|  | Básica Secundaria | 6 |  | 100 | 100 |  | Gastos administrativos: … | 79446675 |  | 7 | Elaboración de acto administrativo de B.O.
|  |  | 7 |  | 98 | 98 |  |  |  |  | 8 | Expedición y publicación del acto administrativo del B.O.
|  |  | 8 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 9 | Respuestas a recursos contra el acto administrativo
|  |  | 9 |  | 59 | 59 |  | Gastos generales: … | 80000000 |  | 10 | Acto administrativo del B.O. en firme.
|  | Media | 10 |  | 82 | 82 |  |  |  |  | 11 | Definición de listados de estudiantes a atender con contratación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
|  |  | 11 |  | 61 | 61 |  |  |  |  | 12 | Elaboración del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
|  |  | 12 |  | 34 | 34 | CANASTA COMPLEMENTARIA | Estrategias de permanencia: … |  |  | 13 | Publicación del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 4
|  |  | 13 |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 14 | Remisión del PACSE a Min. Educación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  | CLEI | 21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 | Modificaciones al PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 22 |  |  | 0 |  | Profesionales de apoyo: … |  |  | 16 | Elaboración de minutas contractuales | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17 | Verificación de requisitos formales y legales de los oferentes | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 3 to Enero 1
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 25 |  |  | 0 | OTRAS CONDICIONES | Otras condiciones del contarto: … |  |  | 19 | Listado de estudiantes definitivo. | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 | Suscripción y registro de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 2
|  | ACELERACIÓN | 99 |  |  | 0 |  |  |  |  | 21 | Suscripción de actas de inicio de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 3
|  | Sumatorias |  | 58 | 957 | 1015 |  | Valor estimado del contrato | 367487400
2 | MUNICIPIO DE IQUIRA - IE KUE DSI J. | Preescolar | 0 | 47 |  | 47 | BÁSICA | Recurso humano: … |  | Indígenas - Administración del servicio educativo | 1 | Elaboración de la convocatoria para conformar B.O.
|  | Básica Primaria | 1 |  | 61 | 61 |  |  |  |  | 2 | Publicación de la convocatoria para conformar B.O.
|  |  | 2 |  | 63 | 63 |  |  |  |  | 3 | Presentación de propuestas
|  |  | 3 |  | 56 | 56 |  | Material educativo: … |  |  | 4 | Verificación de requisitos y publicación de rultados preliminares
|  |  | 4 |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 5 | Atención a peticiones o reclamaciones
|  |  | 5 |  | 64 | 64 |  |  |  |  | 6 | Publicación de resultados definitivos
|  | Básica Secundaria | 6 |  | 48 | 48 |  | Gastos administrativos: … |  |  | 7 | Elaboración de acto administrativo de B.O.
|  |  | 7 |  | 54 | 54 |  |  |  |  | 8 | Expedición y publicación del acto administrativo del B.O.
|  |  | 8 |  | 42 | 42 |  |  |  |  | 9 | Respuestas a recursos contra el acto administrativo
|  |  | 9 |  | 37 | 37 |  | Gastos generales: … |  |  | 10 | Acto administrativo del B.O. en firme.
|  | Media | 10 |  | 28 | 28 |  |  |  |  | 11 | Definición de listados de estudiantes a atender con contratación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
|  |  | 11 |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 12 | Elaboración del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
|  |  | 12 |  |  | 0 | COMPLEMENTARIA | Estrategias de permanencia: … |  |  | 13 | Publicación del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 4
|  |  | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 | Remisión del PACSE a Min. Educación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  | CLEI | 21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 | Modificaciones al PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 22 |  |  | 0 |  | Profesionales de apoyo: … |  |  | 16 | Elaboración de minutas contractuales | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17 | Verificación de requisitos formales y legales de los oferentes | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 3 to Enero 1
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 25 |  |  | 0 | OTRAS CONDICIONES | Otras condiciones del contarto: … |  |  | 19 | Listado de estudiantes definitivo. | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 | Suscripción y registro de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 2
|  | ACELERACIÓN | 99 |  |  | 0 |  |  |  |  | 21 | Suscripción de actas de inicio de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 3
|  | Sumatorias |  | 47 | 568 | 615 |  | Valor estimado del contrato | 0
3 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - CE NAMUI NU MAI. | Preescolar | 0 | 9 |  | 9 | BÁSICA | Recurso humano: … |  | Indígenas - Administración del servicio educativo | 1 | Elaboración de la convocatoria para conformar B.O.
|  | Básica Primaria | 1 |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 2 | Publicación de la convocatoria para conformar B.O.
|  |  | 2 |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 3 | Presentación de propuestas
|  |  | 3 |  | 8 | 8 |  | Material educativo: … |  |  | 4 | Verificación de requisitos y publicación de rultados preliminares
|  |  | 4 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 5 | Atención a peticiones o reclamaciones
|  |  | 5 |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 6 | Publicación de resultados definitivos
|  | Básica Secundaria | 6 |  |  | 0 |  | Gastos administrativos: … |  |  | 7 | Elaboración de acto administrativo de B.O.
|  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | Expedición y publicación del acto administrativo del B.O.
|  |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | Respuestas a recursos contra el acto administrativo
|  |  | 9 |  |  | 0 |  | Gastos generales: … |  |  | 10 | Acto administrativo del B.O. en firme.
|  | Media | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | Definición de listados de estudiantes a atender con contratación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
|  |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | Elaboración del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
|  |  | 12 |  |  | 0 | COMPLEMENTARIA | Estrategias de permanencia: … |  |  | 13 | Publicación del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 4
|  |  | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 | Remisión del PACSE a Min. Educación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  | CLEI | 21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 | Modificaciones al PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 22 |  |  | 0 |  | Profesionales de apoyo: … |  |  | 16 | Elaboración de minutas contractuales | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17 | Verificación de requisitos formales y legales de los oferentes | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 3 to Enero 1
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 25 |  |  | 0 | OTRAS CONDICIONES | Otras condiciones del contarto: … |  |  | 19 | Listado de estudiantes definitivo. | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 | Suscripción y registro de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 2
|  | ACELERACIÓN | 99 |  |  | 0 |  |  |  |  | 21 | Suscripción de actas de inicio de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 3
|  | Sumatorias |  | 9 | 60 | 69 |  | Valor estimado del contrato | 0
4 | MUNICIPIO DE LA PLATA - IE YU LUUCX PISHAU. | Preescolar | 0 | 88 |  | 88 | BÁSICA | Recurso humano: … |  | Indígenas - Administración del servicio educativo | 1 | Elaboración de la convocatoria para conformar B.O.
|  | Básica Primaria | 1 |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 2 | Publicación de la convocatoria para conformar B.O.
|  |  | 2 |  | 76 | 76 |  |  |  |  | 3 | Presentación de propuestas
|  |  | 3 |  | 85 | 85 |  | Material educativo: … |  |  | 4 | Verificación de requisitos y publicación de rultados preliminares
|  |  | 4 |  | 88 | 88 |  |  |  |  | 5 | Atención a peticiones o reclamaciones
|  |  | 5 |  | 77 | 77 |  |  |  |  | 6 | Publicación de resultados definitivos
|  | Básica Secundaria | 6 |  | 50 | 50 |  | Gastos administrativos: … |  |  | 7 | Elaboración de acto administrativo de B.O.
|  |  | 7 |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 8 | Expedición y publicación del acto administrativo del B.O.
|  |  | 8 |  | 43 | 43 |  |  |  |  | 9 | Respuestas a recursos contra el acto administrativo
|  |  | 9 |  | 44 | 44 |  | Gastos generales: … |  |  | 10 | Acto administrativo del B.O. en firme.
|  | Media | 10 |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 11 | Definición de listados de estudiantes a atender con contratación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
|  |  | 11 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 12 | Elaboración del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
|  |  | 12 |  |  | 0 | COMPLEMENTARIA | Estrategias de permanencia: … |  |  | 13 | Publicación del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 4
|  |  | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 | Remisión del PACSE a Min. Educación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  | CLEI | 21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 | Modificaciones al PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 22 |  |  | 0 |  | Profesionales de apoyo: … |  |  | 16 | Elaboración de minutas contractuales | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17 | Verificación de requisitos formales y legales de los oferentes | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 3 to Enero 1
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 25 |  |  | 0 | OTRAS CONDICIONES | Otras condiciones del contarto: … |  |  | 19 | Listado de estudiantes definitivo. | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 | Suscripción y registro de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 2
|  | ACELERACIÓN | 99 |  |  | 0 |  |  |  |  | 21 | Suscripción de actas de inicio de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 3
|  | Sumatorias |  | 88 | 633 | 721 |  | Valor estimado del contrato | 0
5 | MUNICIPIO DE NÁTAGA - IE MARÍA MANDIGUAGUA.. | Preescolar | 0 | 23 |  | 23 | BÁSICA | Recurso humano: … |  | Indígenas - Administración del servicio educativo | 1 | Elaboración de la convocatoria para conformar B.O.
|  | Básica Primaria | 1 |  | 32 | 32 |  |  |  |  | 2 | Publicación de la convocatoria para conformar B.O.
|  |  | 2 |  | 28 | 28 |  |  |  |  | 3 | Presentación de propuestas
|  |  | 3 |  | 14 | 14 |  | Material educativo: … |  |  | 4 | Verificación de requisitos y publicación de rultados preliminares
|  |  | 4 |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 5 | Atención a peticiones o reclamaciones
|  |  | 5 |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 6 | Publicación de resultados definitivos
|  | Básica Secundaria | 6 |  | 12 | 12 |  | Gastos administrativos: … |  |  | 7 | Elaboración de acto administrativo de B.O.
|  |  | 7 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 8 | Expedición y publicación del acto administrativo del B.O.
|  |  | 8 |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 9 | Respuestas a recursos contra el acto administrativo
|  |  | 9 |  | 7 | 7 |  | Gastos generales: … |  |  | 10 | Acto administrativo del B.O. en firme.
|  | Media | 10 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 11 | Definición de listados de estudiantes a atender con contratación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
|  |  | 11 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 12 | Elaboración del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
|  |  | 12 |  |  | 0 | COMPLEMENTARIA | Estrategias de permanencia: … |  |  | 13 | Publicación del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 4
|  |  | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 | Remisión del PACSE a Min. Educación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  | CLEI | 21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 | Modificaciones al PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 22 |  |  | 0 |  | Profesionales de apoyo: … |  |  | 16 | Elaboración de minutas contractuales | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17 | Verificación de requisitos formales y legales de los oferentes | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 3 to Enero 1
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 25 |  |  | 0 | OTRAS CONDICIONES | Otras condiciones del contarto: … |  |  | 19 | Listado de estudiantes definitivo. | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 | Suscripción y registro de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 2
|  | ACELERACIÓN | 99 |  |  | 0 |  |  |  |  | 21 | Suscripción de actas de inicio de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 3
|  | Sumatorias |  | 23 | 150 | 173 |  | Valor estimado del contrato | 0
6 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - IE YACHAY WASI RUNA YANAKUNA. | Preescolar | 0 | 19 |  | 19 | BÁSICA | Recurso humano: … |  | Indígenas - Administración del servicio educativo | 1 | Elaboración de la convocatoria para conformar B.O.
|  | Básica Primaria | 1 |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 2 | Publicación de la convocatoria para conformar B.O.
|  |  | 2 |  | 21 | 21 |  |  |  |  | 3 | Presentación de propuestas
|  |  | 3 |  | 21 | 21 |  | Material educativo: … |  |  | 4 | Verificación de requisitos y publicación de rultados preliminares
|  |  | 4 |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 5 | Atención a peticiones o reclamaciones
|  |  | 5 |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 6 | Publicación de resultados definitivos
|  | Básica Secundaria | 6 |  | 21 | 21 |  | Gastos administrativos: … |  |  | 7 | Elaboración de acto administrativo de B.O.
|  |  | 7 |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 8 | Expedición y publicación del acto administrativo del B.O.
|  |  | 8 |  | 37 | 37 |  |  |  |  | 9 | Respuestas a recursos contra el acto administrativo
|  |  | 9 |  | 16 | 16 |  | Gastos generales: … |  |  | 10 | Acto administrativo del B.O. en firme.
|  | Media | 10 |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 11 | Definición de listados de estudiantes a atender con contratación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
|  |  | 11 |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 12 | Elaboración del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
|  |  | 12 |  |  | 0 | COMPLEMENTARIA | Estrategias de permanencia: … |  |  | 13 | Publicación del PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Noviembre 4
|  |  | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 | Remisión del PACSE a Min. Educación | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  | CLEI | 21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 | Modificaciones al PACSE | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 22 |  |  | 0 |  | Profesionales de apoyo: … |  |  | 16 | Elaboración de minutas contractuales | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17 | Verificación de requisitos formales y legales de los oferentes | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 3 to Enero 1
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 25 |  |  | 0 | OTRAS CONDICIONES | Otras condiciones del contarto: … |  |  | 19 | Listado de estudiantes definitivo. | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  |  | 26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 | Suscripción y registro de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 2
|  | ACELERACIÓN | 99 |  |  | 0 |  |  |  |  | 21 | Suscripción de actas de inicio de contratos | Cristianné Cedeño Ortiz - Líder Acceso Cobertura Educativa | bar: Enero 1 to Enero 3
|  | Sumatorias |  | 19 | 224 | 243 |  | Valor estimado del contrato | 0