## contenido
Contenido | Cantidad
Indicadores y metas del plan
Gestion del Riesgo | 12
Rendición de Cuentas | 9
Atención al Ciudadano | 9
Transparencia y Acceso a la Información | 26
Racionalización de Tramites | 18
Otras iniciativas | 6
total | 80

## Riesgos de Corrup 2017
GOBERNACIÓN DEL HUILA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Oficina de Control Interno OCI- Seguimiento 01
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | fecha seguimiento |  | 31/04/2016
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades | Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Asegurar el compromiso consignado en el código de Buen Gobierno frente a la política de confidencialidady/o manejo de conflicto de Interés | Socializar formato de Compromiso de confidencialidad y/o Manejo de conflicto de interés por parte de funcionarios y/o contratistas | Gerente SGI | 2017-03-30 | Se encuentra diseñado el formato de Compromiso de confidencialidad y/o Manejo de conflicto de interés por parte de funcionarios y/o contratistas, a la fecha no se encuentra aprobadao por el Departamento Administrativo de contratacion | 0%
| 1.2 | En la Jornada de inducción y Reinducción sensibilizar frente al compromiso de conductas, que excluye cualquier aceptación u ofrecimiento de sobornos y capacitar a la alta dirección en temas de cumplimiento de programas de formación ciudadan, políticas y acciones anticorrupción. | Evidencia de temas tratado y listas de asistencia | Profesional universitario Responsable de Capacitación (Talento Humano - Secretaría General) | 2017-03-30 | De acuerdo con la informacion suminstrada por el profesional de talento humano, la joranada se encuentra programada para realizarse el dia 13 de julio de 2017 | 0%
| 1.3 | Incorporar en los procedimientos del Sistema de Control Interno el seguimiento a la función de los interventores y/o supervisores de los contratos | Procedimiento establecido | Jefe de Control Interno | 30/04/2017 | Se realiza seguimiento permanente a la contratacion e informes de supervison y/o interventores | 100%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaboración de la matriz de riesgos desde estudios previos y contrato, garantías, liquidación de contratos, aprobación de ordenador, requisitos habilitantes, cesión de contratos, Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor, criterios para elegir el supervisor y/o Interventor, distribución de las cargas de los supervisores | Matriz de Riesgos Elaborada | Director de Contratación | 2017-04-30 | La actividad no tiene avance de cumplimiento. | 0% | Solicitan ampliación del plazo para ejecucion de la actividad
| 2.2 | Revisar la Identificación de los Riesgos de delitos contra la administración pública (riesgos de corrupción) | Riesgos revisados | Líder del proceso de Planificación Dptal. con apoyo del Gerente del Sistema de Gestión | 2017-12-31 | actividad se verificará en la fecha planeada
| 2.3 | Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Gobernación del Huila conforme a la metodología establecida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" Según ley 1474 de 2011 y Decreto 124 del 26 de Enero de 2016. | Evidencia de Matriz de Riesgos Actulizada y/o ajustada periódicamente (Mar-jul-Nov) | Jefe de control interno y Lideres de procesos | 2017-07-31 | actividad se verificará en la fecha planeada
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Incluir en el informe de empalme información sobre la gestión efectuada en temas anticorrupción | Informe de Empalme con contenido de la gestión frente a temas anticorrupción | Líder del proceso de Planificación Dptal. | Cada vez que se requiera | actividad se verificará en la fecha planeada
| 3.2 | Involucrar a la ciudadanía, organizaciones y partes interesadas en el planteamiento y/o formulación de estrategias de lucha contra la corrupción. | Evidencia de Actuaciones motivacionales | Dueño y Líder del proceso de planificación del DAP | 2017-04-30 | Se ha sociliazdo con los todos los funcionarios y contratistas y en la aduciencia rendcion de cuentas de la vigencia 2016, se presentó la estrategia, actualmente se encuentra en proceso la formulacion para que la ciudadanía formule las estrategias de lucha contra la corrupción para la vigencia 2018. | 80%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar revisión y actualización anual de las estrategias de lucha contra posibles hechos generadores de corrupción en la Gobernación del Huila. | Formulación estrategias vigencia 2018 | Líder del proceso de planificación del DAP, Gerente SIG y Responsables por componente | 2017-12-31 | actividad se verificará en la fecha planeada
| 4.2 | Identificar y determinar específicamente los recursos financieros dispuestos para la efectividad en las estrategias de lucha contra la corrupción. | Presupuesto identificado | Director de planeación y secretario de Hacienda | 2017-03-30 | se celebro el contrato No 0358 DE 2017, el cual tiene por objeto: Prestar servicios profesionales de apoyo y acompañamiento al departamento administrativo de planeacion - dap, en el ajuste, seguimiento y evaluacion del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano, en el mejoramiento de los procesos y procedimientos del dap en el marco del sistema de gestion integrado de la administracion central departamental, por valor $45.643.500 | 100%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar verificación y seguimiento al cumplimiento de las acciones de tratamiento de los riesgos de Corrupción, así como a la eficacia de las mismas. | Informe cuatrimestral de seguimiento | Jefe de Control Interno | 30/04/2017-31/08/2017 - 31/12/2017 | se presentó el primer informe a 30 de abril de /2017, con el avance de las actividades. | 100%
| 5.2 | Asegurar la divulgación, Socialización y publicación oportuna del PAAC al cliente interno, externo, comunidad y partes interesadas en los diferentes canales de información y comunicación entre los cuales se debe incluir en Cartelera Física y medios escritos masivos. | Evidencia de publicación | Jefe de Control Interno | 30/04/2017-31/08/2017 - 31/12/2017 | Se socializado con el cliente interno. El cliente externo, comunidad y partes interesadas se publico en la página web: www.huila.gov.co, aunque hace falta la aplicacion en los diferentes canales de información y comunicación entre los cuales en Cartelera Física y medios escritos masivos. | 80%
Nombre del responsable: | ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO Director del Dpto. Adtivo. De Planeación |  |  | FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ Secretario General del Dpto.
Correo electrónico:
Note on C6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on B15: Martha Ligia Ortega Santamaria:

## Rendición de Cuentas 2017
GOBERNACION DEL HUILA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Oficina de Control Interno OCI- Seguimiento 01
Componente 2: Rendición de cuentas | [5 empty] | fecha seguimiento |  | 31/04/2016
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades | Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Implementar estrategias para que las personas con discapacidad auditiva participen activamente en la Jornada de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública. | En Jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas garantizar la participación y comprensión de personas con discapacidad auditiva. | Líder del proceso de planificación del DAP | 2017-11-03 | Actividad se verificará en la fecha programada
| 1.2 | Diseño y elaboración de un folleto, cartilla didáctica, que contenga información relevante del proceso de Rendición de Cuentas, de fácil comprensión e interpretación de las actividades desarrolladas en el proceso de R.C | Cartilla divulgada y entregada | Líder del proceso de planificación del DAP | 2018-02-28 | Se encuentra elaborado diseño mas no se encuentra editado, falta edicion de la cartilla | 50% | se verifico diseño de cartilla, se adjunta en archivo fisico
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Respuestas a las solicitudes formuladas por la ciudadanía en el proceso previo a la Rendición de Cuentas | Evidencia de las respuestas enviadas | Líder del proceso de planificación del DAP | 2017-03-30 | En la pagina web www.huila.gov, en el informe en el link rendicion de cuentas. http://huila.gov.co/huilarindecuentas | 100%
| 2.2 | Implementación de una platatorma de participación ciudadana y Rendición de cuenta. (foros, Chats, encuestas) | Plataforma en funcionamiento | Líder del proceso de planificación del DAP, Coordinador TIC y Asesor de comunicaciones | 2017-12-31 | Actividad se verificará en la fecha programada
| 2.3 | Publicar en medios masivos la invitación para motivar la participación e inclusión en el proceso de Rendición de Cuentas | Evidencia de las campañas publicadas | Líder del proceso de planificación del DAP | 2017-03-30 | se encuentra publicado en la pagina web. Www.huila.gov.co, a traves de la emisora cultural del huila, 95.3, invitaciones personalizadas e invitaciones a traves de difernetes emisoras radiales y medio tv. La invitacion de participacion al evento de Rendicion de Cuentas vigencia 2016 | 100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar, documentar y publicar Rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión 2016, mediante un espacio diferente a audiencia pública. Ejem: (Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios, Ferias de la gestión con pabellones temáticos, Tiendas temáticas o sectoriales, Mesas de diálogo regionales/Sectorial o temáticas, Reuniones zonales, Asambleas comunitarias) | Jorndasy/o eventos realizados | Líder del proceso de planificación del DAP y Asesor de prensa | 2017-08-31 | Actividad se verificará en la fecha programada
| 3.2 | Diseñar, formular e implementar Plan de Medio informativos | Aumentar participación activa en el proceso de RC. | Asesor de prensa, con apoyo del Líder del proceso de planificación del DAP | 2017-06-30 | Actividad se verificará en la fecha programada
| 3.3 | Realizar balance de las debilidades y fortalezas evidenciadas durante la ejecución de las acciones de Rendición de Cuentas definidas para la vigencia anterior, analizando las necesidades de información y capacidad de recursos de la Entidad. | Informe evaluación Rendición de cuentas | Líder del proceso de planificación del DAP | 2017-03-30 | se encuentra publicado en la pagina web. Www.huila.gov.co el informe sobre las debilidades y fortalezas evidenciadas en la ejecucion de Rendicion de Cuentas. | 100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas a partir de las observaciones y sugerencias ciudadanos. | Fortalecimiento del componente de rendición de cuentas. | Líder del proceso de planificación del DAP | 2017-10-31 | Actividad se verificará en la fecha programada
87.5%
Nombre del responsable: | ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO, Director del Dpto. Adtivo. De Planeación |  |  | FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ, Secretario General del Dpto.
Correo electrónico:

## Atención al Ciudadano 2017
| GOBERNACIÓN DEL HUILA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Oficina de Control Interno OCI- Seguimiento 01
| Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | fecha seguimiento |  | 31/04/2016
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades | Avance | Observaciones
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer política y/o lineamientos frente a los canales de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos de protección al denunciante | Lineamientos y Mecanismos establecidos | Jefes control interno y Disciplinario | 2017-06-30 | actividad se verificará en la fecha planeada
|  | 1.2 | Definir el procedimiento de denuncias incluyendo hechos corrupción | Procedimiento definido | Coordinador de Tic y líder de atención al ciudadano | 2017-06-30 | actividad se verificará en la fecha planeada
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementación de planes de mejora teniendo como insumo base el diagnóstico y el resultado de la evaluación de percepción aplicadas. | Planes de mejora | Dueño y Lider del proceso | 2017-08-31 | actividad se verificará en la fecha planeada
|  | 2.2 | Adquirir e implementar la infraestructura telefónica móvil, fija y medios alternativos. | Infraestructura adquirida e implementada | Dueño, Lider del proceso, Coordinador de TIC | 2017-11-30 | actividad se verificará en la fecha planeada
|  | 2.3 | Verificación de operatividad del sistema de PQRs a través de la línea telefónica | Evidencia de Verificación | Dueño, Lider del proceso, Coordinador de TIC | 2017-06-30 | actividad se verificará en la fecha planeada
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incluir en el Plan anual de Capacitación temas sobre atención al ciudadano y servicio al cliente | Plan de capacitación con temas sobre mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Profesional universitario responsable de capacitación de Talento Humano - Secregeneral | 2017-06-30 | actividad se verificará en la fecha planeada
|  | 3.2 | Aplicar evaluaciones de seguimiento al desempeño de los funcionarios de libre nombramiento, remoción y provisionales; funcionarios del nivel directivo seleccionados por mérito | Evidencia de Seguimiento | Profesional universitario responsable de evaluación de desempeño de Talento Humano - Secretaría general | 2017-06-30 | actividad se verificará en la fecha planeada
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Activar el chat que permita retroalimentación en tiempo real con el ciudadano. | Chat operando | Coordinador de Tics y lider del proceso atención al ciudadano | 2017-12-31 | actividad se verificará en la fecha planeada
|  | 4.2 | Divulgar e incentvar el uso de los canales de comunicación para radicación de denuncias | Campañas de Difusión | Dueño y Lider del proceso de Atención al Ciudadno | 2017-07-30 | actividad se verificará en la fecha planeada
Nombre del responsable: |  |  | ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO, Director del Dpto. Adtivo. De Planeación |  | FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ, Secretario General del Dpto.
Correo electrónico:
Note on D5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Transprencia y acceso inf 2017
GOBERNACIÓN DEL HUILA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | Oficina de Control Interno OCI- Seguimiento 01
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | fecha seguimiento |  | 31/04/2016
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada - | Actividades | Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Implementar un mecanismo tecnológico para la automatización del proceso de publicación de la información de Ley 1712 de 2015 en la web de la entidad | proceso de publicación de la información de Ley 1712 de 2015 automatizado | % de automatización del proceso | Coordinador TIC | 31 de diciembre de 2017 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 1.2 | Aumentar el número de set de datos abiertos publicados por la entidad en el portal www.datos.gov.co | Aumentar en 6 los set de datos abiertos publicados | No. De set de datos publicados | Coordinador TIC | 31 de diciembre de 2017 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 1.3 | Garantizar la publicación y actualización de la información, conforme al esquema de publicación de información contenido en la matriz de gestión documental, como mecanismo de transparencia y acceso a la información en especial la información sobre: (Informe de Gestión 2015, información de contratistas, Tipo de contrato o de vinculación del personal, asignaciones salariales, consejos territoriales de planeación) | Mecanismos establecidos | Indice del riesgo | Coordinador TIC | 2017-12-31 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 1.4 | Realizar Publicación y divulgación de información sobre tablas y tarifas de trámites | Evidencia de Información publicada | No. Consultas | Coordinador TIC | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 1.5 | Elaborar un diagnóstico en materia de transparencia de la entidad, a partir de los resultados las evaluacioes de ITD, IGA, SICEP, GEL, para establecer las acciones de mejora correspondientes, mejorando los índices de transparencia | Diagnóstico | Diagnóstico | Asesor de Transparencia, asignado por el Despacho | 2017-12-31 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 1.6 | Generar una comunicación interna a todas las dependencias de la Gobernación del Huila, informando sobre la aplicabilidad de la encuesta de opinión disponible en la página web, con el objetivo de sondear los temas de interés de la ciudadanía y operativizar el mecanismo. | Comunicado radicado | Recidido comunicado | Coordinador TIC | 2017-02-28 | Actualementes se esta actualizando la pagian web, sobre la aplicabilidad de la encuesta de opinión para sondear los temas de interés de la ciudadanía y operativizar el mecanismo. | 0%
| 1.7 | Mantener actualizada la información de activos de información | Evidencia de Información actualizada | Matriz activos actualizado | Gerente SGI - Líderes de Procesos | contínuo | Se encuentra publicado en la pagina web. Www.huila.gov.co,. Lo pertienente a los activos de información. | 100%
| 1.8 | Garantizar al 100% la inscripción de los trámites y OPS en el SUIT en consideración que a 2016 se tiene hasta el 48% | 100% de información publicada | % de calificación del indice de visibilidad | Coordinador TIC | 31 de diciembre de 2017 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 1.9 | Dar lineamientos para asegurar la coherencia y consistencia de la información expuesta en los informes de empalmes de tal manera que se involucre visiblemente información relevante sobre la gestión en temas de víctimas, anticorrupción, Transparencia, Integridad y Cultura de la Legalidads y líneas de acción la información | Lineamientos establecidos | Informes de empalme fortalecidos frente a éstos temas | Responsables del control de la Información DAP | Cada que se requiera | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 10 | Dar lineamientos para asegurar el fortalecimiento, coherencia y consistencia de la información contenida en los POAI, de tal manera que involucren y/o se exponga visiblemente información sobre recursos asignados en temas de víctimas, anticorrupción, Transparencia, Integridad y Cultura de la Legalidad y así como la formulación de proyectos que apunten a éstas temas. | Lineamientos establecidos | Informes fortalecidos que involucren los temas | Responsables del control de la Información DAP-Secretaria de Hacienda | 2017-12-15 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Garantizar que las adquisiciones de equipos incluyan el licenciamiento de software, para asegurar el compromiso en la lucha antipiratería de software | Mecanismos establecidos | No. De Mecanismos | Profesional Especializado del Despacho del Gobernador, delegado por el Gobernador para Transparencia | 2017-12-31 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 2.2 | Fortalecer la restricción de instalación de software en los equipos por parte de los usuarios, mediante la administración de los permisos a usuarios y revisión de equipos, en forma periódica. | Reporte de usuarios con nivel de acceso | No. De reportes anuales | Coordinador TIC | 2017-12-31 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Estructurar, elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivos -PINAR | Un Plan Institucional de Archivos -PINAR aprobado | No. De documentos | Líder de patrimonio documental | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 3.2 | Mantener actualizada y Publicada la Matriz de Gestión Documental, conforme a las responsabilidades establecidas en el acto administrativo de adopción. | Matriz de gestión documental actualizada y Publicada | 1 Matriz de gestión documental actualizada y Publicada | Gestión documental , TIC, | 2017-12-31 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Identificar a los ciudadanos que hablan lenguas diferentes al español | Caracterización de los ciudadanos que hablan lenguas diferentes al español | No. De ciudadanos | Fabio García A., Líder de Atención al Ciudadano | 2017-12-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 4.2 | Elaborar y publicar un resumen (abstrac) del Plan de Desarrollo en idioma ingles | resumen (abstrac) del Plan de Desarrollo en idioma ingles publicado en web | No. De documento del plan de desarrollo publicado en ingles | Asesor de Transparencia, asignado por el Despacho | 2017-12-31 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Seguimiento y evaluación de los canales de acceso a la informacion pública | Informe de Seguimiento | No.de canales auditados | Jefe de Control Interno | 2017-12-31 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 5.2 | Auditoria especial al proceso de de Atención al ciudadano, en su transversalidad, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia. | Informe de la Auditoria | No. de auditorias realizadas | Jefe de Control Interno | 2017-12-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 5.3 | Seguimento de la Publicación de la Matriz de Gestión Documental y acciones propuestas | Evidencia de seguimeinto | N. Revisiones | Jefe de Control Interno | 2017-12-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 5.4 | Seguimento a la Publicación de la información en sitio Web , en especial la relacionada con Informes de Gestión , información de contratistas, Tipo de contrato o de vinculación del personal , asignaciones salariales y consejos territoriales de planeación. | Informe de Seguimiento | Revisiones trimestrales | Jefe de Control Interno | 30/04/2017 | Se realizó el informe contratos prestacion de servicios profesionaels, se encuentra publicado en la pagina web, www.huila.go.vo | 100%
| 5.5 | Garantizar que la información publicada sea coherente, en especial la información relacionada con procesos contractuales. | Auditoria de seguimiento | Revisiones trimestrales | Jefe de Control Interno | 30/04/2017 | Seguimiento al SECOP, cotratos celebrados vigencia 2017, recomendaciones de cumplimiento a los Secretarios de Descpaho y Director Dpto de Contratación. | 100%
| 5.6 | Asegurar el Seguimiento y emisión de alertas tempranas a PQRSD | Auditoria de seguimiento | Informe mensual de seguimiento | Jefe de Control Interno | 28/02/2017 | Seguimiento mes a mes sobre cumplimiento de respuesta a los PQRS, enviando oficios a los Secrettarios. Informe publicado en la pagina Web. Www. Hula.gov.co. Circular alerta sobre incumplimien to | 100%
| 5.7 | Asegurarse de que el contenido del informe pormenorizado de control interno, involucre con suficiencia y pertinencia las acciones de mejora efectuadas por la institución relacionadas con los factores determinados en los índices de transparencia. | Informe pormenorizado | Revisiones trimestrales | Jefe de Control Interno | 30/04/2017 | Informe pornomerizado teniendo en cuenta los paramtros del manual del modelo tecnico estandar de control interno para el Estado Colombiano MECI -2014. | 100%
| 5.8 | Garantizar el reporte oportuno de la información sobre gestión de proyectos de regalías a los entes de control y en plataforma de Gesproy SGR. | Evidencia de reporte de información con oportunidad | Seguimiento Semestral | Líder proceso Departamento Administrativo de la Función Pública - Jefe de Control Interno- Sec Hacienda | 30/06/2017 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
| 5.9 | Establecer control en la Recolección de la Información y Diligenciamiento de Formatos previo a los envíos de las evaluaciones de transparencia, asegurándose de que la información existe o No Existe en la entidad, siendo coherentes con los resultados obtenidos en el marco de la evaluación de índices de transparencia. | Formatos establecidos | Evidencias de contenido coherentes con información existente | Asesor de Transparencia designado por el despacho, Jefe de Control Interno | 31/03/2017 | Se ha verificado que los componentes de transparencia se venga cumpliendo de acuerdo con la matriz de la Procuraduria General de la Nación, las cuales estan previstas y proyectadas a realizar en la auditorias de control interno | 20%
| 6.0 | Revisar y avalar el índice de información Clasificada y Reservada a partir de la actualización del registro de Activos de Información. | Mejoramiento indicador | Evidencia de evaluación | Director Dpto. A. Jurídico | 2017-10-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
Nombre del responsable: | ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO, Director del Dpto. Adtivo. De Planeación |  |  | FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ, Secretario General del Dpto.
Correo electrónico:
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## estrategia racionalización 2017
GOBERNACIÓN DEL HUILA
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DILIGENCIAMIENTO MATRIZ MEJORAS TRAMITES GOBERNACIÓN DEL HUILA
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL OCI-01
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN | NOMBRE DEL TRÁMITE EN CALIDAD | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIÓN | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | INFORME AVANCE: FECHA SEGUIMIENTO 30-04-2017 |  |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | Actividades | Porcentaje de Avance | 2° (Agosto 31) | 3° (Dic. 15)
1 | DEFINIR LOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS TRÁMITES ASOCIADOS A PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA INICIAR SU SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN | 17 trámites identificados en la Secretaría de Salud Dptal. | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Definir los responsables de cada uno de los trámites de los procesos de la Secretaría de Salud, para iniciar su simplificación y racionalización | Responsables por trámite identificados | Ing. Rocio Laguna Hernández | 01/01//2017 | 2017-01-30 | mediante oficio No. 2017SAL00001954-1 dirigido al sec. Gemeral establecieron los responsables de cada uno de los tramites de la Sedretaria de Salud | 100%
2 | REVISAR EN CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGLAMENTARIO LA SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS 17 TRÁMITES ASOCIADOS A LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 17 trámites identificados en la Secretaría de Salud Dptal. | Iniciativa de la institución | Normativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Revisar en cumplimiento legal y Reglamentario la simplificación y racionalización de los 17 trámites asociados a la Secretaría de Salud. | Simplificación y Revisión de 17 trámites asociados a la Secreatría de Salud | Líderes responsables de Trámites con apoyo de Calidad | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
3 | REVISAR Y PRIORIZAR DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA DEFINIR CUÁLES SON PERTINENTES PONER EN LINEA | 17 trámites identificados en la Secretaría de Salud Dptal. | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | Revisar y priorizar desde el punto de vista racionalización tecnológico, cuáles trámites de los procesos de la Secretaría de Salud es pertinente poner en línea. | Cantidad deTrámites de la Secretaría de Salud en línea. | Coordinador TIC | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
4 | DOCUMENTAR LOS FORMATOS REQUERIDOS ASOCIADOS A LOS TRÁMITES APROBADOS PARA PUBLICARLOS EN LÍNEA | Formatos de trámites en línea | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentar los formatos requeridos asociados a los trámites aprobados para publicarlos en línea. | Formatos de trámites publicados en línea | Líderes responsables de Trámites con apoyo de TIC | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
5 | REVISAR OTROS TRÁMITES ADICIONALES A LOS 84 EXISTENTES, QUE AMERITAN RACIONALIZACIÓN Y/O SIMPLIFICACIÓN SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Necesidades de Trámites simplificados y racionalizados | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Trámites adicionales a los 84 existentes que ameritan racionalización y/o simplificación | Simplificación y Racionalización de trámites adicionales | Gerente SGI - Lider del Proceso Dr, Edgar Galvis | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
6 | DOCUMENTAR EL TRÁMITE AUTORIZACIONES MÉDICAS-PROCEDIMIENTOS POS Y NO POS, FRENTE A LA VIABILIDAD DE SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN EN CORRESPONDENCIA CON DISPOSICIONES DEL DAFP | Autorizaciones Médicas - Procedimientos POS y No POS | Cumplimiento de disposiciones legales | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentar el trámite Autorizaciones Médicas-Procedimientoos POS y No POS frente a la Viabilidad de Simplificación y Racionalización en correspondencia con disposiciones del DAFP | Trámite Autorizaciones Médicas-Procedimientoos POS y No POS documentado y aprobado | Gerente SGI - Lider del Proceso Dr, Edgar Galvis | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
7 | REPORTAR AL PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA EL TRÁMITE DOCUMENTADO PARA HACER LA SOLICITUD ANTE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA REPORTE AL SUIT | Reportte Trámites documentados para reporte al SUIT | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Reportar al Proceso de Gestión Tecnológica el trámite documentado para hacer la solicitud ante la función pública para reporte al SUIT | Reportes totaliad de trámites documentados de los procesos de la Secretaría de Eduación | Responsables trámites Secretaría de Salud Departamental | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
8 | OFICIALIZAR ANTE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA GESTIONAR EL AVANCE Y LA APROBACIÓN DE LOS REGISTROS PENDIENTES EN LA PLATAFORMA SUIT | Gestión ante la Función Pública para la aprobación de los trámites registrados en la plataforma SUIT. | Cumplimiento de disposiciones legales | Administrativas | Medio por donde se obtiene el resultado | Oficializar ante la Función Pública para gestionar el avance y la aprobación de los registros pendientes en la plataforma SUIT | Eficacia de la gestión evidenciada en aprobación de la totalidad de trámites registrados en la plataforma SUIT | Coordinador TIC | 2017-01-01 | 2017-04-30 | mediante oficio No. 2017SAL 00000326-1 de fedha 12 de enero de 2017, solictito a la funcion publica acompañamiento jornada de tra bajo para sscripcin de tramites en el SUIT. | 100%
9 | REVISAR EN CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGLAMENTARIO LA SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS 29 TRÁMITES ASOCIADOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL | 29 trámites identificados en la Secretaría de Educaciónl. | Iniciativa de la institución | Normativas | Eliminación o reducción de requisitos | Revisar en cumplimiento legal y Reglamentario la simplificación y racionalización de los 29 trámites asociados a la Secretaría de Salud. | Simplificación y Revisión de 17 trámites asociados a la Secretaría de Educación | Líderes responsables de Trámites con apoyo de Calidad | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
10 | REVISAR Y PRIORIZAR DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, PARA DEFINIR CUÁLES SON PERTINENTES PONER EN LINEA | 29 trámites identificados en la Secretaría de Educación. | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | Revisar y priorizar desde el punto de vista racionalización tecnológico, cuáles trámites de los procesos de la Secretaría de Educación es pertinente poner en línea. | Cantidad de trámites de la secretaría de Educación en línea | Líderes responsables de Trámites con apoyo de Calidad | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
11 | GESTIONAR Y GARANTIZAR QUE LOS 16 TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PENDIENTES, SEAN APROBADOS Y REGISTRADOS EFECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA SUIT | 16 trámites de los procesos de la Sectretaría de Educación | Cumplimiento de disposiciones legales | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Gestionar y garantizar que los 16 trámtes del proceso de Educación que están pendientes, sean aprobados y registrados efectivamente en la plataforma del SUIT. | 16 trámites del proceso de Educación aprobados y Registrados | Coordinador de TIC | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
12 | REGISTRAR EN LA PLATAFORMA DEL SUIT LOS 84 TRÁMITES IDENTIFICADOS Y HACER SEGUIMIENTO HASTA LA APROBACIÓN DEL 100% POR PARTE DEL DAFP | Los 15 Trámites serán seleccionados, una vez se haya revisado, priorizada la necesidad y racionalizado administrativamente. | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Realizar un análisis y priorización de cúales son los trámites que la ciudadanía requiere con mayor urgencia que esté disponible en línea, teniendo en cuenta aspectos como consultas o solicitudes, coberturas, etc | 15 trámites en línea, a disponsición de la ciudadanía | Coordinador de TIC | 2016-07-01 | 2018-12-31 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
13 | IMPLEMENTAR 15 TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA, CONFORME A LA META DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2018 | Los 15 trámites serán seleccionados, una vez se haya revisado, priorizada la necesidad y racionalizado administrativamente | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Realizar un análisis y priorización de cúales son los trámites que la ciudadanía requiere con mayor urgencia que esté disponible en línea, teniendo en cuenta aspectos como consultas o solicitudes, coberturas, etc | 15 trámites en línea, a disponsición de la ciudadanía | Coordinador de TIC | 2016-07-01 | 2018-12-31 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
14 | GESTIONAR Y GARANTIZAR QUE LOS 5 TRÁMITES PENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL PROCESO, SEAN APROBADOS Y REGISTRADOS EFECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA SUIT | 5 Trámites de los procesos de la Sectretaría de Educación | Cumplimiento de disposiciones legales | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Gestionar y garantizar que los 5 trámtes pendientes del proceso de la secretaría de Gobierno, sean aprobados y registrados efectivamente en la plataforma del SUIT. | 5 Trámites aprobados y registrados efectivamente | Cordinador de Tic | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
15 | GESTIONAR ANTE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA MODIFICACIÓN DE 2 TRÁMITES: 1."RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA JURÍDICA EN FUNDACIONES, CORPORACIONES Y/O ASOCIACIONES DE UTILIDAD COMÚN Y/O SIN ÁNIMO DE LUCRO - 2. REFORMA DE ESTATUTOS DE FUNDACIONES, CORPORACIONES Y/O ASOCIACIONES DE UTILIDAD COMÚN Y/O SIN ÁNIMO DE LUCRO CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FUNCIÓN | Trámites Modificados conforme a disposiciones legales | Cumplimiento de disposiciones legales | Normativas | Eliminación o reducción de requisitos | Gestionar ante la Función Pública la Modificación de 2 trámites 1."RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA JURÍDICA EN FUNDACIONES, CORPORACIONES Y/O ASOCIACIONES DE UTILIDAD COMÚN Y/O SIN ÁNIMO DE LUCRO - 2. REFORMA DE ESTATUTOS DE FUNDACIONES, CORPORACIONES Y/O ASOCIACIONES DE UTILIDAD COMÚN Y/O SIN ÁNIMO DE LUCRO , conforme a las disposiciones del DAFP. | Trámites Modificados y/o Eliminados | Líder del proceso Profesional Universitario | 2016-12-20 | 2017-12-22 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
16 | DEFINIR LOS RESPONSABLES DE LOS 15 Y/O 13 TRÁMITES ASOCIADOS A PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, PARA INICIAR SU SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN | Definición de los Responsables de15 y/o 13 Trámites | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Definir los responsables de cada uno de los trámites de los procesos de la Secretaría de Gobierno, para iniciar su simplificación y racionalización | Responsables por trámite identificados | Lider del proceso Profesional Universitario | 2016-12-20 | 2017-01-30 |  | 0
17 | DETERMINAR CUALES DE LOS 84 TRAMITES IDENTIFICADOS EN LA GOBERNACIÓN EL HUILA SEGÚN DISPOSICIONES LEGALES INCLUYEN PAGO, PARA CONSIDERAR LA OPCIÓN DE APLICACIÓN DE ÉSTE RECAUDO. | 84 Trámites considerados para pago | Iniciativa de la institución | Administrativas | reduccion de costos operativos para la Institución | Determinar cuáles de los 84 Trámites identificados en la Gobernación del Huila según Disposiciones Legales Incluyen pago, para considerar la opción de éste recaudo. | Trámites identificados para pago | Gerente SGI | 2016-12-20 | 2017-12-31 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
18 | REVISAR, AMPLIAR Y SIMPLIFICAR EL TRÁMITE: IMPUESTO DE REGISTRO ASOCIADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL | Trámite Impuesto de Registro | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Revisar, ampliar y simplificar el trámite Impuesto de registro asociado a la Secretaría de Hacienda Departamental. | Trámite Revisado y simplificado | Profesional Universitario responsable de fiscalización | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Actividad para seguimiento en la fecha programada
|  | Nombre del responsable: | ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO, Director del Dpto. Adtivo. De Planeación |  |  | FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ, Secretario General del Dpto.
|  | Correo electrónico: | director.planeacion@huila.gov.co

## Iniciativas Adicio 2017
GOBERNACIÓN DEL HUILA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control Interno OCI- Seguimiento 01
Componente 6 : Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | fecha seguimiento |  | 31/04/2016
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades | Avance | Observaciones
1.1 | Establecimiento de mecanismos de seguimiento en el código de ética y de un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos. | Evidencia de temas tratados y listas de asistencia | Jefes de control interno y control disciplinario | 2017-03-31 | mediamente boletines mensuales se publica sobre los lineamientos eticos | 20%
1.2 | Análisis y estructuración de las consecuencias a quienes entregan información confidencial como un mal comportamiento ético | Modalidades de Sanciones definidas | Jefes de control interno y control disciplinario | 2017-03-31 | se encuentra en proceso de estructuracion sobre que consecuencias deben tomarse frente a la informacion confidencial | 10%
1.3 | Conformación de la instancia ética | Instancia ética conformada | Jefe de Conttrol interno | 30/03/2017 | en proceso de construccion | 10%
1.4 | Definir instancias y sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo | Instancias y sanciones disciplinarias definidas | Jefes de control interno y control disciplinario | 2017-04-15 | Se tomara de acuerdo con lo establecido en el Código Unico Disciplinario. | 100%
1.5 | Generar Estrategias y directrices orientadas a minimizar la recurrencia en el uso de la modalidad de contratación Directa | Estrategias y formuladas | Director del Dpto. de contratación | 2017-04-30 | Circulares e informes en Consejos de Gobierno sobre la recurrencia en la contratacion directa | 20%
1.6 | Seguimiento al cumplimiento efectivo de la circular emitida desde el despacho del Gobernador frente a respuestas y cierre de las comunicaciones oficiales, especialmente las vencidas, según reporte de plataforma de comunicaciones oficiales | Comunicaciones oficiales cerradas | Secretaria Privada con apoyo de Asesor de Transparencia | 2017-03-30 | En coordinacion con la oficina de control interno, se ha realizado permanentemente el seguimiento frente a los no respuestas oportunas de las PQRS | 100%
Nombre del responsable: | ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO, Director del Dpto. Adtivo. De Planeación |  |  | FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ Secretario General del Dpto.
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## consolidado general
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Seguimiento |  |  | 2017-04-30
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 12 | De las ocho (8) actividades programadas para cumplir en el periodo del 1 de enero a 30 de abril-17, los numerales 1,1,1,2,2,1 no cumplieron con lo planeado. La actividades 3.2 y 5.2 tiene una ejecucion del 80% | 54.4%
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites | 9 | En proceso tiempo de ejecución | 0
Componente 3: Rendición de cuentas | 9 | De las cuatro actividades programadas para ejecutarse en los meses de enero a abril, tiene un avance del 83% | 83%
Componente 4: Servicio al Ciudadano | 26 | Este componente todas las actividades estan para seguimiento a partir del mes de junio de 2017. | 0
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | 18 | De las seis actividades programadas para ejecutarse dentro los meses de enero a abril de 2017, tiene un avance del 87%. La actividad 5.9, tiene un avance del 20% | 87%
Iniciativas Adicionales | 6 | las actividades 1.1. y 1.5 solo tiene un avance del 20% y 20% respectivamente, se encuentra en proceso de construcción. | 43%