## TERMINADO
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2016 ESTADO : TERMINADO
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | VR. ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2013004410018 | REHABILITACIÓN VIAL CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 7 Y EN LA CALLE 1 ENTRE 2 Y 5 ACEVEDO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 1334003542 | 600000000 | 734003542 |  |  | MUNICIPIO DE ACEVEDO | 001 DEL 23/04/13 | TERMINADO | 100% | 100%
2 | 2012004410020 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO PARA SEIS CUADRAS DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 311078179 | 47256 | 272110420 |  | 38920503 | MUNICIPIO DEL AGRADO | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 55%
3 | 2013004410083 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PARQUE RECREACIONAL LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA, REGION CENTRO ORIENTE | 1886564675 | 1190516548 | 596048127 |  | 100000000 | MUNICIPIO DEL AGRADO | 006 DEL 6/11/13 | TERMINADO | 0% | 82%
4 | 2013004410090 | REPOSICIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA VÍA PRINCIPAL ZONA URBANA MUNICIPIO EL AGRADO HUILA, CENTRO ORIENTE | 900240274 | 400000000 |  |  | 500240274 | MUNICIPIO DEL AGRADO | 006 DEL 6/11/13 | TERMINADO | 100% | 78%
5 | 2015004410042 | DOTACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO ADECUADOS PARA LAS PTAP DE LOS CASCOS URBANOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 666361646 | 666361646 |  |  |  | AGUAS DEL HUILA | 019 DEL 30/11/15 | TERMINADO | 100% | 29%
6 | 2013004410011 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 198252804 |  | 198252804 |  |  | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 98%
7 | 2013004410012 | MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA, CENTRO ORIENTE | 777544500 |  | 777544500 |  |  | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 100%
8 | 2013004410063 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADO PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA | 333931914 |  | 160000000 |  | 173931914 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 48%
9 | 2013004410001 | CONSTRUCCION DE 1314 MTS CUADRADOS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | 201477523 |  | 201477523 |  |  | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 100%
10 | 2013004410041 | CONSTRUCCIÓN DE 4845 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | 676877844 |  | 676877844 |  |  | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | 002 DEL 13/08/13 | TERMINADO | 100% | 99%
11 | 2013004410002 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 58 FAMILIAS ZONA URBANA MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 193333329 |  | 173999996 |  | 19333333 | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 41%
12 | 2013004410042 | ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO DE LA ESE JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 130533333 |  |  |  |  | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 100%
13 | 2012004410002 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 294784149 |  | 238953818 |  | 55830331 | MUNICIPIO DE BARAYA | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO | 100% | 100%
14 | 2012004410016 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL VISO DE CAMPOALEGRE, HUILA | 100592330 |  | 100592330 |  |  | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | 001 DEL 24/10/12 | TERMINADO | 100% | 77%
15 | 2013004410078 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EDUCATIVO DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA | 261000000 |  | 252000000 |  | 9000000 | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | 006 DEL 6/11/13 | TERMINADO | 90% | 96%
16 | 2012004410008 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE COLOMBIA, HUILA | 1083098063 | 679373387 | 403724676 |  |  | MUNICIPIO DE COLOMBIA | 001 DEL 24/10/12 | TERMINADO | 100% | 32%
17 | 2013004410073 | CONSTRUCCIÓN HOGAR GERIÁTRICO SANTA MARTA MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 523319234 |  | 523319234 |  |  | MUNICIPIO DE COLOMBIA | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO | 100% | 48%
18 | 2012004410009 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL HUILA | 2099871320 | 2011516418 |  |  | 88354902 | DEPTO DEL HUILA | 001 DEL 24/10/12 | TERMINADO | 100% | 100%
19 | 2012004410013 | DOTACION TECNOLOGICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL HUILA | 2957893600 | 2957893600 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 001 DEL 24/10/12 | TERMINADO | 100% | 95%
20 | 2012004410014 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y ESTABILIZACION Y CONTENCION EL DEPTO DEL HUILA | 1999848759 | 1999848759 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 001 DEL 24/10/12 | TERMINADO | 100% | 99.76%
21 | 2012004410021 | FORTALECIMIENTO CON CAPITAL SEMILLA A INICIATIVAS EMPRESARIALES EN EL DEPTO DEL HUILA A TRAVES DEL FONDO EMPRENDER | 945426200 | 500000000 |  |  | 445426200 | DEPTO DEL HUILA | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 53%
22 | 2012004410026 | APOYO A LA ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA INTEGRAL EN EL AREA RURAL EN EL DEPTO DEL HUILA | 3561634300 | 372883500 |  |  | 3188750800 | DEPTO DEL HUILA | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 100%
23 | 2012004410027 | ASISTENCIA PARA EL ACCESO A FUENTES DE FINANCIACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPTO DEL HUILA | 2689000000 | 500000000 |  |  | 2189000000 | DEPTO DEL HUILA | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 19%
24 | 2012004410028 | DIVULGACION Y PROMOCION TURISTICA DEL DEPTO | 1580000000 | 1580000000 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 94% | 85%
25 | 2013004410068 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1416036595 | 1416036595 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 99%
26 | 2014004410002 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3550487866 | 3550487866 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 003 DEL 19/06/14 | TERMINADO | 100% | 99%
27 | 2014004410003 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INES MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2905370403 | 2905370403 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 003 DEL 19/06/14 | TERMINADO | 100% | 99%
28 | 2014004410004 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO - AGUA BLANCA - EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 6470688188 | 6470688188 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 003 DEL 19/06/14 | TERMINADO | 100% | 100%
29 | 2014004410006 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO Y VIA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA | 663282369 | 663282369 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 003 DEL 19/06/14 | TERMINADO | 100% | 98%
30 | 2014004410007 | IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE DISEÑO ARTESANAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 300000000 | 300000000 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 004 DEL 22/07/14 | TERMINADO | 100% | 100%
31 | 2014004410008 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ALGECIRAS, ELIAS Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 368307114 | 368307114 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 004 DEL 22/07/14 | TERMINADO | 100% | 99%
32 | 2014004410010 | CONSTRUCCION CERRAMIENTOS DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS I.E. ANTONIO BARRAYA, LUIS CALIXTO LEIVA, MISAEL PASTRANA BORRERO Y GALLARDO DE LOS MUNICIPIOS DE BARAYA, GARZON, TERUEL Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1296566097 | 1296566097 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 004 DEL 22/07/14 | TERMINADO | 100% | 96%
33 | 2014004410013 | CONSTRUCCION CIUDADELA RESIDENCIAL YUMA MUNICIPIO DE NEIVA HUILA | 21560654216 | 3200000000 |  |  | 18360654216 | DEPTO DEL HUILA | 005 DEL 20/08/14 | TERMINADO | 100% | 50%
34 | 2014004410029 | ACTUALIZACION RED DE MONITOREO Y COMUNICACIONES DEL HUILA | 1715040000 | 1715040000 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 006 DEL 7/10/14 | TERMINADO | 100% | 99%
35 | 2014004410035 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE 187 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2044880000 | 2044880000 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 008 DEL 5/12/14 | TERMINADO | 100% | 0%
36 | 2015004410021 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DE GESTION DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2369870766 | 2369870766 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 010 DEL 29/09/15 | TERMINADO | 100% | 60%
37 | 2013004410044 | ESTUDIOS, DISEÑOS, COMPRA DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE ELÍAS, HUILA | 210500000 |  | 210500000 |  |  | MUNICIPIO DE ELIAS | 002 DEL 13/08/13 | TERMINADO | 100% | 89%
38 | 2013004410034 | CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DEL BURRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 738152850 | 738152850 |  |  |  | EMPRESAS PUBLICAS DE PITALITO | 002 DEL 13/08/13 | TERMINADO | 100% | 100%
39 | 2013004410049 | DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMÉDICOS PARA LA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1530000000 | 1470000000 |  |  | 60000000 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 95% | 95%
40 | 2015004410018 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA | 2000000000 | 400000000 |  |  | 1600000000 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON | 007 DEL 24/06/15 | TERMINADO | 27% | 96%
41 | 2013004410027 | REPOSICIÓN DE LA CEMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE NUEVE CALLES URBANAS CON REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | 1616913046 | 700000000 | 746161973 | 170751073 |  | MUNICIPIO DE GIGANTE | 002 DEL 13/08/13 | TERMINADO | 100% | 98%
42 | 2013004410028 | REHABILITACIÓN DE VÍAS, ANDENES Y CERRAMIENTO SOBRE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1A Y 2 ACCESO PRINCIPAL AL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE , DEPARTAMENTO DEL HUILA | 150440835 |  | 128419036 | 22021799 |  | MUNICIPIO DE GIGANTE | 002 DEL 13/08/13 | TERMINADO | 100% | 113%
43 | 2013004410029 | CONSTRUCCIÓN DEL EJE LÚDICO PARQUE RECREATIVO, CULTURAL Y TERAPEÚTICO "YUMA" MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2491329880 | 1192343185 | 1192343185 | 106643510 |  | MUNICIPIO DE GIGANTE | 002 DEL 13/08/13 | TERMINADO | 100% | 99%
44 | 2013004410059 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRES CALLES URBANAS CON REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE | 510868563 | 255434281 | 67913909 |  | 187520373 | MUNICIPIO DE GIGANTE | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 94%
45 | 2013004410060 | MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 364381754 | 162682064 |  | 39017625 | 162682065 | MUNICIPIO DE GIGANTE | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 94%
46 | 2013004410061 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL CENTRO POBLADO DE RÍO LORO MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 983016093 | 484775260 |  | 13465573 | 484775260 | MUNICIPIO DE GIGANTE | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 100%
47 | 2013004410095 | REPOSICIÓN DE LA BOMBA DEL VEHÍCULO DE CONTROL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 98830000 |  | 98830000 |  |  | GUADALUPE | 007 DEL 27/12/13 | TERMINADO | 100% | 0%
48 | 2013004410096 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE HOBO | 398775297 |  | 398775297 |  |  | MUNICIPIO DE HOBO | 007 DEL 27/12/13 | TERMINADO | 100% | 100%
49 | 2013004410025 | DOTACIÓN CON EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | 2654882846 | 1858417846 |  |  | 796465000 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | 001 DEL 24/10/12 | TERMINADO | 100% | 100%
50 | 2013004410026 | DOTACIÓN DE UN ANGIOGRAFO PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMIA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | 2381736940 | 1667214940 |  |  | 714522000 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 100%
51 | 2013004410050 | IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SALA DE CRISIS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3880835680 | 3643035680 |  |  | 237800000 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | 001 DEL 24/10/12 | TERMINADO | 100% | 100%
52 | 2014004410017 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | 1055768936 | 1055768936 |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | 006 DEL 7/10/14 | TERMINADO | 100% | 100%
53 | 2014004410019 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | 549356257 | 549356257 |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | 006 DEL 7/10/14 | TERMINADO | 100% | 75%
54 | 2014004410068 | CONSTRUCCION 5 CUBIERTAS TIPO PARA POLIDEPORTIVO EN LOS BARRIOS PUERTA DEL SOL, LA REBECA, ANTONIO BARAYA, LUIS CARLOS GALAN Y CANDIDO NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 1177137282 | 1177137282 |  |  |  | INDERHUILA | 006 DEL 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 86% | 71%
55 | 2013004410051 | CONSTRUCCIÓN DE 357,4 ML DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO TRAMOS CLL 5 ENTRE KR 6 Y 8 KR 8 ENTRE CLLE 4 Y 5 Y CLL 2 ENTRE KR 7 Y 8 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA | 389120619 |  | 389120619 |  |  | MUNICIPIO DE IQUIRA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 99%
56 | 2013004410052 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA, GRADERÍA E ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | 264543850 |  | 264543850 |  |  | MUNICIPIO DE IQUIRA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 99%
57 | 2013004410080 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA, CUBIERTA, GRADERIA, TARIMA E ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | 332691150 |  | 332691150 |  |  | MUNICIPIO DE IQUIRA | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO | 100% | 100%
58 | 2013004410015 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS LUIS GUILLERMO Y ACROPOLIS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, HUILA | 216689605 |  | 216689605 |  |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 100%
59 | 2013004410077 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 369600000 |  | 369600000 |  |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO | 100% | 100%
60 | 2013004410079 | REHABILITACIÓN DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 491873912 |  | 491873912 |  |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 006 DEL 6/11/13 | TERMINADO | 100% | 100%
61 | 2014004410048 | MEJORAMIENTO DE 180 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA | 540000000 | 240000000 | 300000000 |  |  | MPIO DE COLOMBIA | 003 DEL 13/04/15 | TERMINADO | 100% | 22%
62 | 2015004410026 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS CARRERA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 CARRERA 9 ENTRE CALLES 1A Y 1B CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 206088312 |  | 206088312 |  |  | MPIO DE IQUIRA | 008 DEL 6/08/15 | TERMINADO | 100% | 100%
63 | 2014004410069 | REHABILITACION DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 726633102 |  | 676633102 |  | 50000000 | MPIO DE STA MARIA | 002 DEL 4/03/15 | TERMINADO | 100% | 93%
64 | 2014004410049 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS DISPERSAS, MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 210000000 | 165000000 |  |  | 45000000 | MPIO DEL AGRADO | 008 DEL 6/08/15 | TERMINADO | 100% | 0%
65 | 2015004410043 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CINCO CUADRAS URBANAS DEL MUNICIPIO EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 737264572 | 250000000 | 210268424 |  | 276996148 | MPIO DEL AGRADO INTERVENTORIA: DEPTO DEL HUILA | 016 DEL 26/08/15 | TERMINADO | 100% | 29%
66 | 2014004410040 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA | 897332327 | 443344816 | 443344816 |  | 10642695 | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | 010 DEL 22/12/14 | TERMINADO | 100% | 92%
67 | 2014004410009 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA RIONEGRO UBICADA EN LA VEREDA SANTA ROSA RED TERCIARIA MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA | 715752912 | 567589521 | 148163391 |  |  | MUNICIPIO DE IQUIRA | 003 DEL 19/06/14 | TERMINADO | 100% | 100%
68 | 2014004410022 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION BUENOS AIRES UBICADA EN LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 260266581 |  | 260266581 |  |  | MUNICIPIO DE PALESTINA | 007 DEL 10/11/14 | TERMINADO | 100% | 99.98%
69 | 2014004410023 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 292023481 |  | 292023481 |  |  | MUNICIPIO DE PALESTINA | 007 DEL 10/11/14 | TERMINADO | 100% | 100%
70 | 2013004410066 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INST.EDU. SAN LORENZO SEDE DANIEL JARAMILLO LÓPEZ ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | 53341934 |  | 53341934 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 100%
71 | 2013004410067 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 3 CON CARRERA 4 Y 2 DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA DPTO DEL HUILA | 109530740 |  | 109530740 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 100%
72 | 2013004410085 | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE BENEFICIO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | 1355329071 | 955329071 |  |  | 400000000 | MUNICIPIO DE SUAZA | 006 DEL 6/11/13 | TERMINADO | 100% | 22%
73 | 2013004410093 | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE P. E. GUAYABAL, SUAZA, HUILA | 101307600 |  | 101307600 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | 007 DEL 27/12/13 | TERMINADO | 100% | 100%
74 | 2014004410034 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIA CALLE 6 ENTRE CARRERA 4 Y VIA NACIONAL CENTRO POBLADO GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 353556103 |  | 253556103 |  | 100000000 | MUNICIPIO DE SUAZA | 006 DEL 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 72%
75 | 2014004410018 | CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO | 3799997783 | 2799997783 | 450000000 |  | 550000000 | MUNICIPIO DE TELLO | 007 DEL 10/11/14 | TERMINADO | 100% | 100%
76 | 2013004410054 | REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS TRAMOS MÁS CRÍTICOS EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 989 METROS DE LA VÍA LA BOA - YAGUARÁ DEL K0+000 AL K12+000 DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1800003212 | 1800003212 |  |  |  | MUNICIPIO DE YAGUARA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 99%
77 | 2013004410010 | MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NATAGA, HUILA,CENTRO ORIENTE | 300000000 |  | 189326151 |  | 110673849 | MUNICIPIO DE NATAGA | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 95%
78 | 2013004410005 | CEMENTACION DE LAS CALLES 7. CRA 6 Y 7; CALLE 8 - CRA. 7 Y 8; CRA 8 - CALLE 8 Y 9; CRA. 8 CALLE 5 Y 6 ; CONSTRUCCION (2) BOX COULVERT MUNICIPIO DE EL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 410500000 |  | 410500000 |  |  | MUNICIPIO DEL PITAL | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 100%
79 | 2013004410058 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1239973232 |  | 1239973232 |  |  | MUNICIPIO DE RIVERA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 100%
80 | 2013004410019 | TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA | 5325950064 | 4163355056 | 462595007 |  | 700000001 | MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | 001 DEL 23/04/13 | TERMINADO | 100% | 100%
81 | 2013004410045 | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y GRADERÍAS EN LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS LA CABAÑA Y MORELIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA | 273453391 |  | 273453391 |  |  | MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 100%
82 | 2013004410086 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE QUITURO, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 280591618 |  | 280591618 |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO | 100% | 100%
83 | 2013004410087 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DE LA VEREDA RICABRISA, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 270679314 |  | 270679314 |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO | 100% | 100%
84 | 2013004410088 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE MAITO, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 383299308 |  | 383299308 |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO | 100% | 99%
85 | 2013004410089 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO EL VERGEL, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 327644069 |  | 327644069 |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO | 100% | 99%
86 | 2013004410047 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN TRAMOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1537830221 | 1384047200 | 153783021 |  |  | MUNICIPIO DE TESALIA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 100%
87 | 2013004410062 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE SEIS (6) TRAMOS DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 448530648 |  | 313121548 |  | 135409100 | MUNICIPIO DE TIMANA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 100%
88 | 2013004410064 | CONSTRUCCIÓN DE 44 VIVIENDAS BIFAMILIARES DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN CONVIVIR PARA LA REUBICACIÓN DE 88 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3676221841 |  | 925559530 |  | 2750662311 | MUNICIPIO DE TIMANA | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 96%
|  | TOTAL | 121858397963 | 67881955752 | 18951418023 | 351899580 | 34542591275

## CERRADOS
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2016 ESTADO : CERRADOS
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | FECHA Y ACUERDO DE APROBACION |  | ESTADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2013004410046 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO MULTICULTURAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 550192740 |  |  |  | ACEVEDO | 003 del 27/09/13 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
2 | 2013004410048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 231000000 |  |  |  | ACEVEDO | 003 del 27/09/13 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
3 | 2013004410013 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS SINTETICAS EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD BARRANQUILLA, ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | 541055603 | 0 | 541055603 |  | ALGECIRAS | 002 del 5/12/12 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
4 | 2013004410040 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA | 359639152 |  |  |  | ALGECIRAS | 002 del 13/08/13 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
5 | 2013004410003 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA ADICION DE RECEBO COMPACTADO AL TRAFICO EN LAS VDAS OTAS, VEGA DE ORIENTE, TINAJITAS, POTOSI, RINCON, SARDINATA Y PIRABANTE BAJO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | 154999995 |  |  |  | CAMPOALEGRE | 005 del 5/11/13 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
6 | 2013004410014 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CORAZON POR LA INFANCIA DE CAMPOALEGRE, HUILA | 154000000 | 0 | 154000000 |  | CAMPOALEGRE | 002 del 5/12/12 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
7 | 2013004410004 | MANTENIMIENTO, REPOSICION DE CUBIERTA Y PINTURA GENERAL GALERIA CENTRAL DE CAMPOALEGRE, HUILA | 70000000 | 0 | 70000000 |  | CAMPOALEGRE | 002 del 5/12/12 |  | CERRADO | 100 % | 99 %
8 | 2012004410006 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA CIENAGA, VEREDA LLANO NORTE DE CAMPOALEGRE | 73000000 |  |  |  | CAMPOALEGRE | 001 del 24/10/2012 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
9 | 2012004410017 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA RIO NEIVA, VEREDA LLANO NORTE, DE CAMPOALEGRE | 73000000 |  |  |  | CAMPOALEGRE | 001 del 24/10/2012 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
10 | 2012004410004 | CONSTRUCCION BOX COULVERT BARRIO LA FLORESTA, CAMPOALEGRE, HUILA | 26407632 |  |  |  | CAMPOALEGRE | 001 del 24/10/2012 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
11 | 2013004410101 | MEJORAMIENTO DE 450 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNIICPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA, CENTRO ORIENTE | 868284663 |  |  |  | CAMPOALEGRE | 007 del 27/12/13 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
12 | 2012004410010 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 118.9 KM DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CENTRO ORIENTE | 1499996000 | 1499996000 |  |  | DEPTO DEL HUILA | 001 del 8/11/12 | 2012-10-24 | CERRADO | 100 % | 100 %
13 | 2013004410072 | DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2325145940 | 1719145940 |  | 606000000 | DEPTO DEL HUILA | OO5 DEL 5/11/2013 | 005/13 | CERRADO | 100 % | 100 %
14 | 2013004410007 | CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SILVANIA SEDE PRINCIPAL, GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | 53848352 | 0 | 53848352 |  | GIGANTE | 002 del 5/12/12 |  | CERRADO | 100 % | 99 %
15 | 2013004410008 | CONSTRUCCIONES BATERIAS SANITARIAS EN LOS SECTORES VULNERABLES DEL MPIO DE HOBO, DEPTO DEL HUILA | 287492752 | 0 | 271219577 | 16273175 | HOBO | 002 del 5/12/12 |  | CERRADO | 99 | 92 %
16 | 2014004410012 | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS BARRIO PREFABRICADAS HOBO - HUILA | 214196819 |  |  |  | HOBO | 005 del 20/08/13 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
17 | 2015004410030 | APOYO APREPARACION Y PARTICIPACION DELEGACION HUILENSE EN LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y IV JUEGOS PARANACIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 403669470 | 403669470 |  |  | INDERHUILA | 009 DEL 1/09/2015 | 009/15 | CERRADO | 100 % | 98%
18 | 2013004410098 | MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS RURALES MUNICIPIO DE NÁTAGA HUILA | 321000000 |  |  |  | NATAGA | 007 del 27/12/13 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
19 | 2013004410056 | REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 319836014 |  |  |  | PALESTINA | 003 del 27/09/13 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
20 | 2013004410053 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 300000000 |  | 300000000 |  | PALESTINA | 003 DEL 27/09/2013 | 003/13 | CERRADO | 100 % | 100 %
21 | 2012004410019 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE LONGITUDINAL SOBRE EL RIO VILLAVIEJA ZONA URBANA DEL MPIO DE TELLO HUILA, CENTRO ORIENTE | 131252000 |  |  |  | TELLO | 002 del 13/08/13 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
22 | 2013004410021 | ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DEL MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 69999750 |  |  |  | TELLO | 002 del 13/08/13 |  | CERRADO | 100 % | 99 %
23 | 2013004410084 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAÚLICO D ELA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y EL PUENTE SALIDA A BARAYA DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 446640662 |  |  |  | TELLO | 006 del 27/09/13 |  | CERRADO | 100 % | 94 %
24 | 2013004410017 | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 416999513 | 0 | 316999513 | 100000000 | TERUEL | 002 del 5/12/12 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
25 | 2013004410103 | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 879809214 |  |  |  | TERUEL | 007 del 27/12/13 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
26 | 2015004410033 | CONSTRUCCION VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL, HUILA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 624628168 |  |  |  | TERUEL | 014 del 15/10/15 |  | CERRADO | 100 % | 100 %
27 | 2013004410099 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 75 KVA PARA EL HOSPITAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 83740000 |  |  |  | TIMANA | 007 del 27/12/13 |  | CERRADO | 100 % | 94 %
28 | 2013004410016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 27 COCINAS Y 29 BATERIAS SANITARIAS) VILLAVIEJA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 256468178 | 0 | 223367951 | 33100227 | VILLAVIEJA | 002 del 5/12/12 |  | CERRADO | 100 % | 87 %
|  | TOTAL | 11736302617 | 3622811410 | 1930490996 | 755373402

## EN PROCESO CONTRATACION
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2016 ESTADO : EN PROCESO DE CONTRATACION
ITEM | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
3 | 2015004410015 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "JUNTOS CONSTRUYENDO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL 2014 PARA EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA,CENTRO ORIENTE | 600967735 | 112447735 |  | 488520000 | BANCO AGRARIO | 005 del 12/05/15 | EN PROCESO DE CONTRATACION | 0 % | 0 %
2 | 2013004410024 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2917210993 | 2317210993 |  | 600000000 | DEPTO DEL HUILA | 002 del 13/08/13 | EN PROCESO DE CONTRATACION | 0 % | 0 %
1 | 2015004410052 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA | 573744829 | 162330389 |  | 411414440 | EJECUTOR: MPIO DE GARZON INTERVENTORIA: DEPTO DEL HUILA | 012 del 7/10/15 | EN PROCESO DE CONTRATACION | 0 % | 0 %
4 | 2015004410045 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1303867693 | 999999998 | 303867695 |  | EJECUTOR: MPIO DE TARQUI INTERVENTORIA: DEPTO DEL HUILA | 015 del 21/10/15/15 | EN PROCESO DE CONTRATACION | 0 % | 0 %
|  | TOTAL | 5395791250 | 3591989115 | 303867695 | 1499934440

## CONTRATADO EN EJECUC
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2016 ESTADO : CONTRATADO EN EJECUCION
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | VR. ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO %
1 | 2015004410001 | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 1 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, HUILA | 439035344 | 439035344 |  |  |  | AGUAS DEL HUILA | 006 del 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 23% | 78%
2 | 2015004410002 | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 2 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA -HUILA | 542611951 | 542611951 |  |  |  | AGUAS DEL HUILA | 006 del 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 26% | 60%
3 | 2015004410068 | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VENTANAS DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 671789298 | 671789298 |  |  |  | AGUAS DEL HUILA | 018 del 19/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 65.59% | 39%
4 | 2015004410066 | INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS VEREDAS CERRITOS, CHILLURCO, ASUACAL, TABACAL, CABUYAL DEL CEDRO RIVERA DEL GUARAPAS Y PARAISO LA PALMA EN EL MUNICPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 869879714.96 | 869879714.96 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DEL HUILA | 024 del 24/12/15 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0%
5 | 2013000060117 | CONSTRUCCION HUILA VISR 2013 | 35734634284 |  | 1467478240 |  | 34267156044 | BANCO AGRARIO | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 55% | 65%
6 | 2012004410003 | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA SENDERO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y DEL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 4726350607 | 4726350607 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 001 del 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCION | 9% | 38%
7 | 2012004410005 | FORTALECIMIENTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS CAFETERAS SOSTENIBLES EN EL DEPTO DEL HUILA | 40181520632 | 2998800000 |  |  | 37182720632 | DEPTO DEL HUILA | 001 del 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCION | 92.44% | 82.94%
8 | 2012004410011 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE 32 MPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 9393388345 | 3409511250 |  |  | 5983877095 | DEPTO DEL HUILA | 001 del 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCION | 87% | 84%
9 | 2012004410018 | CONSTRUCCION EDIFICIO A DEL PARQUE DE LA MUSICA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ EN NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 12499044565 | 9000000000 |  |  | 3499044565 | DEPTO DEL HUILA | 001 del 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCION | 50% | 52%
10 | 2012004410022 | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL DEPTO DEL HUILA | 1392640000 | 1000000000 |  |  | 392640000 | DEPTO DEL HUILA | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCION | 96% | 82%
11 | 2012004410023 | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO | 4928485632 | 979398503 |  |  | 3949087129 | DEPTO DEL HUILA | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCION | 87% | 13%
12 | 2012004410024 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR TECNOLOGICO DEL HUILA | 1705000000 | 500000000 |  |  | 1205000000 | DEPTO DEL HUILA | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCION | 91% | 41%
13 | 2012004410025 | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO | 1000000000 | 1000000000 |  |  | 0 | DEPTO DEL HUILA | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCION | 36% | 100%
14 | 2013004410057 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 6743655836 | 6743655836 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 002 del 7/05/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 22% | 43%
15 | 2013004410055 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE GIGANTE Y GARZÓN, HUILA, CENTRO ORIENTE | 12735975484 | 12735975484 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 003 del 27/09/13 | CONTRATADO EN EJECUCION | 74% | 90%
16 | 2015004410003 | IMPLEMENTACION E INTERVENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA CASA FISCAL DEL HUILA EN BOGOTA D.C. | 581657439 | 390001915 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 004 del 08/05/2015 | CONTRATADO EN EJECUCION | 46% | 45%
17 | 2013004410070 | CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE DISTRIOS DE RIEGO Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 16144460016 | 3631116375 |  |  | 12513343641 | DEPTO DEL HUILA | 004 del 24/10/13 | CONTRATADO EN EJECUCION | 99% | 22%
18 | 2014004410005 | DISEÑO Y EJECUCION DE UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL COMO DESTINO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1817200000 | 1817200000 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 21% | 30%
19 | 2015004410017 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA TIMANA - COSANZA L=4 KM DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 4470500607 | 4470500607 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 007 del 24/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 12% | 37%
20 | 2015004410020 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE EMBRIONES VITRIFICADOS SEXADOS HEMBRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2288907139 | 2288907139 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 007 del 24/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 84% | 69%
21 | 2014004410001 | CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA SECTOR MATANZAS - CENTRO POBLADO LOS CAUCHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1907611867 | 1907611867 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 009 del 15/12/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 8% | 37%
22 | 2014004410041 | CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 7386745661 | 3186745661 | 125000000 |  | 4075000000 | DEPTO DEL HUILA | 010 del 22/12/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 61% | 26%
23 | 2015004410031 | CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA FASE III EXTERIORES COLISEO CUBIERTO PITALITO, HUILA | 1101964521 | 1101964521 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 68% | 0%
24 | 2015004410037 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (DISEÑOS TIPOS) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1333521038 | 1333521038 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 3% | 38%
25 | 2015004410046 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAGDALENA EN LA VÍA CRUCE A GUACACALLO – LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 4598337837 | 4598337837 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 0%
26 | 2014004410066 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUNDA FASE INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTACIO RIVERA DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 494105967 | 494105967 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 011 del 30/12/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 61% | 70%
27 | 2015004410032 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA PICKWE IKH-LA ARGENTINA HUILA | 243607140 | 243607140 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 17% | 38%
28 | 2015004410035 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 551924430 | 551924430 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 100% | 3800%
29 | 2015004410038 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA | 512211298 | 512211298 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 10% | 38%
30 | 2015004410061 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO FLEXIBLE DE VIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3999999581 | 3999999581 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 67% | 38%
31 | 2014004410050 | CONSTRUCCION FASE II EXTERIORES DEL COLISEO CUBIERTO DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 1354141087 | 1354141087 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 013 del 15/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 31% | 39%
32 | 2015004410067 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURISTICO DEL SUR, TRAMO CRUCE ISNOS - ALTO DE LOS IDOLOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 5568461474 | 5568461474 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 39%
33 | 2015004410069 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL VOLCAN NEVADO DEL HUILA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA | 1976650196 | 1976650196 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 016 del 27/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 100% | 37%
34 | 2015004410073 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CONCRETO HIRAULICO DE LA VIA LA INDEPENDENCIA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE GARZON DPTO DEL HUILA | 1093637244 | 1093637244 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 017 del 11/11/15 | EN PROCESO DE CONTRATACION | 0% | 0%
35 | 2015004410085 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 267949677 | 267949677 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 100%
36 | 2015004410086 | CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA LA VICTORIA - SAN MARCOS DEL K0-000 AL K7-000 MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 15999977406 | 15999977406 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 100%
37 | 2015004410110 | FORTALECIMIENTO A LA RENOVACION Y RECONVERSION DELA CAFICULTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES EN LAS REGIONES CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 5299587295 | 3676720947 |  |  | 1622866348 | DEPTO DEL HUILA | 025 del 28/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 30% | 63%
38 | 2015004410087 | CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA, HUILA | 3561003429 | 3542702400 |  |  | 18301029 | ESE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 37%
39 | 2015004410048 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 5783721912 | 5783721912 |  |  |  | INDERHUILA | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 11% | 40%
40 | 2015004410007 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR L40MTS, EN LA VEREDA PARAISO VIEJO SECTOR LA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1193232454 | 1193232454 |  |  |  | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | 007 del 24/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 72% | 96%
41 | 2015004410008 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA VEREDA QUEBRADON SUR DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 390600332 | 390600332 |  |  |  | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | 007 del 24/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 51%
42 | 2015004410028 | MEJORAMIENTO DE 400 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA | 1200000000 | 512211298 |  |  |  | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 0%
43 | 2014004410058 | MEJORAMIENTO DE 215 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA | 638550000 |  | 638550000 |  |  | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | 007 del 24/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 64%
44 | 2014004410030 | CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 402785964 |  | 402785964 |  |  | MUNICIPIO DE COLOMBIA | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 98% | 0%
45 | 2014004410036 | CONSTRUCCION PRIMERA FASE URBANIZACION RICAUTE VARGAS ELIAS, HUILA | 1020298904 | 367704038 | 652594866 |  |  | MUNICIPIO DE ELIAS | 008 del 5/12/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 99% | 90%
46 | 2014004410044 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN 13 SEDES DE LAS NUEVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1084798632 | 569727663 | 361649100.14 |  | 153421868.86 | MUNICIPIO DE GIGANTE | 003 del 13/04/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 85%
47 | 2013004410006 | AMPLIACION ACUEDUCTO POTRERILLOS A LAS VDAS LA GUANDINOSA Y LOS ALTARES GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | 378879146 |  | 355230056 |  | 23649090 | MUNICIPIO DE GIGANTE | 003 del 27/09/13 | CONTRATADO EN EJECUCION | 73% | 81%
48 | 2015004410034 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANEAMIENTO BASICO CON UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE INFLUENCIA PETROLERA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 226373751 |  |  |  | 226373751 | MUNICIPIO DE GIGANTE | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 0%
49 | 2015004410024 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SIETE (7) CALLES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1687325918 |  | 144776717 | 1468865405 | 73683796 | MUNICIPIO DE GIGANTE | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 9% | 49%
50 | 2015004410029 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA | 615670924 | 116014581 | 397998257 |  | 101658086 | MUNICIPIO DE NATAGA | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 47%
51 | 2014004410046 | CONSTRUCCION IV CENTENARIO SECTOR MARIA PAULA AGRUPACIONES A, B Y C NEIVA, HUILA | 32771200000 | 412252717 |  | 3800000000 | 28558947283 | MUNICIPIO DE NEIVA | 006 del 9/06/15 | CONTRATO EN EJECUCION | 19% | 0%
52 | 2014004410047 | CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDGAR DURAN RAMIREZ SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA | 370230171 | 370230171 |  |  |  | MUNICIPIO DE PAICOL | 008 del 6/08/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 73% | 41%
53 | 2015004410077 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SEDE EDUCATIVA PALESTINA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 223064203 |  |  |  |  | MUNICIPIO DE PALESTINA | 023 del 16/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 0%
54 | 2015004410083 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA SEDE EDUCATIVA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 229531037 |  |  |  |  | MUNICIPIO DE PALESTINA | 023 del 16/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 0%
55 | 2015004410101 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA COMUNIDAD DEL CABILDO INDIGENA YACUAS DE LA ETNIA YANACONA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 329980251 |  |  |  |  | MUNICIPIO DE PALESTINA | 023 del 16/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 0%
56 | 2015004410041 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRERA 5 ESTE ENTRE CALLES 1 Y 7 BARRIO PORTAL DEL ORIENTE, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA | 841459916 | 519903196 | 0 |  | 321556720 | MUNICIPIO DE PITALITO INTERVENTORIA: DEPTO DEL HUILA | 010 del 29/09/15 y ajustado mediante el 017 del 11/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 0%
57 | 2015004410022 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE RED VIAL DEL CORREGIMIENTO DE RIVERITA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1543401594 | 1543401594 |  |  |  | MUNICIPIO DE RIVERA | 009 del 1/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 39% | 59%
58 | 2015004410023 | MEJORAMIENTO Y REPAVIMENTACION DE LA VIA DEL CRUCE DE NEIVA - RIVERA A RIVERA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 499875725 | 499875725 |  |  |  | MUNICIPIO DE RIVERA | 009 del 1/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 45% | 69%
59 | 2015004410047 | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LAS VIAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE RIVERITA, RIO FRIO, LA ULLOA, EL GUADUAL Y ARENOSO ZONA URAL DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1148724093 |  | 835081326 |  | 313642767 | MUNICIPIO DE RIVERA | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 2%
60 | 2013004410091 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 803206424 | 353998808 | 449207616 |  |  | MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | 007 del 27/12/13 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 4400%
61 | 2012004410012 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN PARA LAS VIAS DE ACCESO A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 2012569061 | 2012569061 |  |  |  | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 001 del 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCION | 97% | 98%
62 | 2014004410025 | DISEÑO, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION PARA CINCO ESTUDIOS DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SUAZA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 258494020.38 |  | 258494020.38 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | 008 del 5/12/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 63% | 81%
63 | 2014004410020 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 507797137 | 507797137 |  |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 0%
64 | 2014004410021 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS EL VEGON Y LAS NIEVES, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 96584066 |  | 96584066 |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 94%
65 | 2015004410025 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CARREA 9 ENTRE CALLES 1 Y 5 BIS SUR HASTA EL ACCESO AL CDI CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TARQUI | 730725672 | 1333521038 |  |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | 008 del 6/08/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 100%
66 | 2013004410075 | ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 540416858 |  | 370713160 |  | 169703698 | MUNICIPIO DE TELLO | 005 del 5/11/2013 | CONTRATADO EN EJECUCION | 68% | 94%
67 | 2014004410014 | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL PARQUE CENTRAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALAMEDAS Y REPOSICION DE VISA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DEL MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 2034351691 | 1350511659 |  |  | 683840032 | MUNICIPIO DE TELLO | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 56% | 0%
68 | 2014004410067 | MEJORAMIENTO VIS EN TELLO TODOS PODEMOS, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 480000000 | 285000000 | 195000000 |  |  | MUNICIPIO DE TELLO | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 39% | 38%
69 | 2015004410055 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 599164809 | 245534854 |  |  | 353629955 | MUNICIPIO DE TELLO INTERVENTORIA: DEPARTAMENTO | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO - PENDIENTE INTERVENTORIA | 0% | 0%
70 | 2015004410019 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y 9A DEL MUNICIPIO DE TESALIA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 859796313.47 | 350000000 | 327756338.6 | 182039974.87 |  | MUNICIPIO DE TESALIA | 009 del 1/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 60% | 73%
71 | 2013004410082 | FORMULACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EOT DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 120000000 |  | 120000000 |  |  | MUNICIPIO DE TIMANA | 005 del 5/11/2013 | CONTRATADO EN EJECUCION | 42% | 40%
72 | 2014004410055 | CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1016481033 | 1016481033 |  |  |  | MUNICIPIO DE VILLAVIEJA | 006 del 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 0%
73 | 2013418850009 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3839245500 | 1470000000 |  | 2192885307 | 176360193 | MUNICIPIO DE YAGUARA | 005 del 5/11/2013 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 66%
74 | 2014004410064 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REUBICACION D ELA SEDE ALTO BUENAVISTA DEL CENTRO EDUCATIVO BUENAVISTA MUNICIPIO EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 522139515 | 469925563 |  |  | 52213952 | MUNICIPIO DEL AGRADO | 002 del 4/03/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 0%
75 | 2014004410053 | CONSTRUCCION OBRAS DE RECREACION Y SANO ESPARCIMIENTO EN EL MALECON SOBRE LA QUEBRADA CHIBAYACO ZONA URBANA MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1252169295 | 995169295 | 257000000 |  |  | MUNICIPIO DEL AGRADO | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 54% | 0%
76 | 2014004410026 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO , GRADERIAS Y TARIMA DEN EL CENTRO RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 861851382 |  | 861851382 |  |  | MUNICIPIO DEL PITAL | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 97% | 94%
77 | 2014004410027 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA VEREDA EL UVITAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 264990614 |  | 264990614 |  |  | MUNICIPIO DEL PITAL | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 72% | 41%
78 | 2014004410028 | CONSTRUCCION CUBIERTA PARA EL PÓLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 233991262 |  | 233991262 |  |  | MUNICIPIO DEL PITAL | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCION | 91% | 11%
79 | 2015004410075 | IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA LCMS EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACION SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3700000000 | 3700000000 |  |  |  | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 024 del 24/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0% | 0%
|  | TOTAL | 289431853621.8099 | 135994387923.96 | 8816732985.12 | 7643790686.87 | 135917717674.86

## CONTRATADO SIN ACTA INICIO
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2016 ESTADO : CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
ITEM | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | VR. ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO %
1 | 2015004410040 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 1A Y 8 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 973725855 | 973725855 | 0 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | 010 del 29/09/2015 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0 | 0
2 | 2015004410057 | REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA LA OVEJERA - ASOVEJERAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2177968789 | 2177968789 | 0 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0 | 0
3 | 2015004410070 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR POTRERILLOS, VIA CRUCE SAN ANTONIO DEL PESCADO - PARAISO, MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1229974046 | 1229974046 | 0 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | 016 del 27/10/15 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0 | 0
4 | 2015004410082 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E MIGUEL BARRETO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO | 1615052466 | 1615052466 | 0 | 0 | 0 | E.S.E MIGUEL BARRETO LOPEZ | 024 del 24 24/12/2015 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0 | 0
5 | 2014004410059 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 274003546 | 274003546 | 0 | 0 | 0 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | 020 del 07/12/2015 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0 | 0
|  | TOTAL | 6270724702 | 6270724702 | 0 | 0 | 0

## SIN CONTRATAR
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2016 ESTADO : SIN CONTRATAR
| BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO %
1 | 2015004410058 | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR SISTEMA DE BOMBEO DESDE POZO PROFUNDO, VEREDA LA CAÑANA, MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 816624342 | 815624342 | 0 | 1000000 | AGUAS DEL HUILA | 024 del 24/12/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
2 | 2015004410100 | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE II | 5657066881 | 5657066881 | 0 | 0 | AGUAS DEL HUILA | 025 del 28/12/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
3 | 2015004410009 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DE LA ASOCIACION DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | 574258058 | 107450058 |  | 466808000 | BANCO AGRARIO | 005 del 12/05/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
4 | 2015004410010 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 1 | 654386525 | 122442525 | 49000000 | 482944000 | BANCO AGRARIO | 005 del 12/05/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
5 | 2015004410011 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 2 | 654387284 | 122443284 | 49000000 | 482944000 | BANCO AGRARIO | 005 del 12/05/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
6 | 2015004410012 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 48 VISR 2014 SUAZA FASE 4 | 467419350 | 87459350 | 35000000 | 344960000 | BANCO AGRARIO | 005 del 12/05/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
7 | 2015004410013 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES I DE LAS AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA" | 173612752 | 32484752 | 13000000 | 128128000 | BANCO AGRARIO | 005 del 12/05/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
8 | 2015004410014 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES II DE LAS AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA" | 681096950 | 127440950 | 51000000 | 502656000 | BANCO AGRARIO | 005 del 12/05/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
9 | 2015004410016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VISR GRUPO ASOPROBAN MUNICIPIO DE TELLO, HUILA | 440709673 | 82461673 | 33000000 | 325248000 | BANCO AGRARIO | 005 del 12/05/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
10 | 2014004410037 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA CAMPOBELLO SOBRE LA QUEBRADA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA | 859688708 | 716598374 | 0 | 143090334 | DEPTO DEL HUILA | 007 del 24/06/2015 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
11 | 2014004410038 | CONSTRUCCION DEL PABELLON DE CARNICOS E INSTALACION DEL CUARTO FRIO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ISNOS - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 885753275 | 785753275 | 100000000 | 0 | DEPTO DEL HUILA | 015 del 21/10/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
12 | 2015004410036 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA (DISEÑOS TIPOS) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 544442974 | 544442974 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | 019 del 30/11/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
13 | 2015004410039 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1044973013 | 1044973013 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | 019 del 30/11/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
14 | 2015004410071 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA - LA PLATA HUILA | 229995821 | 229995821 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | 016 del 27/10/2015 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
15 | 2015004410080 | IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EN EQUIDAD DE GENERO Y NUEVAS MASCULINIDADES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3500000000 | 3500000000 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | 021 del 7/12/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
16 | 2015004410091 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA | 988092201 | 988092201 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | 020 del 7/12/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
17 | 2015004410106 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE GARZON, GUADALUPE, ISNOS, PITALITO Y SAN AGUSTIN - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1292061640 | 1292061640 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | 025 del 28/12/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
18 | 2015004410049 | DOTACIÓN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA. | 6477548303 | 6477548303 | 0 | 0 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | 010 del 29/09/2015 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
19 | 2015004410081 | ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA TERCIARIA ALGECIRAS - LA ARCADIA ENTRE EL PR 0-000 AL PR 9-000 MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA | 343992374 | 343992374 | 0 | 0 | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | 024 del 24/12/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
20 | 2015004410102 | MEJORAMIENTO DE VIIVENDAS EN VEREDAS VARIAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 420000000 | 0 | 420000000 | 0 | MUNICIPIO DE COLOMBIA | 023 del 16/12/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
21 | 2015004410072 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN FINCAS DE LA ASOCIACION NASA AGRICOLA RESGUARDO HUILA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 415000000 | 400000000 | 15000000 | 0 | MUNICIPIO DE IQUIRA | 021 del 7/12/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
22 | 2014004410062 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANO EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 768000000 | 300000000 | 468000000 | 0 | MUNICIPIO DEL PITAL | 024 del 24/12/2015 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
23 | 2014004410063 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DEL EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 598388933 | 499118613 |  | 99270320 | MUNICIPIO DEL PITAL | 026 del 30/12/2015 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
24 | 2015004410051 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE VIA ACCESO Y PLAZOLETA AEROPUERTO CONTADOR MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA | 1939787495 | 1707012996 | 0 | 232774499 | MUNICIPIO DE PITALITO INTERVENTORIA: DEPTO DEL HUILA | 010 del 29/09/15 y ajustado mediante el 017 del 11/11/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
25 | 2015004410094 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL BARRIO SILOE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 314732368 | 314732368 | 0 | 0 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 024 del 24/12/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
26 | 2015004410065 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIS UNIENDO FUERZAS EN LA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA | 580899825 | 580899825 | 0 | 0 | MUNICIPIO DE TARQUI | 015 DEL 21/10/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
27 | 2015004410084 | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 9 Y 6 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 606161231 | 221161231 | 385000000 | 0 | MUNICIPIO DE TELLO | 024 del 24/12/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
28 | 2015004410063 | MEJORAMIENTO DE 83 VIVIENDAS AREA RURAL DEL MUNICPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 499729532 | 499729532 | 0 | 0 | MUNICIPIO DE VILLAVIEJA | 023 del 16/12/15 | SIN CONTRATAR | 0 | 0
|  | TOTAL | 32428809508 | 27600986355 | 1618000000 | 3209823153

## DESAPROBADO
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2016 ESTADO : DESAPROBADO
ITEM | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ACUERDO Y FECHA DE LIBERACION DE RECURSOS | ESTADO
1 | 2014004410045 | CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS PLAN DE VIVIENDA LOS YALCONES DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA | 885553746 | 400000000 |  |  | 485553746 | DEPTO DEL HUILA | 006 del 9/6/2015 | 003 DEL 17/06/2015 | DESAPROBADO
2 | 2012004410001 | ADQUISICION DE SISTEMA ACADEMICO EN LINEA | 1535566240 | 1535566240 |  |  |  | DPTO. DEL HUILA | 001 DEL 24/10/2012 | 003 DEL 27/09/2013 | DESAPROBADO
3 | 2012004410007 | DOTACION COMPUTADOR SOCIAL DEL HUILA | 3196911893 | 3196911893 |  |  |  | DPTO. DEL HUILA | 001 DEL 24/10/2012 | 003 DEL 27/09/2013 | DESAPROBADO
4 | 2014004410043 | APOYO CON CAPITAL SEMILLA A INICIATIVAS EMPRESARIALES A TRAVES DEL FONDO EMPRENDER EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 500000000 | 500000000 |  |  |  | DPTO. DEL HUILA | 010 del 23/12/2014 | 003 DEL 13/04/2015 | DESAPROBADO
5 | 2013004410023 | MEJORAMIENTO DE LA CAPA ASFÁLTICA DEL PASO PRINCIPAL URBANO EN EL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA | 469851624 | 400000000 | 69851624 |  |  | MUNICIPIO DEL AGRADO | 002 del 13/08/13 | 005 DEL 5/11/2013 | DESAPROBADO
6 | 2015410010006 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 22 Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL JARDIN COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2837385734 | 1276823580 |  | 1560562154 |  | MUNICIPIO DEL AGRADO | 009 DEL 1/09/2015 | 004 DEL 26/07/2016 | DESPAROBADO
|  | TOTAL | 9425269237 | 7309301713 | 69851624 | 1560562154 | 485553746

## PARA CIERRE
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2016 ESTADO : PARA CIERRE
ITEM | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO %
1 | 2015004410005 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTOS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA | 465000000 | 0 | 465000000 | 0 |  | MPIO DE CAMPOALEGRE | 006 DEL 9/07/2015 | TERMINADO | 100 | 100
2 | 2013004410009 | CONSTRUCCION DE 20 BATERIAS SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 136178852 | 0 | 133178852 | 0 | 3000000 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | 002 DEL 5/12/2012 | TERMINADO | 100 | 98
|  | TOTAL | 601178852 |  | 598178852 |  | 3000000