## APROBACIONES A.D. (hidden)
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2016 ESTADO : APROBADOS
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR 60% | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | VR. ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | SECTOR | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | PUNTAJE | CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS A LA CONTRATACION
1 | 2015004410097 | FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS VINCULADAS A LAS APUESTAS PRODUCTIVAS DEL PLAN REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA CORREDOR TECNOLOGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3135387000 | 1000000000 |  |  |  | 2135387000 | Dpto. del Huila | INDUSTRIA | 006 del 31/10/2016 | 68
2 | 2016004410002 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - CRUCE DE SALADOBLANCO, MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | 17155878661 | 14765400175 |  | 2390478486 |  |  | Dpto. del Huila | TRANSPORTE | 007 del 02/12/2016 | 68.5
3 | 2016004410006 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE GARZON - PUERTO ALEGRIA, MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 13637550191 | 13637550191 |  |  |  |  | Dpto. del Huila | TRANSPORTE | 08 del 20/12/2016 | 47.8
4 | 2016004410007 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1610853540 | 1510853540 |  |  |  |  | Dpto. del Huila | TRANSPORTE | 08 del 20/12/2016 | 46.4
5 | 2016004410008 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CRUCE OPORAPA-SALADOBLANCO, LONGITUD 1,14 KM, DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2540600516.69 | 2540600516.69 |  |  |  |  | Dpto. del Huila | TRANSPORTE | 08 del 20/12/2016 | 50.8
6 | 2016004410010 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO PARA VIA PRINCIPAL DE ACCESO AL SECTOR UBBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 290907628 |  |  | 290907628 |  |  | Municipio de Palestina | TRANSPORTE | 08 del 20/12/2016 | 53
7 | 2016004410012 | CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DOÑA ANA JULIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2498699406 | 2248829465 |  | 249869941 |  |  | Dpto. del Huila | TRANSPORTE | 08 del 20/12/2016 | 59.1
| TOTAL |  | 40869876942.69 | 35703233887.69 | 0 | 2931256055 | 0 | 2135387000

## SESION V (hidden)
| BPIN | NOMBBRE PROYECTO | SESION VII | SESION VIII
1 | 2012004410001 | ADQUISICION DE SISTEMA ACADEMICO EN LINEA
2 | 2012004410002 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
3 | 2012004410003 | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA SENDERO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y DEL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
4 | 2012004410004 | CONSTRUCCION BOX COULVERT BARRIO LA FLORESTA, CAMPOALEGRE, HUILA
5 | 2012004410005 | FORTALECIMIENTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS CAFETERAS SOSTENIBLES EN EL DEPTO DEL HUILA
6 | 2012004410006 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA CIENAGA, VEREDA LLANO NORTE DE CAMPOALEGRE
7 | 2012004410007 | DOTACION COMPUTADOR SOCIAL DEL HUILA
8 | 2012004410008 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE COLOMBIA, HUILA
9 | 2012004410009 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL HUILA
10 | 2012004410010 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 118.9 KM DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CENTRO ORIENTE
11 | 2012004410011 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE 32 MPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
12 | 2012004410012 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN PARA LAS VIAS DE ACCESO A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
13 | 2012004410013 | DOTACION TECNOLOGICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL HUILA
14 | 2012004410014 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y ESTABILIZACION Y CONTENCION EL DEPTO DEL HUILA
15 | 2012004410016 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL VISO DE CAMPOALEGRE, HUILA
16 | 2012004410017 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA RIO NEIVA, VEREDA LLANO NORTE, DE CAMPOALEGRE
17 | 2012004410018 | CONSTRUCCION EDIFICIO A DEL PARQUE DE LA MUSICA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ EN NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE
18 | 2012004410019 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE LONGITUDINAL SOBRE EL RIO VILLAVIEJA ZONA URBANA DEL MPIO DE TELLO HUILA, CENTRO ORIENTE
19 | 2012004410020 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO PARA SEIS CUADRAS DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA, CENTRO ORIENTE
20 | 2012004410021 | FORTALECIMIENTO CON CAPITAL SEMILLA A INICIATIVAS EMPRESARIALES EN EL DEPTO DEL HUILA A TRAVES DEL FONDO EMPRENDER
21 | 2012004410022 | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL DEPTO DEL HUILA
22 | 2012004410023 | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO
23 | 2012004410024 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR TECNOLOGICO DEL HUILA
24 | 2012004410025 | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO
25 | 2012004410026 | APOYO A LA ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA INTEGRAL EN EL AREA RURAL EN EL DEPTO DEL HUILA
26 | 2012004410027 | ASISTENCIA PARA EL ACCESO A FUENTES DE FINANCIACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPTO DEL HUILA
27 | 2012004410028 | DIVULGACION Y PROMOCION TURISTICA DEL DEPTO
28 | 2013000060117 | CONSTRUCCION HUILA VISR 2013
29 | 2013004410001 | CONSTRUCCION DE 1314 MTS CUADRADOS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE
30 | 2013004410002 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 58 FAMILIAS ZONA URBANA MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA, CENTRO ORIENTE
31 | 2013004410003 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA ADICION DE RECEBO COMPACTADO AL TRAFICO EN LAS VDAS OTAS, VEGA DE ORIENTE, TINAJITAS, POTOSI, RINCON, SARDINATA Y PIRABANTE BAJO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
32 | 2013004410004 | MANTENIMIENTO, REPOSICION DE CUBIERTA Y PINTURA GENERAL GALERIA CENTRAL DE CAMPOALEGRE, HUILA
33 | 2013004410005 | CEMENTACION DE LAS CALLES 7. CRA 6 Y 7; CALLE 8 - CRA. 7 Y 8; CRA 8 - CALLE 8 Y 9; CRA. 8 CALLE 5 Y 6 ; CONSTRUCCION (2) BOX COULVERT MUNICIPIO DE EL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA
34 | 2013004410006 | AMPLIACION ACUEDUCTO POTRERILLOS A LAS VDAS LA GUANDINOSA Y LOS ALTARES GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE
35 | 2013004410007 | CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SILVANIA SEDE PRINCIPAL, GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE
36 | 2013004410008 | CONSTRUCCIONES BATERIAS SANITARIAS EN LOS SECTORES VULNERABLES DEL MPIO DE HOBO, DEPTO DEL HUILA
37 | 2013004410009 | CONSTRUCCION DE 20 BATERIAS SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA, CENTRO ORIENTE
38 | 2013004410010 | MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NATAGA, HUILA,CENTRO ORIENTE
39 | 2013004410011 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
40 | 2013004410012 | MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA, CENTRO ORIENTE
41 | 2013004410013 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS SINTETICAS EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD BARRANQUILLA, ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE
42 | 2013004410014 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CORAZON POR LA INFANCIA DE CAMPOALEGRE, HUILA
43 | 2013004410015 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS LUIS GUILLERMO Y ACROPOLIS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, HUILA
44 | 2013004410016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 27 COCINAS Y 29 BATERIAS SANITARIAS) VILLAVIEJA, HUILA, CENTRO ORIENTE
45 | 2013004410017 | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA
46 | 2013004410018 | REHABILITACIÓN VIAL CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 7 Y EN LA CALLE 1 ENTRE 2 Y 5 ACEVEDO, HUILA, CENTRO ORIENTE
47 | 2013004410019 | TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA
48 | 2013004410021 | ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DEL MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE
49 | 2013004410023 | MEJORAMIENTO DE LA CAPA ASFÁLTICA DEL PASO PRINCIPAL URBANO EN EL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA
50 | 2013004410024 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA
51 | 2013004410025 | DOTACIÓN CON EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
52 | 2013004410026 | DOTACIÓN DE UN ANGIOGRAFO PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMIA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
53 | 2013004410027 | REPOSICIÓN DE LA CEMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE NUEVE CALLES URBANAS CON REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE
54 | 2013004410028 | REHABILITACIÓN DE VÍAS, ANDENES Y CERRAMIENTO SOBRE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1A Y 2 ACCESO PRINCIPAL AL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE , DEPARTAMENTO DEL HUILA
55 | 2013004410029 | CONSTRUCCIÓN DEL EJE LÚDICO PARQUE RECREATIVO, CULTURAL Y TERAPEÚTICO "YUMA" MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA
56 | 2013004410034 | CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DEL BURRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA
57 | 2013004410040 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA
58 | 2013004410041 | CONSTRUCCIÓN DE 4845 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE
59 | 2013004410042 | ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO DE LA ESE JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
60 | 2013004410044 | ESTUDIOS, DISEÑOS, COMPRA DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE ELÍAS, HUILA
61 | 2013004410045 | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y GRADERÍAS EN LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS LA CABAÑA Y MORELIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA
62 | 2013004410046 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO MULTICULTURAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
63 | 2013004410047 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN TRAMOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
64 | 2013004410048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
65 | 2013004410049 | DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMÉDICOS PARA LA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
66 | 2013004410050 | IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SALA DE CRISIS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
67 | 2013004410051 | CONSTRUCCIÓN DE 357,4 ML DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO TRAMOS CLL 5 ENTRE KR 6 Y 8 KR 8 ENTRE CLLE 4 Y 5 Y CLL 2 ENTRE KR 7 Y 8 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA
68 | 2013004410052 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA, GRADERÍA E ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA
69 | 2013004410053 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA
70 | 2013004410054 | REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS TRAMOS MÁS CRÍTICOS EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 989 METROS DE LA VÍA LA BOA - YAGUARÁ DEL K0+000 AL K12+000 DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
71 | 2013004410055 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE GIGANTE Y GARZÓN, HUILA, CENTRO ORIENTE
72 | 2013004410056 | REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA
73 | 2013004410057 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
74 | 2013004410058 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA
75 | 2013004410059 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRES CALLES URBANAS CON REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE
76 | 2013004410060 | MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA
77 | 2013004410061 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL CENTRO POBLADO DE RÍO LORO MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA
78 | 2013004410062 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE SEIS (6) TRAMOS DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA
79 | 2013004410063 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADO PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA
80 | 2013004410064 | CONSTRUCCIÓN DE 44 VIVIENDAS BIFAMILIARES DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN CONVIVIR PARA LA REUBICACIÓN DE 88 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA
81 | 2013004410066 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INST.EDU. SAN LORENZO SEDE DANIEL JARAMILLO LÓPEZ ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA
82 | 2013004410067 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 3 CON CARRERA 4 Y 2 DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA DPTO DEL HUILA
83 | 2013004410068 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA
84 | 2013004410070 | CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE DISTRIOS DE RIEGO Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
85 | 2013004410072 | DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
86 | 2013004410073 | CONSTRUCCIÓN HOGAR GERIÁTRICO SANTA MARTA MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
87 | 2013004410075 | ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA
88 | 2013004410077 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA
89 | 2013004410078 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EDUCATIVO DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA
90 | 2013004410079 | REHABILITACIÓN DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA
91 | 2013004410080 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA, CUBIERTA, GRADERIA, TARIMA E ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA
92 | 2013004410082 | FORMULACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EOT DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA
93 | 2013004410083 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PARQUE RECREACIONAL LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA, REGION CENTRO ORIENTE
94 | 2013004410084 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAÚLICO D ELA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y EL PUENTE SALIDA A BARAYA DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
95 | 2013004410085 | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE BENEFICIO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA
96 | 2013004410086 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE QUITURO, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA
97 | 2013004410087 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DE LA VEREDA RICABRISA, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA
98 | 2013004410088 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE MAITO, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA
99 | 2013004410089 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO EL VERGEL, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA
100 | 2013004410090 | REPOSICIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA VÍA PRINCIPAL ZONA URBANA MUNICIPIO EL AGRADO HUILA, CENTRO ORIENTE
101 | 2013004410091 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
102 | 2013004410093 | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE P. E. GUAYABAL, SUAZA, HUILA
103 | 2013004410095 | REPOSICIÓN DE LA BOMBA DEL VEHÍCULO DE CONTROL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
104 | 2013004410096 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE HOBO
105 | 2013004410098 | MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS RURALES MUNICIPIO DE NÁTAGA HUILA
106 | 2013004410099 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 75 KVA PARA EL HOSPITAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA
107 | 2013004410101 | MEJORAMIENTO DE 450 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNIICPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA, CENTRO ORIENTE
108 | 2013004410103 | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
109 | 2013418850009 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA
110 | 2014004410001 | CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA SECTOR MATANZAS - CENTRO POBLADO LOS CAUCHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA
111 | 2014004410002 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA
112 | 2014004410003 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INES MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA
113 | 2014004410004 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO - AGUA BLANCA - EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
114 | 2014004410005 | DISEÑO Y EJECUCION DE UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL COMO DESTINO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
115 | 2014004410006 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO Y VIA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA
116 | 2014004410007 | IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE DISEÑO ARTESANAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
117 | 2014004410008 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ALGECIRAS, ELIAS Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
118 | 2014004410009 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA RIONEGRO UBICADA EN LA VEREDA SANTA ROSA RED TERCIARIA MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA
119 | 2014004410010 | CONSTRUCCION CERRAMIENTOS DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS I.E. ANTONIO BARRAYA, LUIS CALIXTO LEIVA, MISAEL PASTRANA BORRERO Y GALLARDO DE LOS MUNICIPIOS DE BARAYA, GARZON, TERUEL Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
120 | 2014004410012 | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS BARRIO PREFABRICADAS HOBO - HUILA
121 | 2014004410013 | CONSTRUCCION CIUDADELA RESIDENCIAL YUMA MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
122 | 2014004410014 | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL PARQUE CENTRAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALAMEDAS Y REPOSICION DE VISA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DEL MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE
123 | 2014004410017 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
124 | 2014004410018 | CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO
125 | 2014004410019 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
126 | 2014004410020 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA
127 | 2014004410021 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS EL VEGON Y LAS NIEVES, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA
128 | 2014004410022 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION BUENOS AIRES UBICADA EN LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA
129 | 2014004410023 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA
130 | 2014004410025 | DISEÑO, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION PARA CINCO ESTUDIOS DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SUAZA, HUILA, CENTRO ORIENTE
131 | 2014004410026 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO , GRADERIAS Y TARIMA DEN EL CENTRO RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA
132 | 2014004410027 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA VEREDA EL UVITAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA
133 | 2014004410028 | CONSTRUCCION CUBIERTA PARA EL PÓLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA
134 | 2014004410029 | ACTUALIZACION RED DE MONITOREO Y COMUNICACIONES DEL HUILA
135 | 2014004410030 | CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
136 | 2014004410034 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIA CALLE 6 ENTRE CARRERA 4 Y VIA NACIONAL CENTRO POBLADO GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA
137 | 2014004410035 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE 187 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
138 | 2014004410036 | CONSTRUCCION PRIMERA FASE URBANIZACION RICAUTE VARGAS ELIAS, HUILA
139 | 2014004410037 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA CAMPOBELLO SOBRE LA QUEBRADA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
140 | 2014004410038 | CONSTRUCCION DEL PABELLON DE CARNICOS E INSTALACION DEL CUARTO FRIO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ISNOS - DEPARTAMENTO DEL HUILA
141 | 2014004410040 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA
142 | 2014004410041 | CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
143 | 2014004410043 | APOYO CON CAPITAL SEMILLA A INICIATIVAS EMPRESARIALES A TRAVES DEL FONDO EMPRENDER EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
144 | 2014004410044 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN 13 SEDES DE LAS NUEVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA
145 | 2014004410045 | CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS PLAN DE VIVIENDA LOS YALCONES DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA
146 | 2014004410046 | CONSTRUCCION IV CENTENARIO SECTOR MARIA PAULA AGRUPACIONES A, B Y C NEIVA, HUILA
147 | 2014004410047 | CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDGAR DURAN RAMIREZ SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA
148 | 2014004410048 | MEJORAMIENTO DE 180 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA
149 | 2014004410049 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS DISPERSAS, MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
150 | 2014004410050 | CONSTRUCCION FASE II EXTERIORES DEL COLISEO CUBIERTO DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE
151 | 2014004410053 | CONSTRUCCION OBRAS DE RECREACION Y SANO ESPARCIMIENTO EN EL MALECON SOBRE LA QUEBRADA CHIBAYACO ZONA URBANA MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA
152 | 2014004410055 | CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA
153 | 2014004410058 | MEJORAMIENTO DE 215 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
154 | 2014004410059 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA
155 | 2014004410062 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANO EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA
156 | 2014004410063 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DEL EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA
157 | 2014004410064 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REUBICACION D ELA SEDE ALTO BUENAVISTA DEL CENTRO EDUCATIVO BUENAVISTA MUNICIPIO EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
158 | 2014004410066 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUNDA FASE INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTACIO RIVERA DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA
159 | 2014004410067 | MEJORAMIENTO VIS EN TELLO TODOS PODEMOS, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE
160 | 2014004410068 | CONSTRUCCION 5 CUBIERTAS TIPO PARA POLIDEPORTIVO EN LOS BARRIOS PUERTA DEL SOL, LA REBECA, ANTONIO BARAYA, LUIS CARLOS GALAN Y CANDIDO NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE
161 | 2014004410069 | REHABILITACION DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
162 | 2015004410001 | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 1 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, HUILA
163 | 2015004410002 | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 2 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA -HUILA
164 | 2015004410003 | IMPLEMENTACION E INTERVENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA CASA FISCAL DEL HUILA EN BOGOTA D.C.
165 | 2015004410005 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTOS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA
166 | 2015004410007 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR L40MTS, EN LA VEREDA PARAISO VIEJO SECTOR LA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA
167 | 2015004410008 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA VEREDA QUEBRADON SUR DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA
168 | 2015004410009 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DE LA ASOCIACION DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA
169 | 2015004410010 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 1
170 | 2015004410011 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 2
171 | 2015004410012 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 48 VISR 2014 SUAZA FASE 4
172 | 2015004410013 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES I DE LAS AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA"
173 | 2015004410014 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES II DE LAS AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA"
174 | 2015004410015 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "JUNTOS CONSTRUYENDO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL 2014 PARA EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA,CENTRO ORIENTE
175 | 2015004410016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VISR GRUPO ASOPROBAN MUNICIPIO DE TELLO, HUILA
176 | 2015004410017 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA TIMANA - COSANZA L=4 KM DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
177 | 2015004410018 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA
178 | 2015004410019 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y 9A DEL MUNICIPIO DE TESALIA, HUILA, CENTRO ORIENTE
179 | 2015004410020 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE EMBRIONES VITRIFICADOS SEXADOS HEMBRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
180 | 2015004410021 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DE GESTION DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
181 | 2015004410022 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE RED VIAL DEL CORREGIMIENTO DE RIVERITA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA
182 | 2015004410023 | MEJORAMIENTO Y REPAVIMENTACION DE LA VIA DEL CRUCE DE NEIVA - RIVERA A RIVERA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA
183 | 2015004410024 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SIETE (7) CALLES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA
184 | 2015004410025 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CARREA 9 ENTRE CALLES 1 Y 5 BIS SUR HASTA EL ACCESO AL CDI CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TARQUI
185 | 2015004410026 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS CARRERA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 CARRERA 9 ENTRE CALLES 1A Y 1B CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA
186 | 2015004410028 | MEJORAMIENTO DE 400 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA
187 | 2015004410029 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA
188 | 2015004410030 | APOYO APREPARACION Y PARTICIPACION DELEGACION HUILENSE EN LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y IV JUEGOS PARANACIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
189 | 2015004410031 | CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA FASE III EXTERIORES COLISEO CUBIERTO PITALITO, HUILA
190 | 2015004410032 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA PICKWE IKH-LA ARGENTINA HUILA
191 | 2015004410033 | CONSTRUCCION VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL, HUILA DEPARTAMENTO DEL HUILA
192 | 2015004410034 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANEAMIENTO BASICO CON UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE INFLUENCIA PETROLERA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA
193 | 2015004410035 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
194 | 2015004410036 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA (DISEÑOS TIPOS) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
195 | 2015004410037 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (DISEÑOS TIPOS) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
196 | 2015004410038 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA
197 | 2015004410039 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
198 | 2015004410040 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 1A Y 8 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE
199 | 2015004410041 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRERA 5 ESTE ENTRE CALLES 1 Y 7 BARRIO PORTAL DEL ORIENTE, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA
200 | 2015004410042 | DOTACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO ADECUADOS PARA LAS PTAP DE LOS CASCOS URBANOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
201 | 2015004410043 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CINCO CUADRAS URBANAS DEL MUNICIPIO EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA
202 | 2015004410045 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA
203 | 2015004410046 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAGDALENA EN LA VÍA CRUCE A GUACACALLO – LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA
204 | 2015004410047 | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LAS VIAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE RIVERITA, RIO FRIO, LA ULLOA, EL GUADUAL Y ARENOSO ZONA URAL DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA
205 | 2015004410048 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
206 | 2015004410049 | DOTACIÓN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA.
207 | 2015004410051 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE VIA ACCESO Y PLAZOLETA AEROPUERTO CONTADOR MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA
208 | 2015004410052 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA
209 | 2015004410055 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
210 | 2015004410057 | REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA LA OVEJERA - ASOVEJERAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - DEPARTAMENTO DEL HUILA
211 | 2015004410058 | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR SISTEMA DE BOMBEO DESDE POZO PROFUNDO, VEREDA LA CAÑANA, MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
212 | 2015004410061 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO FLEXIBLE DE VIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
213 | 2015004410063 | MEJORAMIENTO DE 83 VIVIENDAS AREA RURAL DEL MUNICPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA
214 | 2015004410065 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIS UNIENDO FUERZAS EN LA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA
215 | 2015004410066 | INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS VEREDAS CERRITOS, CHILLURCO, ASUACAL, TABACAL, CABUYAL DEL CEDRO RIVERA DEL GUARAPAS Y PARAISO LA PALMA EN EL MUNICPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA
216 | 2015004410067 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURISTICO DEL SUR, TRAMO CRUCE ISNOS - ALTO DE LOS IDOLOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA
217 | 2015004410068 | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VENTANAS DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA
218 | 2015004410069 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL VOLCAN NEVADO DEL HUILA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA
219 | 2015004410070 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR POTRERILLOS, VIA CRUCE SAN ANTONIO DEL PESCADO - PARAISO, MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA
220 | 2015004410071 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA - LA PLATA HUILA
221 | 2015004410072 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN FINCAS DE LA ASOCIACION NASA AGRICOLA RESGUARDO HUILA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA
222 | 2015004410073 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CONCRETO HIRAULICO DE LA VIA LA INDEPENDENCIA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE GARZON DPTO DEL HUILA
223 | 2015004410075 | IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA LCMS EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACION SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
224 | 2015004410077 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SEDE EDUCATIVA PALESTINA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA
225 | 2015004410080 | IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EN EQUIDAD DE GENERO Y NUEVAS MASCULINIDADES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
226 | 2015004410081 | ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA TERCIARIA ALGECIRAS - LA ARCADIA ENTRE EL PR 0-000 AL PR 9-000 MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA
227 | 2015004410082 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E MIGUEL BARRETO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO
228 | 2015004410083 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA SEDE EDUCATIVA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA
229 | 2015004410084 | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 9 Y 6 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
230 | 2015004410085 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA
231 | 2015004410086 | CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA LA VICTORIA - SAN MARCOS DEL K0-000 AL K7-000 MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
232 | 2015004410087 | CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA, HUILA
233 | 2015004410091 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA
234 | 2015004410094 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL BARRIO SILOE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA
235 | 2015004410100 | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE II
236 | 2015004410101 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA COMUNIDAD DEL CABILDO INDIGENA YACUAS DE LA ETNIA YANACONA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA
237 | 2015004410102 | MEJORAMIENTO DE VIIVENDAS EN VEREDAS VARIAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
238 | 2015004410106 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE GARZON, GUADALUPE, ISNOS, PITALITO Y SAN AGUSTIN - DEPARTAMENTO DEL HUILA
239 | 2015004410110 | FORTALECIMIENTO A LA RENOVACION Y RECONVERSION DELA CAFICULTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES EN LAS REGIONES CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
240 | 2015410010006 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 22 Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL JARDIN COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

## TERMINADO
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2017 ESTADO : TERMINADO
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR 40% - ESPECIFICAS MUNICIPIO | VR. ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | SECTOR | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |  | ESTADO | FISICO | FINANCIERO
1 | 2012004410020 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO PARA SEIS CUADRAS DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 311078179 | 47256 | 272110420 |  | 38920503 | MUNICIPIO DEL AGRADO | TRANSPORTE | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 54,65% |  | TERMINADO | 100 | 54.65 | 54,65% | %
2 | 2013004410083 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PARQUE RECREACIONAL LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA, REGION CENTRO ORIENTE | 1886564675 | 1190516548 | 596048127 |  | 100000000 | MUNICIPIO DEL AGRADO | DEPORTE Y RECREACION | 006 DEL 6/11/13 | TERMINADO | 100% | 94,34% |  | TERMINADO | 100 | 94.34 | 94,34% | %
3 | 2013004410090 | REPOSICIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA VÍA PRINCIPAL ZONA URBANA MUNICIPIO EL AGRADO HUILA, CENTRO ORIENTE | 900240274 | 400000000 |  |  | 500240274 | MUNICIPIO DEL AGRADO | TRANSPORTE | 006 DEL 6/11/13 | TERMINADO | 100% | 100% |  | TERMINADO | 100 | 100 | 100% | %
4 | 2012004410002 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 294784149 |  | 238953818 |  | 55830331 | MUNICIPIO DE BARAYA | TRANSPORTE | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO | 100% | 100% |  | TERMINADO | 100 | 100 | 100% | %
5 | 2013004410073 | CONSTRUCCIÓN HOGAR GERIÁTRICO SANTA MARTA MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 523319234 |  | 523319234 |  |  | MUNICIPIO DE COLOMBIA | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO | 100% | 47,71% |  | TERMINADO | 100 | 47.71 | 47,71% | %
6 | 2012004410021 | FORTALECIMIENTO CON CAPITAL SEMILLA A INICIATIVAS EMPRESARIALES EN EL DEPTO DEL HUILA A TRAVES DEL FONDO EMPRENDER | 945426200 | 500000000 |  |  | 445426200 | DEPTO DEL HUILA | COMPETITIVIDAD | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 96,37% |  | TERMINADO | 100 | 96.37 | 96,37% | %
7 | 2014004410013 | CONSTRUCCION CIUDADELA RESIDENCIAL YUMA MUNICIPIO DE NEIVA HUILA | 21560654216 | 3200000000 |  |  | 18360654216 | DEPTO DEL HUILA | VIVIENDA | 005 DEL 20/08/14 | TERMINADO | 100% | 49,73% |  | TERMINADO | 100 | 49.73 | 49,73% | %
8 | 2013004410034 | CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DEL BURRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 738152850 | 738152850 |  |  |  | EMPRESAS PUBLICAS DE PITALITO | AMBIENTE | 002 DEL 13/08/13 | TERMINADO | 100% | 99,97% |  | TERMINADO | 100 | 99.97 | 99,97% | %
9 | 2013004410059 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRES CALLES URBANAS CON REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE | 510868563 | 255434281 | 67913909 |  | 187520373 | MUNICIPIO DE GIGANTE | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 99,92% |  | TERMINADO | 100 | 99.92 | 99,92% | %
10 | 2014004410017 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | 1055768936 | 1055768936 |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | SALUD | 006 DEL 7/10/14 | TERMINADO | 100% | 98,93% |  | TERMINADO | 100 | 98.93 | 98,93% | %
11 | 2014004410048 | MEJORAMIENTO DE 180 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA | 540000000 | 240000000 | 300000000 |  |  | MPIO DE COLOMBIA | VIVIENDA RURAL | 003 DEL 13/04/15 | TERMINADO | 100% | 46,01% |  | TERMINADO | 100 | 46.01 | 46,01% | %
12 | 2015004410043 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CINCO CUADRAS URBANAS DEL MUNICIPIO EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 737264572 | 250000000 | 210268424 |  | 276996148 | MPIO DEL AGRADO INTERVENTORIA: DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 016 DEL 26/08/15 | TERMINADO | 100% | 88,16% |  | TERMINADO | 100 | 88.16 | 88,16% | %
13 | 2014004410040 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA | 897332327 | 443344816 | 443344816 |  | 10642695 | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | TRANSPORTE | 010 DEL 22/12/14 | TERMINADO | 100% | 98,81% |  | TERMINADO | 100 | 98.81 | 98,81% | %
14 | 2014004410018 | CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO | 3799997783 | 2799997783 | 450000000 |  | 550000000 | MUNICIPIO DE TELLO | SALUD | 007 DEL 10/11/14 | TERMINADO | 100% | 96,12% |  | TERMINADO | 100 | 96.12 | 96,12% | %
15 | 2013004410047 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN TRAMOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1537830221 | 1384047200 | 153783021 |  |  | MUNICIPIO DE TESALIA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 99,91% |  | TERMINADO | 100 | 99.91 | 99,91% | %
16 | 2014004410053 | CONSTRUCCION OBRAS DE RECREACION Y SANO ESPARCIMIENTO EN EL MALECON SOBRE LA QUEBRADA CHIBAYACO ZONA URBANA MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1252169295 | 995169295 | 257000000 |  |  | MUNICIPIO DEL AGRADO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 005 del 12/05/15 | TERMINADO | 100% | 99,94% |  | TERMINADO | 100 | 99.94 | 99,94% | %
17 | 2014004410067 | MEJORAMIENTO VIS EN TELLO TODOS PODEMOS, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 480000000 | 285000000 | 195000000 |  |  | MUNICIPIO DE TELLO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 015 del 21/10/15 | TERMINADO | 100% | 99,59% |  | TERMINADO | 100 | 99.59 | 99,59% | %
18 | 2014004410026 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO , GRADERIAS Y TARIMA DEN EL CENTRO RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 861851382 |  | 861851382 |  |  | MUNICIPIO DEL PITAL | DEPORTE Y RECREACION | 007 del 10/11/14 | TERMINADO | 100% | 0% |  | TERMINADO | 100 | 0 | 0% | %
19 | 2013004410091 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 803206424 | 353998808 | 449207616 |  |  | MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | TRANSPORTE | 007 del 27/12/13 | TERMINADO | 100% | 89,54% |  | TERMINADO | 100 | 89.54 | 89,54% | %
20 | 2014004410064 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REUBICACION D ELA SEDE ALTO BUENAVISTA DEL CENTRO EDUCATIVO BUENAVISTA MUNICIPIO EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 522139515 | 469925563 |  |  | 52213952 | MUNICIPIO DEL AGRADO | EDUCACION | 002 del 4/03/15 | TERMINADO | 100% | 99,8% |  | TERMINADO | 100 | 99.8 | 99,8% | %
21 | 2012004410018 | CONSTRUCCION EDIFICIO A DEL PARQUE DE LA MUSICA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ EN NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 12499044565 | 9000000000 |  |  | 3499044565 | DEPTO DEL HUILA | CULTURA | 001 del 24/10/12 | TERMINADO | 100% | 86,95% |  | TERMINADO | 100 | 86.95 | 86,95% | %
22 | 2015004410003 | IMPLEMENTACION E INTERVENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA CASA FISCAL DEL HUILA EN BOGOTA D.C. | 581657439 | 390001915 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | INTERIOR - PARTICIPACION | 004 del 08/05/2015 | TERMINADO | 100% | 99,77% |  | TERMINADO | 100 | 99.77 | 99,77% | %
23 | 2015004410047 | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LAS VIAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE RIVERITA, RIO FRIO, LA ULLOA, EL GUADUAL Y ARENOSO ZONA URAL DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1148724093 |  | 835081326 |  | 313642767 | MUNICIPIO DE RIVERA | TRANSPORTE | 015 del 21/10/15 | TERMINADO | 100% | 71,66% |  | TERMINADO | 100 | 71.66 | 71,66% | %
24 | 2014004410021 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS EL VEGON Y LAS NIEVES, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 96584066 |  | 96584066 |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | EDUCACION | 007 del 10/11/14 | TERMINADO | 100% | 94,29% |  | TERMINADO | 100 | 94.29 | 94,29% | %
25 | 2015004410025 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CARREA 9 ENTRE CALLES 1 Y 5 BIS SUR HASTA EL ACCESO AL CDI CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TARQUI | 730725672 | 1333521038 |  |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | TRANSPORTE | 008 del 6/08/15 | TERMINADO | 100% | 99,99% |  | TERMINADO | 100 | 99.99 | 99,99% | %
26 | 2015004410102 | MEJORAMIENTO DE VIIVENDAS EN VEREDAS VARIAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 420000000 | 0 | 420000000 | 0 | 0 | MUNICIPIO DE COLOMBIA | VIVIENDA RURAL | 023 del 16/12/15 | TERMINADO | 100% | 0% |  | TERMINADO | 100 | 0 | 0% | %
27 | 2015004410045 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1303867693 | 999999998 | 303867695 |  |  | EJECUTOR: MPIO DE TARQUI INTERVENTORIA: DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 015 del 21/10/15/15 | TERMINADO | 100% | 88,36% |  | TERMINADO | 100 | 88.36 | 88,36% | %
28 | 2015004410061 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO FLEXIBLE DE VIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3999999581 | 3999999581 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 012 del 7/10/15 | TERMINADO | 99,48% | 99,83% |  | TERMINADO | 99.48 | 99.83 | 99,83% | %
29 | 2014004410030 | CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 402785964 |  |  | 402785964 |  | MUNICIPIO DE COLOMBIA | EDUCACION | 007 del 10/11/14 | TERMINADO | 100% | 0% |  | TERMINADO | 100 | 0 | 0% | %
30 | 2015004410065 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIS UNIENDO FUERZAS EN LA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA | 580899825 | 580899825 |  | 0 | 0 | MUNICIPIO DE TARQUI | VIVIENDA RURAL | 015 DEL 21/10/15 | TERMINADO | 100% | 91,9% |  | TERMINADO | 100 | 91.9 | 91,9% | %
31 | 2013004410064 | CONSTRUCCIÓN DE 44 VIVIENDAS BIFAMILIARES DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN CONVIVIR PARA LA REUBICACIÓN DE 88 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3676221841 |  | 925559530 |  | 2750662311 | MUNICIPIO DE TIMANA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 100% | 95,69% | TRASLADADO MPALES | TERMINADO | 100 | 95.69 | 95,69% | %
32 | 2015004410110 | FORTALECIMIENTO A LA RENOVACION Y RECONVERSION DELA CAFICULTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES EN LAS REGIONES CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 5299587295 | 3676720947 |  |  | 1622866348 | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 025 del 28/12/15 | TERMINADO | 100% | 61,08% |  | TERMINADO | 100 | 61.08 | 61,08% | %
33 | 2014004410046 | CONSTRUCCION IV CENTENARIO SECTOR MARIA PAULA AGRUPACIONES A, B Y C NEIVA, HUILA | 32771200000 | 412252717 |  | 3800000000 | 28558947283 | MUNICIPIO DE NEIVA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 006 del 9/06/15 | TERMINADO | 100% | 12,72% |  | TERMINADO | 100 | 12.72 | 12,72% | %
34 | 2014004410020 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 507797137 | 507797137 |  |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | EDUCACION | 007 del 10/11/14 | TERMINADO | 100% | 13,02% |  | TERMINADO | 100 | 13.02 | 13,02% | %
35 | 2014004410036 | CONSTRUCCION PRIMERA FASE URBANIZACION RICAUTE VARGAS ELIAS, HUILA | 1020298904 | 367704038 |  | 652594866 |  |  | MUNICIPIO DE ELIAS | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | TERMINADO | 100% | 100% | 99,96% | TERMINADO | 100 | 100 | 100% | % | 100%%
36 | 2015004410019 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y 9A DEL MUNICIPIO DE TESALIA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 859796313.47 | 350000000 |  | 327756338.6 | 182039974.87 |  | MUNICIPIO DE TESALIA | TRANSPORTE | TERMINADO | 100% | 98,69% | 92,94% | TERMINADO | 100 | 98.69 | 98,69% | % | 98,69%%
37 | 2015004410070 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR POTRERILLOS, VIA CRUCE SAN ANTONIO DEL PESCADO - PARAISO, MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1229974046 | 1229974046 |  | 0 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | TERMINADO | 100% | 97,72% | 76,39% | TERMINADO | 100 | 97.72 | 97,72% | % | 97,72%%
38 | 2014004410068 | CONSTRUCCION 5 CUBIERTAS TIPO PARA POLIDEPORTIVO EN LOS BARRIOS PUERTA DEL SOL, LA REBECA, ANTONIO BARAYA, LUIS CARLOS GALAN Y CANDIDO NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 1177137282 | 1177137282 |  |  |  |  | INDERHUILA | DEPORTE | TERMINADO | 100% | 73,41% | 73,41% | TERMINADO | 100 | 73.41 | 73,41% | % | 73,41%%
39 | 2014004410027 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA VEREDA EL UVITAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 264990614 |  | 264990614 |  |  | MUNICIPIO DEL PITAL | DEPORTE Y RECREACION | 007 del 10/11/14 | TERMINADO | 100% | 0% |  | TERMINADO | 100 | 0 | 0% | % | SESION VII PARA CIERRE
40 | 2014004410028 | CONSTRUCCION CUBIERTA PARA EL PÓLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 233991262 |  | 233991262 |  |  | MUNICIPIO DEL PITAL | DEPORTE Y RECREACION | 007 del 10/11/14 | TERMINADO | 100% | 0% |  | TERMINADO | 100 | 0 | 0% | % | SESION VII PARA CIERRE
41 | 2015004410041 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRERA 5 ESTE ENTRE CALLES 1 Y 7 BARRIO PORTAL DEL ORIENTE, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA | 841459916 | 519903196 |  | 0 |  | 321556720 | MUNICIPIO DE PITALITO INTERVENTORIA: DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | TERMINADO | 100% | 79,81% | 68,59% | TERMINADO | 100 | 79.81 | 79,81% | % | SESION VII CONTRATADO EN EJECUCION
42 | 2014004410001 | CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA SECTOR MATANZAS - CENTRO POBLADO LOS CAUCHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1907611867 | 1907611867 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | TERMINADO | 100% | 67,54% | 67,43% | TERMINADO | 100 | 67.54 | 67,54% | % | 67,54%%
43 | 2012004410026 | APOYO A LA ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA INTEGRAL EN EL AREA RURAL EN EL DEPTO DEL HUILA | 3561634300 | 372883500 |  |  | 3188750800 | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 10,47% |  | TERMINADO | 100 | 10.47 | 10,47% | % |  | PARA CIERRE
44 | 2012004410027 | ASISTENCIA PARA EL ACCESO A FUENTES DE FINANCIACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPTO DEL HUILA | 2689000000 | 500000000 |  |  | 2189000000 | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO | 100% | 18,59% |  | TERMINADO | 100 | 18.59 | 18,59% | % |  | PARA CIERRE
45 | 2015004410071 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA - LA PLATA HUILA | 229995821 | 229995821 |  | 0 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | TERMINADO | TERMINADO | 100% | 100% | TERMINADO | 100 | 100 | 100% | % | 100%
46 | 2013004410062 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE SEIS (6) TRAMOS DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 448530648 |  |  | 313121548 |  | 135409100 | MUNICIPIO DE TIMANA | TRANSPORTE | TERMINADO | TERMINADO | 99,28% | 99,28% | TERMINADO | 100 | 99.28 | 99,28% | % | 99,28%
47 | 2012004410014 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y ESTABILIZACION Y CONTENCION EL DEPTO DEL HUILA | 1999848759 | 1999848759 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 001 DEL 24/10/12 | TERMINADO | 100% | 99,76% |  | TERMINADO | 100 | 99.76 | 99,76% | % |  | PARA CIERRE
48 | 2012004410005 | FORTALECIMIENTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS CAFETERAS SOSTENIBLES EN EL DEPTO DEL HUILA | 40181520632 | 2998800000 |  |  | 37182720632 | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 001 del 24/10/12 | TERMINADO | 100% | 100% |  | TERMINADO | 100 | 100 | 100% | % | SESION VIITERMINADO
49 | 2013004410096 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE HOBO | 398775297 |  | 398775297 |  |  | MUNICIPIO DE HOBO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 007 DEL 27/12/13 | TERMINADO | 100% | 100% |  | TERMINADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
50 | 2014004410014 | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL PARQUE CENTRAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALAMEDAS Y REPOSICION DE VISA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DEL MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 2034351691 | 1350511659 |  |  | 683840032 | MUNICIPIO DE TELLO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 007 del 10/11/14 | TERMINADO | 100% | 16,15% |  |  | CONTRTADO EN EJECUCION SESION II | 100 | 16.15 | % | 16,15%
51 | 2015004410075 | IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA LCMS EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACION SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3700000000 | 3700000000 |  |  |  | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | EDUCACION | 024 del 24/12/15 | TERMINADO | 100% | 92,24% |  |  | CONTRTADO EN EJECUCION SESION II | 100 | 92.24 | % | 92,24%
Note on E35: Asesor Regalias: AD. $3,174,646,500 REND. FINAN $502,074,447

## PARA CIERRE
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2017 ESTADO : PARA CIERRE
ITEM | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | SECTOR | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % | ESTADO | FISICO | FINANCIERO | % | PORCENTAJE |  | ESTADO NATALIA
1 | 2014004410029 | ACTUALIZACION RED DE MONITOREO Y COMUNICACIONES DEL HUILA | 1715040000 | 1715040000 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS - ATENCION DE DESASTRES | 006 DEL 7/10/14 | PARA CIERRE | 100% | 98,98% | PARA CIERRE | 100 | 98.98 | 98,98% | % |  | PARA CIERRE
2 | 2015004410020 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE EMBRIONES VITRIFICADOS SEXADOS HEMBRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2288907139 | 2288907139 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 007 del 24/06/15 | PARA CIERRE | 100% | 99,97% | PARA CIERRE | 100 | 99.97 | 99,97% | % |  | PARA CIERRE
3 | 2013004410055 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE GIGANTE Y GARZÓN, HUILA, CENTRO ORIENTE | 12735975484 | 12735975484 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 del 27/09/13 | PARA CIERRE | 99,8% | 99,96% | PARA CIERRE | 99.8 | 99.96 | 99,96% | %
4 | 2014004410005 | DISEÑO Y EJECUCION DE UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL COMO DESTINO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1817200000 | 1817200000 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 005 del 12/05/15 | PARA CIERRE | 100% | 99,28% | PARA CIERRE | 100 | 99.28 | 99,28% | %
5 | 2015004410048 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 5783721912 | 5783721912 |  |  |  | INDERHUILA | DEPORTE | 010 del 29/09/15 | PARA CIERRE | 100% | 99,93% | PARA CIERRE | 100 | 99.93 | 99,93% | % |  |  | #N/A
6 | 2013004410088 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE MAITO, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 383299308 |  | 383299308 |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | TRANSPORTE | 005 DEL 5/11/13 | PARA CIERRE | 100% | 100% | PARA CIERRE | 100 | 100 | 100% | % | terminado sesion II | 100 | 100 | 100% | % | #N/A
7 | 2013004410089 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO EL VERGEL, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 327644069 |  | 327644069 |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | TRANSPORTE | 005 DEL 5/11/13 | PARA CIERRE | 100% | 100% | PARA CIERRE | 100 | 100 | 100% | % | terminado sesion II | 100 | 100 | 100% | % | #N/A

## CERRADOS
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2017 ESTADO : CERRADOS
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | VR. AD MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | SECTOR | FECHA Y ACUERDO DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | VR. CIERRE | VR. A LIBERAR | RESOLUCION DE CIERRE | INFROMADO SESION DE OCAD | OBSERVACION |  | ESTADO | FISICO | FINANCIERO | % | CONCATENAR |  | ESTADO NATALIA
1 | 2013004410013 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS SINTETICAS EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD BARRANQUILLA, ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | 541055603 | 0 | 541055603 |  |  | ALGECIRAS | DEPORTE Y RECREACION | 002 del 5/12/12 | CERRADO | 100% | 99,99% |  | 541055603 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 99.99 | 100% | % |  | #N/A
2 | 2013004410040 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA | 359639152 |  |  |  |  | ALGECIRAS | DEPORTE Y RECREACION | 002 del 13/08/13 | CERRADO | 100% | 99,95% |  | 359639152 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 99.95 | 100% | % |  | #N/A
3 | 2013004410003 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA ADICION DE RECEBO COMPACTADO AL TRAFICO EN LAS VDAS OTAS, VEGA DE ORIENTE, TINAJITAS, POTOSI, RINCON, SARDINATA Y PIRABANTE BAJO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | 154999995 |  |  |  |  | CAMPOALEGRE | TRANSPORTE | 005 del 5/11/13 | CERRADO | 100% | 99,75% |  | 154999995 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 99.75 | 100% | % |  | #N/A
4 | 2013004410014 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CORAZON POR LA INFANCIA DE CAMPOALEGRE, HUILA | 154000000 | 0 | 154000000 |  |  | CAMPOALEGRE | DEPORTE Y RECREACION | 002 del 5/12/12 | CERRADO | 100% | 100% |  | 154000000 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
5 | 2013004410004 | MANTENIMIENTO, REPOSICION DE CUBIERTA Y PINTURA GENERAL GALERIA CENTRAL DE CAMPOALEGRE, HUILA | 70000000 | 0 | 70000000 |  |  | CAMPOALEGRE | MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 002 del 5/12/12 | CERRADO | 100% | 98,98% |  | 70000000 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 98.98 | 100% | % |  | #N/A
6 | 2012004410006 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA CIENAGA, VEREDA LLANO NORTE DE CAMPOALEGRE | 73000000 |  |  |  |  | CAMPOALEGRE | TRANSPORTE | 001 del 24/10/2012 | CERRADO | 100% | 100% |  | 73000000 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
7 | 2012004410017 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA RIO NEIVA, VEREDA LLANO NORTE, DE CAMPOALEGRE | 73000000 |  |  |  |  | CAMPOALEGRE | TRANSPORTE | 001 del 24/10/2012 | CERRADO | 100% | 100% |  | 73000000 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
8 | 2012004410004 | CONSTRUCCION BOX COULVERT BARRIO LA FLORESTA, CAMPOALEGRE, HUILA | 26407632 |  |  |  |  | CAMPOALEGRE | TRANSPORTE | 001 del 24/10/2012 | CERRADO | 100% | 99,78% |  | 26407632 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 99.78 | 100% | % |  | #N/A
9 | 2013004410101 | MEJORAMIENTO DE 450 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNIICPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA, CENTRO ORIENTE | 868284663 |  |  |  |  | CAMPOALEGRE | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 007 del 27/12/13 | CERRADO | 100% | 99,9% |  | 868284663 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 99.9 | 100% | % |  | #N/A
10 | 2012004410010 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 118.9 KM DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CENTRO ORIENTE | 1499996000 | 1499996000 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 001 del 8/11/12 | CERRADO | 100% | 100% | 1499996000 | 0 | 0312 DEL 24/06/2016 |  |  |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | CERRADO
11 | 2013004410072 | DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2325145940 | 1719145940 |  |  | 606000000 | DEPTO DEL HUILA | EDUCACION | OO5 DEL 5/11/2013 | CERRADO | 100% | 99,85% | 2321576360 | 3569580 | 0321 DEL 5/07/2016 | V DEL 2/09/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.85 | 100% | % |  | CERRADO
12 | 2013004410007 | CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SILVANIA SEDE PRINCIPAL, GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | 53848352 | 0 | 53848352 |  |  | GIGANTE | EDUCACION | 002 del 5/12/12 | CERRADO | 100% | 99,08% |  | 53848352 |  |  |  | RESOLUCION 195/2016 OCAD SESION VI | CERRADO | 100 | 99.08 | 100% | % |  | #N/A
13 | 2013004410008 | CONSTRUCCIONES BATERIAS SANITARIAS EN LOS SECTORES VULNERABLES DEL MPIO DE HOBO, DEPTO DEL HUILA | 287492752 | 0 | 271219577 |  | 16273175 | HOBO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 002 del 5/12/12 | CERRADO | 99% | 92,11% |  | 287492752 |  |  | PASAR A OCAD MPAL | RESOLUCION 196/2016 OCAD SESION VI | CERRADO | 99 | 92.11 | 99% | % |  | #N/A
14 | 2014004410012 | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS BARRIO PREFABRICADAS HOBO - HUILA | 214196819 |  |  |  |  | HOBO | ENERGIA ELECTRICA | 005 del 20/08/13 | CERRADO | 100% | 99,97% |  | 214196819 |  |  | PASAR A OCAD MPAL |  | CERRADO | 100 | 99.97 | 100% | % |  | #N/A
15 | 2015004410030 | APOYO APREPARACION Y PARTICIPACION DELEGACION HUILENSE EN LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y IV JUEGOS PARANACIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 403669470 | 403669470 |  |  |  | INDERHUILA | DEPORTE | 009 DEL 1/09/2015 | CERRADO | 100% | 96,97% | 403669470 | 0 | 066 DEL 31/05/2016 | V DEL 2/09/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 96.97 | 100% | % |  | #N/A
16 | 2013004410098 | MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS RURALES MUNICIPIO DE NÁTAGA HUILA | 321000000 |  | 321000000 |  |  | NATAGA | VIVIENDA RURAL | 007 del 27/12/13 | CERRADO | 100% | 99,96% | 320874200.57 | 125799.43 | 478 DEL 29/12/2015 | III DEL 17/06/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.96 | 100% | % |  | #N/A
17 | 2013004410056 | REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 319836014 |  | 319836014 |  |  | PALESTINA | TRANSPORTE | 003 del 27/09/13 | CERRADO | 100% | 99,99% | 319817289 | 18725 | 070 DEL 19/02/2016 | V DEL 19/02/2016 | PASAR A OCAD MPAL |  | CERRADO | 100 | 99.99 | 100% | % |  | #N/A
18 | 2013004410053 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 300000000 |  | 300000000 |  |  | PALESTINA | VIVIENDA RURAL | 003 DEL 27/09/2013 | CERRADO | 100% | 99,99% | 299975872 | 24128 | 106/15/04/2016 | V DEL 2/09/2016 | PASAR A OCAD MPAL |  | CERRADO | 100 | 99.99 | 100% | % |  | #N/A
19 | 2012004410019 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE LONGITUDINAL SOBRE EL RIO VILLAVIEJA ZONA URBANA DEL MPIO DE TELLO HUILA, CENTRO ORIENTE | 140402000 |  | 131252000 |  | 9150000 | TELLO | TERUEL | 002 del 13/08/13 | CERRADO | 100% | 99,98% | 140402000 | 0 | 104 DEL 27/04/2016 | III DEL 17/06/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.98 | 100% | % |  | #N/A
20 | 2013004410021 | ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DEL MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 69999750 |  | 69999750 |  |  | TELLO | CULTURA | 002 del 13/08/13 | CERRADO | 100% | 99,22% | 69453230 | 546520 | 105 DEL 27/04/2016 | III DEL 17/09/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.22 | 100% | % |  | #N/A
21 | 2013004410084 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAÚLICO D ELA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y EL PUENTE SALIDA A BARAYA DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 446640662 |  | 351415662 |  | 95225000 | TELLO | TRANSPORTE | 006 del 27/09/13 | CERRADO | 100% | 93,51% | 0 | 446640662 | POR ACLARAR | IV 22/07/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 93.51 | 100% | % |  | #N/A
22 | 2013004410017 | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 416999513 | 0 | 316999513 |  | 100000000 | TERUEL | VIVIENDA | 002 del 5/12/12 | CERRADO | 100% | 99,98% | 316906986 | 92527 | 048 DEL 7/04/2016 | III DEL 17/06/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.98 | 100% | % |  | #N/A
23 | 2013004410103 | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 879809214 |  | 704809214 |  | 175000000 | TERUEL | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 007 del 27/12/13 | CERRADO | 100% | 99,96% | 704442350 | 366864 | 050 DEL 7/04/2016 | III DEL 17/06/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.96 | 100% | % |  | #N/A
24 | 2015004410033 | CONSTRUCCION VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL, HUILA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 624628168 |  | 514628168 |  | 110000000 | TERUEL | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 014 del 15/10/15 | CERRADO | 100% | 99,98% | 514519540 | 108628 | 049 DEL 7/04/2016 | III DEL 17/09/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.98 | 100% | % |  | #N/A
25 | 2013004410016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 27 COCINAS Y 29 BATERIAS SANITARIAS) VILLAVIEJA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 256468178 | 0 | 223367951 |  | 33100227 | VILLAVIEJA | VIVIENDA | 002 del 5/12/12 | CERRADO | 99,98% | 87,02% |  | 256468178 |  |  | PASAR A OCAD MPAL |  | CERRADO | 99.98 | 87.02 | 99,98% | % |  | #N/A
26 | 2013004410051 | CONSTRUCCIÓN DE 357,4 ML DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO TRAMOS CLL 5 ENTRE KR 6 Y 8 KR 8 ENTRE CLLE 4 Y 5 Y CLL 2 ENTRE KR 7 Y 8 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA | 389120619 |  | 389120619 |  |  | MUNICIPIO DE IQUIRA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 99,28% | 386324027 | 2796592 | 072 DEL 09/06/2016 | VI DEL 31/10/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.28 | 100% | % |  | #N/A
27 | 2013004410052 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA, GRADERÍA E ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | 264543850 |  | 264543850 |  |  | MUNICIPIO DE IQUIRA | DEPORTE Y RECREACION | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 99,02% | 261943783 | 2600067 | 074 DEL 09/06/2016 | VI DEL 31/10/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.02 | 100% | % |  | #N/A
28 | 2013004410080 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA, CUBIERTA, GRADERIA, TARIMA E ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | 332691150 |  | 332691150 |  |  | MUNICIPIO DE IQUIRA | DEPORTE Y RECREACION | 005 DEL 5/11/13 | CERRADO | 100% | 99,58% | 331298645 | 1392505 | 073 DEL 09/06/2016 | VI DEL 31/10/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.58 | 100% | % |  | #N/A
29 | 2014004410034 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIA CALLE 6 ENTRE CARRERA 4 Y VIA NACIONAL CENTRO POBLADO GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 353556103 |  | 253556103 |  | 100000000 | MUNICIPIO DE SUAZA | TRANSPORTE | 006 DEL 9/06/15 | CERRADO | 100% | 99,93% |  | 353556103 |  |  | PASAR A OCAD MPAL |  | CERRADO | 100 | 99.93 | 100% | % |  | #N/A
30 | 2014004410022 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION BUENOS AIRES UBICADA EN LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 260266581 |  | 260266581 |  |  | MUNICIPIO DE PALESTINA | DEPORTE Y RECREACION | 007 DEL 10/11/14 | CERRADO | 100% | 99,98% | 260219187 | 47394 | 195 DEL 5/08/2016 | VI DEL 31/10/2016 | PASAR A OCAD MPAL |  | CERRADO | 100 | 99.98 | 100% | % |  | #N/A
31 | 2014004410023 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 292023481 |  | 292023481 |  |  | MUNICIPIO DE PALESTINA | DEPORTE Y RECREACION | 007 DEL 10/11/14 | CERRADO | 100% | 100% | 292023481 | 0 | 196 DEL 5/08/2016 | VI DEL 31/10/2016 | PASAR A OCAD MPAL |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
32 | 2013004410011 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 198252804 |  | 198252804 |  |  | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | VIVIENDA | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO | 100% | 98,35% | 194986887 | 3265917 | 0188 DEL 12/07/2016 | VI DEL 31/10/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 98.35 | 100% | % |  | #N/A
33 | 2013004410012 | MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA, CENTRO ORIENTE | 777544500 |  | 777544500 |  |  | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | TRANSPORTE | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO | 100% | 100% | 777528464 | 16036 | 0211 DEL 18/08/2016 | VI DEL 31/10/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
34 | 2013004410063 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADO PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA | 333931914 |  | 160000000 |  | 173931914 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 99,97% | 333848000 | 83914 | 0210 DEL 18/08/2016 | VI DEL 31/10/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.97 | 100% | % |  | #N/A
35 | 2015004410005 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTOS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA | 465000000 | 0 | 465000000 | 0 |  | MPIO DE CAMPOALEGRE | MEDIO AMBIENTE Y RIESGO | 006 DEL 9/07/2015 | CERRADO | 100% | 100% |  | 465000000 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
36 | 2013004410015 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS LUIS GUILLERMO Y ACROPOLIS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, HUILA | 216689605 |  | 216689605 |  |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | TRANSPORTE | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO | 100% | 100% |  | 216689605 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
37 | 2013004410079 | REHABILITACIÓN DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 491873912 |  | 491873912 |  |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | TRANSPORTE | 006 DEL 6/11/13 | CERRADO | 100% | 99,7% |  | 491873912 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 99.7 | 100% | % |  | #N/A
38 | 2013004410058 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1239973232 |  | 1239973232 |  |  | MUNICIPIO DE RIVERA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 99,93% | 1239972837 | 395 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 99.93 | 100% | % |  | #N/A
39 | 2014004410035 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE 187 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2044880000 | 2044880000 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | EDUCACION | 008 DEL 5/12/14 | CERRADO | 100% | 99,53% | 2035293760 | 9586240 | 0479 DEL 20/09/2016 | VI DEL 31/10/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 99.53 | 100% | % |  | CERRADO
40 | 2014004410007 | IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE DISEÑO ARTESANAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 300000000 | 300000000 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | CULTURA | 004 DEL 22/07/14 | CERRADO | 100% | 100% | 300000000 | 0 | 0485DEL 28/09/2016 | VI DEL 31/10/2016 |  |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | CERRADO
41 | 2014004410010 | CONSTRUCCION CERRAMIENTOS DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS I.E. ANTONIO BARRAYA, LUIS CALIXTO LEIVA, MISAEL PASTRANA BORRERO Y GALLARDO DE LOS MUNICIPIOS DE BARAYA, GARZON, TERUEL Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1296566097 | 1296566097 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | EDUCACION | 004 DEL 22/07/14 | CERRADO | 100% | 95,86% | 1242837362 | 53728735 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 95.86 | 100% | % |  | CERRADO
42 | 2012004410009 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL HUILA | 2099871320 | 2011516418 |  |  | 88354902 | DEPTO DEL HUILA | EDUCACION | 001 DEL 24/10/12 | CERRADO | 100% | 99,77% | 2094980575 | 4874604 |  |  |  |  | CERRADO | 100 | 99.77 | 100% | % |  | CERRADO
43 | 2013004410077 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 369600000 |  | 369600000 |  |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 005 DEL 5/11/13 | CERRADO | 100% | 100% | [5 empty] | CERRADO | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
44 | 2012004410016 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL VISO DE CAMPOALEGRE, HUILA | 100592330 |  | 100592330 |  |  | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | TRANSPORTE | 001 DEL 24/10/12 | CERRADO | 100% | 76,61% | [5 empty] | CERRADO | CERRADO | 100 | 76.61 | 100% | % |  | #N/A
45 | 2013004410044 | ESTUDIOS, DISEÑOS, COMPRA DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE ELÍAS, HUILA | 210500000 |  | 210500000 |  |  | MUNICIPIO DE ELIAS | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 002 DEL 13/08/13 | CERRADO | 100% | 89,29% | [6 empty] | CERRADO | 100 | 89.29 | 100% | % |  | #N/A
46 | 2015004410018 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA | 2000000000 | 400000000 |  |  | 1600000000 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON | SALUD | 007 DEL 24/06/15 | CERRADO | 100% | 100% | [6 empty] | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
47 | 2013004410019 | TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA | 5325950064 | 4163355056 | 462595007 |  | 700000001 | MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | EDUCACION | 001 DEL 23/04/13 | CERRADO | 100% | 99,99% | [6 empty] | CERRADO | 100 | 99.99 | 100% | % |  | #N/A
48 | 2013004410045 | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y GRADERÍAS EN LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS LA CABAÑA Y MORELIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA | 273453391 |  | 273453391 |  |  | MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | DEPORTE Y RECREACION | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 99,73% | [6 empty] | CERRADO | 100 | 99.73 | 100% | % |  | #N/A
49 | 2013004410010 | MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NATAGA, HUILA,CENTRO ORIENTE | 300000000 |  | 189326151 |  | 110673849 | MUNICIPIO DE NATAGA | VIVIENDA | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO | 100% | 96,94% | [6 empty] | CERRADO | 100 | 96.94 | 100% | % |  | #N/A
50 | 2013004410009 | CONSTRUCCION DE 20 BATERIAS SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 136178852 | 0 | 133178852 | 0 | 3000000 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 002 DEL 5/12/2012 | CERRADO | 100% | 100% | [6 empty] | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
51 | 2013004410001 | CONSTRUCCION DE 1314 MTS CUADRADOS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | 201477523 |  | 201477523 |  |  | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | TRANSPORTE | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO | 99,95% | 99,9% | [6 empty] | CERRADO | 99.95 | 99.9 | 99,95% | % |  | #N/A
52 | 2013004410041 | CONSTRUCCIÓN DE 4845 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | 676877844 |  | 676877844 |  |  | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | TRANSPORTE | 002 DEL 13/08/13 | CERRADO | 100% | 98,69% | [6 empty] | CERRADO | 100 | 98.69 | 100% | % |  | #N/A
53 | 2015004410026 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS CARRERA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 CARRERA 9 ENTRE CALLES 1A Y 1B CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 206088312 |  | 206088312 |  |  | MPIO DE IQUIRA | TRANSPORTE | 008 DEL 6/08/15 | CERRADO | 100% | 99,96% | [6 empty] | CERRADO | 100 | 99.96 | 100% | % |  | #N/A
54 | 2014004410044 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN 13 SEDES DE LAS NUEVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1084798632 | 569727663 | 361649100.14 |  | 153421868.86 | MUNICIPIO DE GIGANTE | EDUCACION | 003 del 13/04/15 | CERRADO | 99,96% | 99,21% | [6 empty] | CERRADO | 99.96 | 99.21 | 99,96% | % |  | #N/A
55 | 2013004410078 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EDUCATIVO DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA | 261000000 |  | 252000000 |  | 9000000 | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | EDUCACION | 006 DEL 6/11/13 | CERRADO | 100% | 100% | [6 empty] | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
56 | 2014004410008 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ALGECIRAS, ELIAS Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 368307114 | 368307114 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | EDUCACION | 004 DEL 22/07/14 | CERRADO | 100% | 100% | [6 empty] | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | CERRADO
57 | 2013004410028 | REHABILITACIÓN DE VÍAS, ANDENES Y CERRAMIENTO SOBRE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1A Y 2 ACCESO PRINCIPAL AL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE , DEPARTAMENTO DEL HUILA | 150440835 |  | 128419036 | 22021799 |  | MUNICIPIO DE GIGANTE | TRANSPORTE | 002 DEL 13/08/13 | CERRADO | 100% | 99,36% | [6 empty] | CERRADO | 100 | 99.36 | 100% | % |  | #N/A
58 | 2013004410018 | REHABILITACIÓN VIAL CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 7 Y EN LA CALLE 1 ENTRE 2 Y 5 ACEVEDO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 1334003542 | 600000000 | 734003542 |  |  | MUNICIPIO DE ACEVEDO | TRANSPORTE | 001 DEL 23/04/13 | CERRADO | 100% | 100% |  | 1334003542 |  |  | TRASLADADO MPALES |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
59 | 2013004410046 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO MULTICULTURAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 550192740 |  |  |  |  | ACEVEDO | DEPORTE Y RECREACION | 003 del 27/09/13 | CERRADO | 100% | 99,79% | 549654640 | 538100 |  |  | TRASLADADO MPALES |  | CERRADO | 100 | 99.79 | 100% | % |  | #N/A
60 | 2013004410048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 231000000 |  |  |  |  | ACEVEDO | VIVIENDA RURAL | 003 del 27/09/13 | CERRADO | 100% | 99,81% | 230564026 | 435974 |  |  | TRASLADADO MPALES |  | CERRADO | 100 | 99.81 | 100% | % |  | #N/A
61 | 2013004410095 | REPOSICIÓN DE LA BOMBA DEL VEHÍCULO DE CONTROL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 98830000 |  | 98830000 |  |  | GUADALUPE | SITUACION DE DESASTRE O CALAMIDAD PUBLICA | 007 DEL 27/12/13 | CERRADO | 100% | 96,67% |  |  |  |  | TRASLADADO MPALES |  | CERRADO | 100 | 96.67 | 100% | % |  | #N/A
62 | 2013004410042 | ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO DE LA ESE JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 130533333 |  |  |  |  | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | SALUD | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 100% |  |  |  |  | TRASLADADO MPALES |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
63 | 2012004410015 | MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y VEREDALES CONSISTENTE EN OBRAS DE ARTE Y COLOCACION DE AFIRMADO, SUAZA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 438970000 |  | 438970000 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | TRANSPORTE | 001 DEL 24/10/12 | CERRADO | 100% | 100% |  |  |  |  | TRASLADADO MPALES |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
64 | 2013004410066 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INST.EDU. SAN LORENZO SEDE DANIEL JARAMILLO LÓPEZ ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | 53341934 |  | 53341934 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 100% |  | 53341934 |  |  | TRASLADADO MPALES |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
65 | 2013004410067 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 3 CON CARRERA 4 Y 2 DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA DPTO DEL HUILA | 109530740 |  | 109530740 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 100% |  | 109530740 |  |  | TRASLADADO MPALES |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
66 | 2013004410093 | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE P. E. GUAYABAL, SUAZA, HUILA | 101307600 |  | 101307600 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | AGRICULTURA | 007 DEL 27/12/13 | CERRADO | 100% | 99,91% |  | 101307600 |  |  | TRASLADADO MPALES |  | CERRADO | 100 | 99.91 | 100% | % |  | #N/A
67 | 2013004410099 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 75 KVA PARA EL HOSPITAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 83740000 |  |  |  |  | TIMANA | SALUD | 007 del 27/12/13 | CERRADO | 100% | 94,34% |  | 83740000 |  |  | TRASLADADO MPALES |  | CERRADO | 100 | 94.34 | 100% | % |  | #N/A
68 | 2012004410028 | DIVULGACION Y PROMOCION TURISTICA DEL DEPTO | 1580000000 | 1580000000 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | CULTURA | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO | 94% | 96,26% | [5 empty] | % | CERRADO | 94 | 96.26 | 94% | % |  | CERRADO
69 | 2013004410002 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 58 FAMILIAS ZONA URBANA MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 193333329 |  | 173999996 |  | 19333333 | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | VIVIENDA | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO | 100% | 88,66% | [5 empty] | % | CERRADO | 100 | 88.66 | 100% | % |  | #N/A
70 | 2013004410054 | REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS TRAMOS MÁS CRÍTICOS EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 989 METROS DE LA VÍA LA BOA - YAGUARÁ DEL K0+000 AL K12+000 DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1800003212 | 1800003212 |  |  |  | MUNICIPIO DE YAGUARA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 99,31% | [5 empty] | % | CERRADO | 100 | 99.31 | 100% | % |  | #N/A
71 | 2013004410087 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DE LA VEREDA RICABRISA, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 270679314 |  | 270679314 |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | TRANSPORTE | 005 DEL 5/11/13 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
72 | 2015004410034 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANEAMIENTO BASICO CON UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE INFLUENCIA PETROLERA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 226373751 |  |  |  | 226373751 | MUNICIPIO DE GIGANTE | VIVIENDA RURAL | 010 del 29/09/15 | CERRADO | 97,78% | 96,93% |  | CERRADO | 97.78 | 96.93 | 96,93% | % | CERRADO | 97.78 | 96.93 | 97,78% | % |  | #N/A
73 | 2014004410025 | DISEÑO, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION PARA CINCO ESTUDIOS DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SUAZA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 258494020.38 |  | 258494020.38 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 008 del 5/12/14 | CERRADO | 100% | 100% | TRASLADADO MPALES | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
74 | 2013004410085 | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE BENEFICIO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | 1355329071 | 955329071 |  |  | 400000000 | MUNICIPIO DE SUAZA | AGRICULTURA | 006 DEL 6/11/13 | CERRADO | 100% | 100% | TRASLADADO MPALES | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
75 | 2013004410027 | REPOSICIÓN DE LA CEMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE NUEVE CALLES URBANAS CON REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | 1616913046 | 700000000 | 746161973 | 170751073 |  | MUNICIPIO DE GIGANTE | TRANSPORTE | 002 DEL 13/08/13 | CERRADO | 100% | 99,99% |  | CERRADO | 100 | 99.99 | 99,99% | % | CERRADO | 100 | 99.99 | 100% | %
76 | 2014004410009 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA RIONEGRO UBICADA EN LA VEREDA SANTA ROSA RED TERCIARIA MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA | 715752912 | 567589521 | 148163391 |  |  | MUNICIPIO DE IQUIRA | TRANSPORTE | 003 DEL 19/06/14 | CERRADO | 100% | 99,77% |  | CERRADO | 100 | 99.77 | 99,77% | % | CERRADO | 100 | 99.77 | 100% | %
77 | 2015004410077 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SEDE EDUCATIVA PALESTINA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 223064203 |  | 223064203 |  |  | MUNICIPIO DE PALESTINA | EDUCACION | 023 del 16/12/15 | CERRADO | 100% | 99,93% |  | CERRADO | 100 | 99.93 | 99,93% | % | CERRADO | 100 | 99.93 | 100% | %
78 | 2015004410029 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA | 615670924 | 116014581 | 397998257 |  | 101658086 | MUNICIPIO DE NATAGA | VIVIENDA RURAL | 010 del 29/09/15 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
79 | 2013004410029 | CONSTRUCCIÓN DEL EJE LÚDICO PARQUE RECREATIVO, CULTURAL Y TERAPEÚTICO "YUMA" MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2491329880 | 1192343185 | 1192343185 | 106643510 |  | MUNICIPIO DE GIGANTE | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 002 DEL 13/08/13 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
80 | 2013004410060 | MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 364381754 | 162682064 |  | 39017625 | 162682065 | MUNICIPIO DE GIGANTE | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
81 | 2013004410061 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL CENTRO POBLADO DE RÍO LORO MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 983016093 | 484775260 |  | 13465573 | 484775260 | MUNICIPIO DE GIGANTE | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 99,99% |  | CERRADO | 100 | 99.99 | 99,99% | % | CERRADO | 100 | 99.99 | 100% | %
82 | 2015004410023 | MEJORAMIENTO Y REPAVIMENTACION DE LA VIA DEL CRUCE DE NEIVA - RIVERA A RIVERA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 499875725 | 499875725 |  |  |  | MUNICIPIO DE RIVERA | TRANSPORTE | 009 del 1/09/15 | CERRADO | 100% | 99,99% |  | CERRADO | 100 | 99.99 | 99,99% | % | CERRADO | 100 | 99.99 | 100% | %
83 | 2015004410007 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR L40MTS, EN LA VEREDA PARAISO VIEJO SECTOR LA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1193232454 | 1193232454 |  |  |  | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | TRANSPORTE | 007 del 24/06/15 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
84 | 2015004410008 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA VEREDA QUEBRADON SUR DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 390600332 | 390600332 |  |  |  | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | TRANSPORTE | 007 del 24/06/15 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
85 | 2015004410022 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE RED VIAL DEL CORREGIMIENTO DE RIVERITA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1543401594 | 1543401594 |  |  |  | MUNICIPIO DE RIVERA | TRANSPORTE | 009 del 1/09/15 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
86 | 2014004410058 | MEJORAMIENTO DE 215 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA | 638550000 |  | 638550000 |  |  | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 007 del 24/06/15 | CERRADO | 100% | 99,37% |  | CERRADO | 100 | 99.37 | 99,37% | % | CERRADO | 100 | 99.37 | 100% | %
87 | 2015004410072 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN FINCAS DE LA ASOCIACION NASA AGRICOLA RESGUARDO HUILA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 415000000 | 400000000 | 15000000 |  | 0 | MUNICIPIO DE IQUIRA | AGRICULTURA | 021 del 7/12/15 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
88 | 2015004410024 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SIETE (7) CALLES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1715182982 |  | 144776717 | 1468865405 | 101540860 | MUNICIPIO DE GIGANTE | TRANSPORTE | 015 del 21/10/15 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
89 | 2014004410047 | CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDGAR DURAN RAMIREZ SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA | 370230171 | 370230171 |  |  |  | MUNICIPIO DE PAICOL | EDUCACION | 008 del 6/08/15 | CERRADO | 100% | 98,32% |  | CERRADO | 100 | 98.32 | 98,32% | % | CERRADO | 100 | 98.32 | 100% | %
90 | 2013004410049 | DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMÉDICOS PARA LA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1530000000 | 1470000000 |  |  | 60000000 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | SALUD | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 95,03% |  | CERRADO | 100 | 95.03 | 95,03% | % | CERRADO | 100 | 95.03 | 100% | %
91 | 2013004410005 | CEMENTACION DE LAS CALLES 7. CRA 6 Y 7; CALLE 8 - CRA. 7 Y 8; CRA 8 - CALLE 8 Y 9; CRA. 8 CALLE 5 Y 6 ; CONSTRUCCION (2) BOX COULVERT MUNICIPIO DE EL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 410500000 |  | 410500000 |  |  | MUNICIPIO DEL PITAL | TRANSPORTE | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
92 | 2013004410086 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE QUITURO, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | 280591618 |  | 280591618 |  |  | MUNICIPIO DE TARQUI | TRANSPORTE | 005 DEL 5/11/13 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % |  | #N/A
93 | 2013004410068 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1416036595 | 1416036595 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
94 | 2014004410002 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3550487866 | 3550487866 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 19/06/14 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
95 | 2014004410003 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INES MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2905370403 | 2905370403 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 19/06/14 | CERRADO | 100% | 99,99% |  | CERRADO | 100 | 99.99 | 100% | % | CERRADO | 100 | 99.99 | 100% | %
96 | 2014004410004 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO - AGUA BLANCA - EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 6470688188 | 6470688188 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 19/06/14 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
97 | 2014004410006 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO Y VIA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA | 663282369 | 663282369 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 19/06/14 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
98 | 2014004410066 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUNDA FASE INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTACIO RIVERA DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 494105967 | 494105967 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | EDUCACION | 011 del 30/12/14 | CERRADO | 100% | 96,27% |  | CERRADO | 100 | 96.27 | 100% | % | CERRADO | 100 | 96.27 | 100% | %
99 | 2015004410081 | ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA TERCIARIA ALGECIRAS - LA ARCADIA ENTRE EL PR 0-000 AL PR 9-000 MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA | 343992374 | 343992374 |  |  |  | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | TRANSPORTE | 024 del 24/12/15 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | SESION VII TERMINADO
100 | 2013004410026 | DOTACIÓN DE UN ANGIOGRAFO PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMIA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | 2381736940 | 1667214940 |  |  | 714522000 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | SALUD | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 99,97% |  | CERRADO | 100 | 99.97 | 100% | % | CERRADO | 100 | 99.97 | 100% | % | SESION VII TERMINADO
101 | 2015004410021 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DE GESTION DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2369870766 | 2369870766 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | DEFENSA Y SEGURIDAD | 010 DEL 29/09/15 | CERRADO | 100% | 99,99% |  | CERRADO | 100 | 99.99 | 99,99% | % | CERRADO | 100 | 99.99 | 100% | % | SESION VII PARA CIERRE
102 | 2013004410050 | IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SALA DE CRISIS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3880835680 | 3643035680 |  |  | 237800000 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | JUSTICIA Y SEGURIDAD | 001 DEL 24/10/12 | CERRADO | 100% | 100% |  | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | SESION VII PARA CIERRE
103 | 2014004410069 | REHABILITACION DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 726633102 |  | 676633102 |  | 50000000 | MPIO DE STA MARIA | TRANSPORTE | 002 DEL 4/03/15 | CERRADO | 100% | 99,85% |  | CERRADO | 100 | 99.85 | 99,85% | % | CERRADO | 100 | 99.85 | 100% | % | SESION VII PARA CIERRE
104 | 2015004410094 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL BARRIO SILOE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 314732368 | 314732368 |  |  |  | 0 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | TRANSPORTE | CERRADO | 100% | 100% | 82,02% | CERRADO | 100 | 100 | 100% | % | CERRADO | 100 | 100 | 100% | %
105 | 2014004410049 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS DISPERSAS, MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 210000000 | 165000000 |  |  | 45000000 | MPIO DEL AGRADO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 008 DEL 6/08/15 | CERRADO | 100% | 98,13% |  | CERRADO | 100 | 98.13 | 100% | % | CERRADO | 100 | 98.13 | 100% | %
106 | 2014004410019 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | 549356257 | 549356257 |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | SALUD | 006 DEL 7/10/14 | CERRADO | 100% | 99,97% |  | CERRADO | 100 | 99.97 | 100% | % | CERRADO | 100 | 99.97 | 100% | %
107 | 2012004410013 | DOTACION TECNOLOGICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL HUILA | 2957893600 | 2957893600 |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | SEGURIDAD - DEFENSA CIUDADANA | 001 DEL 24/10/12 | CERRADO | 100% | 95,09% |  | CERRADO | 100 | 95.09 | 100% | % | CERRADO | 100 | 95.09 | 100% | %
108 | 2012004410011 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE 32 MPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 9393388345 | 3409511250 |  |  | 5983877095 | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 001 del 24/10/12 | CERRADO | 95,92% | 97,17% |  | CERRADO | 95.92 | 97.17 | 95,92% | % | CERRADO | 95.92 | 97.17 | 95,92% | %
109 | 2013004410025 | DOTACIÓN CON EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | 2654882846 | 1858417846 |  |  | 796465000 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | SALUD | 001 DEL 24/10/12 | CERRADO | 100% | 99,49% |  | CERRADO | 100 | 99.49 | 100% | % | CERRADO | 100 | 99.49 | 100% | %
110 | 2014004410059 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 274003546 | 274003546 |  | 0 | 0 | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | EDUCACION | 020 del 07/12/2015 | CERRADO | 100% | 99,98% |  | CERRADO | 100 | 99.98 | 100% | % | CERRADO | 100 | 99.98 | 100% | %
111 | 2015004410083 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA SEDE EDUCATIVA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 229531037 | 50000000 | 179531037 |  |  | MUNICIPIO DE PALESTINA | EDUCACION | 023 del 16/12/15 | CERRADO | 100% | 99,95% |  | CERRADO | 100 | 99.95 | 99,95% | % | CERRADO | 100 | 99.95
112 | 2015004410042 | DOTACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO ADECUADOS PARA LAS PTAP DE LOS CASCOS URBANOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 666361646 | 666361646 |  |  |  | AGUAS DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 019 DEL 30/11/15 | CERRADO | 100% | 99,31% |  | CERRADO | 100 | 99.31 | 99,31% | % | CERRADO | 100 | 99.31
113 | 2015004410101 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA COMUNIDAD DEL CABILDO INDIGENA YACUAS DE LA ETNIA YANACONA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 329980251 | 311302124 | 18678127 |  |  | MUNICIPIO DE PALESTINA | VIVIENDA RURAL | 023 del 16/12/15 | CERRADO | 100% | 99,96% |  | CERRADO | 100 | 99.96 | 99,96% | % | CERRADO | 100 | 99.96
114 | 2015004410068 | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VENTANAS DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 671789298 | 671789298 |  |  |  | AGUAS DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 018 del 19/11/15 | CERRADO | 100% | 99,41% |  | CERRADO | 100 | 99.41 | 99,41% | % | TERMINADO SESION II
115 | 2016004410010 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO PARA VIA PRINCIPAL DE ACCESO AL SECTOR UBBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 290907628 |  | 290907628 |  |  | Municipio de Palestina | TRANSPORTE | 08 del 27/12/2016 | CERRADO | 100% | 99,95% |  | CERRADO | 100 | 99.95 | 99,95% | % | PARA CIERRE SESION II

## CONTRATADO EN EJECUC
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2017 ESTADO : CONTRATADO EN EJECUCION
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | FCR 60% DPO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | VR. ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | SECTOR | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |  | ESTADO | FISICO | FINANCIERO
1 | 2015004410001 | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 1 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, HUILA | 439035344 | 439035344 |  |  |  |  | AGUAS DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 006 del 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 82,01% | 82,71% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 82.01 | 82.71 | % | 82,71%
2 | 2015004410002 | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 2 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA -HUILA | 542611951 | 542611951 |  |  |  |  | AGUAS DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 006 del 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 49,53% | 80,25% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 49.53 | 80.25 | % | 80,25%
3 | 2015004410066 | INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS VEREDAS CERRITOS, CHILLURCO, ASUACAL, TABACAL, CABUYAL DEL CEDRO RIVERA DEL GUARAPAS Y PARAISO LA PALMA EN EL MUNICPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 869879714.96 | 869879714.96 |  | 0 | 0 | 0 | AGUAS DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 024 del 24/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | % | 0%
4 | 2012004410003 | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA SENDERO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y DEL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 4726350607 | 4726350607 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 001 del 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 34,55% | 38,06% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 34.55 | 38.06 | % | 38,06%
5 | 2012004410022 | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL DEPTO DEL HUILA | 1392640000 | 1000000000 |  |  |  | 392640000 | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 99,57% | 82,02% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 99.57 | 82.02 | % | 82,02%
6 | 2012004410023 | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO | 4928485632 | 979398503 |  |  |  | 3949087129 | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 86,82% | 20,05% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 86.82 | 20.05 | % | 20,05%
7 | 2012004410024 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR TECNOLOGICO DEL HUILA | 1705000000 | 500000000 |  |  |  | 1205000000 | DEPTO DEL HUILA | COMPETITIVIDAD | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 91,79% | 100% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 91.79 | 100 | % | 100%
8 | 2012004410025 | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO | 1000000000 | 1000000000 |  |  |  | 0 | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 36,07% | 100% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 36.07 | 100 | % | 100%
9 | 2013004410057 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 6743655836 | 6743655836 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 002 del 7/05/14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 16,15% | 36,99% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 16.15 | 36.99 | % | 36,99%
10 | 2013004410070 | CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE DISTRIOS DE RIEGO Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 16144460016 | 3631116375 |  |  |  | 12513343641 | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 004 del 24/10/13 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 99,33% | 22,49% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 99.33 | 22.49 | % | 22,49%
11 | 2015004410017 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA TIMANA - COSTANZA L=4 KM DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 4470500607 | 4470500607 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 007 del 24/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 94,57% | 87,23% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 94.57 | 87.23 | % | 87,23%
12 | 2014004410041 | CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 7386745661 | 3186745661 |  | 125000000 |  | 4075000000 | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 010 del 22/12/14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 99,99% | 39,84% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 99.99 | 39.84 | % | 39,84%
13 | 2015004410031 | CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA FASE III EXTERIORES COLISEO CUBIERTO PITALITO, HUILA | 1101964521 | 1101964521 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | DEPORTE | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 95,8% | 58,38% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 95.8 | 58.38 | % | 58,38%
14 | 2015004410037 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (DISEÑOS TIPOS) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1333521038 | 1333521038 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 60,48% | 81,52% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 60.48 | 81.52 | % | 81,52%
15 | 2015004410046 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAGDALENA EN LA VÍA CRUCE A GUACACALLO – LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 4598337837 | 4598337837 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | % | 0%
16 | 2015004410032 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA PICKWE IKH-LA ARGENTINA HUILA | 243607140 | 243607140 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 98,6% | 97,8% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 98.6 | 97.8 | % | 97,8%
17 | 2015004410035 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 551924430 | 551924430 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 84,22% | 90,15% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 84.22 | 90.15 | % | 90,15%
18 | 2015004410038 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA | 512211298 | 512211298 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 92,16% | 95,11% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 92.16 | 95.11 | % | 95,11%
19 | 2014004410050 | CONSTRUCCION FASE II EXTERIORES DEL COLISEO CUBIERTO DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 1354141087 | 1354141087 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | DEPORTE | 013 del 15/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75,62% | 66,44% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 75.62 | 66.44 | % | 66,44%
20 | 2015004410067 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURISTICO DEL SUR, TRAMO CRUCE ISNOS - ALTO DE LOS IDOLOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 5568461474 | 5568461474 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 39,39% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 39.39 | % | 39,39%
21 | 2015004410069 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL VOLCAN NEVADO DEL HUILA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA | 1976650196 | 1976650196 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | MEDIO AMBIENTE Y RIESGO | 016 del 27/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 63,41% | 66,97% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 63.41 | 66.97 | % | 66,97%
22 | 2015004410073 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CONCRETO HIRAULICO DE LA VIA LA INDEPENDENCIA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE GARZON DPTO DEL HUILA | 1093637244 | 1093637244 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 017 del 11/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 66,19% | 71,57% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 66.19 | 71.57 | % | 71,57%
23 | 2015004410085 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 267949677 | 267949677 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 78,87% | 100% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 78.87 | 100 | % | 100%
24 | 2015004410086 | CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA LA VICTORIA - SAN MARCOS DEL K0-000 AL K7-000 MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 15999977406 | 15999977406 |  |  |  |  | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 100% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 100 | % | 100%
25 | 2015004410087 | CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA, HUILA | 3561003429 | 3542702400 |  |  |  | 18301029 | ESE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | SALUD | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 94,16% | 90,72% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 94.16 | 90.72 | % | 90,72%
26 | 2015004410028 | MEJORAMIENTO DE 400 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA | 1200000000 | 512211298 |  |  |  |  | MUNICIPIO DE ALGECIRAS | VIVIENDA RURAL | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 87,12% | 84,8% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 87.12 | 84.8 | % | 84,8%
27 | 2013004410006 | AMPLIACION ACUEDUCTO POTRERILLOS A LAS VDAS LA GUANDINOSA Y LOS ALTARES GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | 378879146 |  |  | 355230056 |  | 23649090 | MUNICIPIO DE GIGANTE | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 003 del 27/09/13 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 91,17% | 93,36% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 91.17 | 93.36 | % | 93,36%
28 | 2013004410075 | ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 540416858 |  |  | 370713160 |  | 169703698 | MUNICIPIO DE TELLO | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 005 del 5/11/2013 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 87,35% | 66,49% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 87.35 | 66.49 | % | 66,49%
29 | 2015004410055 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 599164809 | 245534854 |  |  |  | 353629955 | MUNICIPIO DE TELLO INTERVENTORIA: DEPARTAMENTO | TRANSPORTE | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 62,93% | 50,32% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 62.93 | 50.32 | % | 50,32%
30 | 2014004410055 | CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1016481033 | 1016481033 |  |  |  |  | MUNICIPIO DE VILLAVIEJA | DEPORTE | 006 del 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 6,88% | 88,49% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 6.88 | 88.49 | % | 88,49%
31 | 2015004410052 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA | 573744829 | 162330389 |  | 0 | 0 | 411414440 | EJECUTOR: MPIO DE GARZON INTERVENTORIA: DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 70,75% | 46,06% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 70.75 | 46.06 | % | 46,06%
32 | 2015004410040 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 1A Y 8 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 973725855 | 973725855 |  | 0 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 010 del 29/09/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 69,89% | 51,47% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 69.89 | 51.47 | % | 51,47%
33 | 2015004410082 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E MIGUEL BARRETO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO | 1615052466 | 1615052466 |  | 0 | 0 | 0 | E.S.E MIGUEL BARRETO LOPEZ | SALUD | 024 del 24 24/12/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 84,44% | 85,19% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 84.44 | 85.19 | % | 85,19%
34 | 2015004410036 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA (DISEÑOS TIPOS) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 544442974 | 544442974 |  | 0 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 63,21% | 100% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 63.21 | 100 | % | 100%
35 | 2015004410039 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1044973013 | 1044973013 |  | 0 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 85,35% | 100% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 85.35 | 100 | % | 100%
36 | 2015004410091 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA | 988092201 | 988092201 |  |  |  | 0 | DEPTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 020 del 7/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 90,42% | 100% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 90.42 | 100 | % | 100%
37 | 2015004410106 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE GARZON, GUADALUPE, ISNOS, PITALITO Y SAN AGUSTIN - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1292061640 | 1292061640 |  |  |  | 0 | DEPTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 025 del 28/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 39,71% | 100% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 39.71 | 100 | % | 100%
38 | 2014004410062 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANO EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 768000000 | 300000000 |  |  | 455516380 | 0 | MUNICIPIO DEL PITAL | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 024 del 24/12/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 92,14% | 92,73% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 92.14 | 92.73 | % | 92,73%
39 | 2015004410015 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "JUNTOS CONSTRUYENDO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL 2014 PARA EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA,CENTRO ORIENTE | 600967735 | 112447735 |  |  |  | 488520000 | BANCO AGRARIO | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 18,71% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 18.71 | % | 18,71%
40 | 2015004410009 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DE LA ASOCIACION DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | 574258058 | 107450058 |  |  |  | 466808000 | BANCO AGRARIO | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 18,71% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 18.71 | % | 18,71%
41 | 2015004410010 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 1 | 654386525 | 122442525 |  | 49000000 |  | 482944000 | BANCO AGRARIO | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 26,2% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 26.2 | % | 26,2%
42 | 2015004410011 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 2 | 654387284 | 122443284 |  | 347131000 |  | 184813000 | BANCO AGRARIO | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 26,2% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 26.2 | % | 26,2%
43 | 2015004410012 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 48 VISR 2014 SUAZA FASE 4 | 467419350 | 87459350 |  | 35000000 |  | 344960000 | BANCO AGRARIO | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 17,14% | 38,85% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 17.14 | 38.85 | % | 38,85%
44 | 2015004410013 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES I DE LAS AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA" | 173612752 | 32484752 |  | 13000000 |  | 128128000 | BANCO AGRARIO | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 26,2% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 26.2 | % | 26,2%
45 | 2015004410014 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES II DE LAS AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA" | 681096950 | 127440950 |  | 51000000 |  | 502656000 | BANCO AGRARIO | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 26,2% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 26.2 | % | 26,2%
46 | 2015004410016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VISR GRUPO ASOPROBAN MUNICIPIO DE TELLO, HUILA | 440709673 | 82461673 |  | 33000000 |  | 325248000 | BANCO AGRARIO | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 27,27% | 46,33% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 27.27 | 46.33 | % | 46,33%
47 | 2015004410063 | MEJORAMIENTO DE 83 VIVIENDAS AREA RURAL DEL MUNICPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 499729532 | 499729532 |  | 0 |  | 0 | MUNICIPIO DE VILLAVIEJA | VIVIENDA RURAL | 023 del 16/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 79,75% | 85,69% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 79.75 | 85.69 | % | 85,69%
48 | 2015004410084 | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 9 Y 6 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 606161231 | 221161231 |  |  | 385000000 | 0 | MUNICIPIO DE TELLO | TRANSPORTE | 024 del 24/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | % | 0%
49 | 2015004410057 | REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO PEQUEÑA ESCALA LA OVEJERA - ASO-OVEJERAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2177968789 | 2177968789 |  | 0 | 0 | 0 | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0,2% | 36,33% | TRASLADADO MPALES | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0.2 | 36.33 | % | 36,33%
50 | 2015004410080 | IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EN EQUIDAD DE GENERO Y NUEVAS MASCULINIDADES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3500000000 | 3500000000 |  |  |  | 0 | DEPTO DEL HUILA | EDUCACION | 021 del 7/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 81,1% | 90,1% | TRASLADADO MPALES | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 81.1 | 90.1 | % | 90,1%
51 | 2013000060117 | CONSTRUCCION HUILA VISR 2013 | 35734634284 |  |  | 1467478240 |  | 34267156044 | BANCO AGRARIO | VIVIENDA RURAL | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 76,84% | 82% | TRASLADADO MPALES | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 76.84 | 82 | % | 82%
52 | 2016000060013 | DOTACION TECNOLOGICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - NATAGA | 40387878917 | 8201602653 |  | 2178602000 | 1772796000 | 28234878264 | DEPTO DEL HUILA | EDUCACION - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 006 del 31/10/2016 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 23,34% | 29,93% | TRASLADADO MPALES | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 23.34 | 29.93 | % | 29,93%
53 | 2012004410012 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN PARA LAS VIAS DE ACCESO A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 2012569061 | 2012569061 |  |  |  |  | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | TRANSPORTE | 001 del 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 72,04% | 98,14% | TRASLADADO MPALES | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 72.04 | 98.14 | % | 98,14%
54 | 2013004410082 | FORMULACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EOT DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 120000000 |  |  |  |  | 120000000 | MUNICIPIO DE TIMANA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 005 del 5/11/2013 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 77,94% | 80% | TRASLADADO MPALES | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 77.94 | 80 | % | 80%
55 | 2013418850009 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3839245500 | 1470000000 |  |  | 2192885307 | 176360193 | MUNICIPIO DE YAGUARA | EDUCACION | 005 del 5/11/2013 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 22,42% | 44,84% | TRASLADADO MPALES | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 22.42 | 44.84 | % | 44,84%
56 | 2012004410008 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE COLOMBIA, HUILA | 1083098063 | 679373387 |  | 403724676 |  |  | MUNICIPIO DE COLOMBIA | CULTURA | 001 DEL 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 99,98% | 31,81% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 99.98 | 31.81 | % | 31,81%
57 | 2015004410058 | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR SISTEMA DE BOMBEO DESDE POZO PROFUNDO, VEREDA LA CAÑADA, MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 816624342 | 815624342 |  |  |  | 1000000 | AGUAS DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 024 del 24/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 3,68% | 26,22% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 3.68 | 26.22 | % | 26,22%
58 | 2014004410063 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DEL EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 598388933 | 499118613 |  |  |  | 99270320 | MUNICIPIO DEL PITAL | EDUCACION | 026 del 30/12/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 58,24% | 88,38% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 58.24 | 88.38 | % | 88,38%
59 | 2015004410100 | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE II | 5657066881 | 5657066881 |  |  | 0 | 0 | AGUAS DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 025 del 28/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 12,71% | 29,98% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 12.71 | 29.98 | % | 29,98%
60 | 2014004410037 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA CAMPOBELLO SOBRE LA QUEBRADA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA | 859688708 | 716598374 |  |  | 0 | 143090334 | DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 007 del 24/06/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 39,2% | 39,53% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 39.2 | 39.53 | % | 39,53%
61 | 2014004410038 | CONSTRUCCION DEL PABELLON DE CARNICOS E INSTALACION DEL CUARTO FRIO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ISNOS - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 885753275 | 785753275 |  |  |  | 100000000 | DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 015 del 21/10/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 51,55% | 60,06% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 51.55 | 60.06 | % | 60,06%
62 | 2016004410006 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE GARZON - PUERTO ALEGRIA, MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 13637550191 | 13637550191 |  |  |  |  | Dpto. del Huila | TRANSPORTE | 08 del 27/12/2016 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | % | 0%
63 | 2016004410008 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CRUCE OPORAPA-SALADOBLANCO, LONGITUD 1,14 KM, DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2540600516.69 | 2540600516.69 |  |  |  |  | Dpto. del Huila | TRANSPORTE | 08 del 27/12/2016 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 40,69% | 30,83% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 40.69 | 30.83 | % | 30,83%
64 | 2016004410002 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - CRUCE DE SALADOBLANCO, MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | 17155878661 | 14765400175 |  |  |  | 2390478486 | Dpto. del Huila | TRANSPORTE | 007 del 02/12/2016 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | % | 0% | SESION VII CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
65 | 2017004410009 | CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA RURAL NATAGA - PATIO BONITO | 199566350 |  |  |  |  | 199566350 | Municipio de Nataga | Transporte | 005 del 8/08/2017 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | % | 0% | % | 0%% |  |  | #N/A
66 | 2015004410051 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE VIA ACCESO Y PLAZOLETA AEROPUERTO CONTADOR MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA | 1939787495 | 1707012996 |  |  |  | 232774499 | MUNICIPIO DE PITALITO INTERVENTORIA: DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 010 del 29/09/15 y ajustado mediante el 017 del 11/11/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | % | 0%
67 | 2016004410007 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1610853540 | 1510853540 |  |  |  | 100000000 | Dpto. del Huila | TRANSPORTE | 08 del 27/12/2016 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 1,73% | 0% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 1.73 | 0 | % | 0% | % | % | % | %
68 | 2016004410012 | CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DOÑA ANA JULIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2498699406 | 2248829465 |  |  |  | 249869941 | Dpto. del Huila | TRANSPORTE | 08 del 27/12/2016 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 3,51% | 31,68% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 3.51 | 31.68 | % | 31,68% | % | 31,68%% |  | SIN CONTRATAR | CONTRATO DE OBRA SUSCRITO EL 26/09/2017 E INTERVENTORIA CON FECHA 12/10/2017, PENDIENTE DAR INICIO AL PROYECTO
69 | 2016004410015 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 675307696 | 400000000 |  |  |  | 275307696 | La Argentina | Agricultura y Desarrollo Rural | 003 del 25/05/2017 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | Infomre de Evaluación del proceso en secop publicado 26/10/2017 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | % | 0% | % | 0%% |  |  | #N/A
%
Note on E61: rendimientos financieros
Note on E62: Asesor Regalias RENDIMIENTOS FINANCIEROS

## CONTRATADO SIN ACTA INICIO
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2017 ESTADO : CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
ITEM | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | VR. ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | SECTOR | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % | ESTADO | FISICO | FINANCIERO | % | CONCATENAR | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO %
1 | 2016004410005 | CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL Y COMPLEMENTARIAS - VEREDAS LA VUELTA, LLANO SUR, LLANO NORTE, EL RINCON Y LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - DEPARTAMENTO DEL HUILA | 691767538 | 621767538 |  |  | 70000000 | Dpto. del Huila | Transporte | 003 del 25/05/2017 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0% | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0 | 0 | % | 0% | 0 | % | 0% |  | SIN CONTRATAR | EN PROCESO DE CONTRATACION OBRA EL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES CON FECHA 12/10/2017
2 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | % | % | % | % | % | %
0 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | % | #N/A | % | #N/A |  | #N/A | CONTRATO DE OBRA SUSCRITO EL 26/09/2017 E INTERVENTORIA CON FECHA 12/10/2017, PENDIENTE DAR INICIO AL PROYECTO

## EN PROCESO CONTRATACION
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2017 ESTADO : EN PROCESO DE CONTRATACION
ITEM | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | VR. AD MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | SECTOR | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |  | ESTADO | FISICO | FINANCIERO | % | CONCATENAR
1 | 2017004410004 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PITALITO AL TECNOPARQUE YAMBORO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 16962652463 | 13962652463 |  |  | 3000000000 | Dpto. del Huila | Transporte | 004 del 29/06/2017 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0% | 0% |  | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0 | 0 | % | 0% | #N/A | % | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 20162401060010 | CONSTRUCCION PARQUE RONDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA - ETAPA I | 3993875777 | 1343875777 | 150000000 |  | 2500000000 | Municipio del Agrado | Vivienda ciudad y territorio | 001 del 31/01/2017 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0% | 0% |  | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | % | 0% |  | #N/A
3 | 2016004410011 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION ENTRADA AL MUNICIPIO CRUCE LA ARCADIA TRES ESQUINA Y REHABILITACION DE LOS SECTORES CRITICOS VIA CAMPOALEGRE-ALGECIRAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA | 4988504392 | 4488504392 | 500000000 |  |  | Dpto. del Huila | Transporte | 003 del 25/05/2017 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0% | 0% |  | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | % | 0% | SIN CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATACION DEL PROYECTO
4 | 2017004410006 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | 2938577592 | 2938577592 |  |  |  | Dpto. del Huila | Transporte | 004 del 29/06/2017 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0% | 0% | Elaboracion Estudios previos contratación prepliego publicado SUCPOPO16-27 EP 1605 del 24/11/2014 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  | SESION II SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | #N/A | PENDIENTE CONTRATACION DEL PROYECTO

## SIN CONTRATAR
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2017 ESTADO : SIN CONTRATAR
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | FCR 60% | VR. AD MPIO | VR. FCR 40% - ESPECIFICAS MUNICIPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | SECTOR | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | REQUISITOS PREVIOS AL PROCESO DE CONTRATACION | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % | OBSERVACION |  | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % | % | CONCATENAR | ESTADO NATALIA
1 | 2016000060031 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA "FASE I" | 14820646569 | 0 | 13075447364 | 425189736 | 973247514 | 346761955 | Dpto. del Huila | Transporte | 002 del 10/03/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Publicado Prepliego proceso SVLPOPO14-17 |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | SIN CONTRATAR | #N/A
2 | 2013004410024 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2917210993 | 2317210993 |  |  | 0 | 600000000 | Dpto. del Huila | EDUCACION | 002 del 13/08/13 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | En ajuste | 0 | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | SIN CONTRATAR | PROYECTO APROBADO MEDIANTE ACUERDO 002 DE 13/08/2013, SEGÚN OBSERVACIONES EN GESPROY REALIZADAS POR EL USUARIO ASIGNADO A LA DEPENDECIA EJECUTORA ELIANA ROCIO BERMEO EL PROYECTO HA TENIDO DOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA SELPOP011-14 DECLARADO DESIERTO Y SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SESAMECOP-14 REVOCADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 074 DE 2016, ACTUALMENTE EL MUNICIPIO DE AIPE SE ENCUENTRA HACIENDO AJUSTES AL PROYECTO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL SGR.
3 | 2015004410076 | RESTAURACION INTEGRAL DEL TEATRO PIGOANZA MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 4691043065 | 3691043065 |  | 1000000000 |  |  | Dpto. del Huila | Cultura | 003 del 25/05/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Trámite de Licencias se aprobo prorroga cumplimiento de requisitos 10/11/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | #N/A | #N/A
4 | 2016004410009 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE DESCONTAMINACION DE LA MICROCUENCA HIDROGRAFICA DE LA QUEBRADA LA GUANDINOSA MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | 533530216 | 513530216 |  |  |  | 20000000 | Dpto. del Huila | Ambiente y Desarrollo sostenible | 003 del 25/05/2017 | 2017-08-28 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Elaboracion Estudios previos Agricultura |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | SIN CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATACION DEL PROYECTO
5 | 20160410780001 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | 1413701677 | 400000000 |  | 23962995 | 720082353 | 269656329 | Municipio de Baraya | Vivienda, Ciudad y Territorio | 003 del 25/05/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | CONTRATADO EN EJECUCION PENDIENTE AJUSTE POR PARTE DE SUIFP PARA SU MIGRACION |  | #N/A | #N/A | #N/A | % | #N/A |  | #N/A
6 | 2017004410005 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2569265048 | 2569265048 |  |  |  |  | FONVIHIULA | Vivienda, Ciudad y Territorio | 003 del 25/05/2017 | 2017-10-12 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | EN AJUSTE |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | SIN CONTRATAR | MEDIANTE EL ACUERDO 7 DE 2017 SE CAMBIO DE EJECUTOR SIENDO DESIGNADO FONVIHUILA
7 | 2016004410013 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL VERGEL SEDE PRINCIPAL DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA | 420666126 | 20000000 |  |  | 400666126 |  | Municipio de Tarqui | Educación | 005 del 8/08/2017 | 2017-11-07 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | En Estudios Previos |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% |  | #N/A
8 | 2016004410014 | MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAUTE SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA | 358475227 | 346475227 |  |  | 12000000 |  | Dpto. del Huila | Educación | 005 del 8/08/2017 | 2017-10-04 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Elaboración Estudios previos educación |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% |  | PENDIENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA CONTRATACION
9 | 2016412980005 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1299666490 | 500000000 |  |  | $799.666.490,00 |  | Municipio de Garzón | Deporte y Recreación | 005 del 8/08/2017 | 2017-10-12 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | En Estudios Previos |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% |  | #N/A
10 | 2017004410015 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA | 659995300 |  |  |  | 659995300 |  | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | 007 del 23/10/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | CONTRATADO EN EJECUCION |  | #N/A | #N/A | #N/A | % | #N/A |  | #N/A
11 | 2016000060029 | FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - ALGECIRAS | 4208418831 | 0 | 3482955566 |  | 98156146 | 627307119 | DPTO. DEL HUILA | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | 007 del 23/10/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Incorporando Recursos, para cumplimiento de requisitos previos a la ejecucion |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% |  | #N/A
12 | 2017004410010 | OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 7 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR Y CALLE 21 EN LAS COMUNAS 3 Y 4 DE LA CIUDDA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1975236326 | 987618163 |  |  |  | 987618163 | AGUAS DEL HUILA | AC-38 Vivienda Ciudad y Territorio | 008 del 10/11/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | LEGALIZADO CONVENIO CON AGUAS DEL HUILA |  | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 2017004410011 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPATAMENTO DEL HUILA | 2654197446 | 1327098723 |  |  |  | 1327098723 | AGUAS DEL HUILA | AC-38 Vivienda Ciudad y Territorio | 008 del 10/11/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | LEGALIZADO CONVENIO CON AGUAS DEL HUILA |  | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 2017000060059 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 16938062305 |  | 12236062305 |  | 132000000 | 4570000000 | DPTO. DEL HUILA | AC-38 Transporte | 008 del 10/11/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Publicado prepliego estudios previos 1619 del 4/12/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0
15 | 20172401060012 | CONSTRUCCION PARQUE RONDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA ETAPA II AGRADO | 3597965568 |  | 0 |  | 299839233 | 3298126335 | MUNICIPIO DE EL AGRADO | AC-38 Vivienda Ciudad y Territorio | 008 del 10/11/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | En recolección de documentos para cumplimiento de requisitos previos a la ejecución |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0
16 | 2017004410203 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALOCAS PARA LA POBLACIÓN INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 126226360 | 103437344 |  |  | 22789016 |  | DPTO DEL HUILA | AC 45-CULTURA | 009 del 27/12/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | En recolección de documentos para cumplimiento de requisitos previos a la ejecución |  | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 2017004410214 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO INSTITUCION EDUCATIVA EL ROBLE SEDE LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA | 374149759 | 0 | 0 | 0 | 364149759 | 10000000 | MUNICPIO DE PALESTINA | AC 45-EDUCACION | 002 DEL 12/02/2018 |  | SIN CONTRATAR
18 | 2017000060071 | OPITMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIO S DE ELIAS, AGRADAO Y EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 9502156226 | 0 | 8873156226 |  | 629000000 |  | AGUAS DEL HUILA | AC 45-VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | 002 DEL 12/02/2018 |  | SIN CONTRATAR
Note on H19: Asesor Regalías 2: NATAGA $5,697,254 RIVERA $5,697,254 IQUIRA $5,697,254 PALESTINA $5,697,254
Note on F21: Asesor Regalías 2: NATAGA RIVERA IQUIRA
Note on H21: Asesor Regalías 2: Elias $577,792,647 2017-2018 y vigencias futuras Ppptal $31,207,353 2019-2020 - El Pital $20,000,000

## COMPROMISO
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2017 ESTADO : SIN CONTRATAR
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | FCR 60% | VR. AD MPIO | VR. FCR 40% - ESPECIFICAS MUNICIPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | SECTOR | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | REQUISITOS PREVIOS AL PROCESO DE CONTRATACION | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % | OBSERVACION |  | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % | % | CONCATENAR | ESTADO NATALIA
1 | 2016000060031 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA "FASE I" | 14820646569 | 0 | 13075447364 | 425189736 | 973247514 | 346761955 | Dpto. del Huila | Transporte | 002 del 10/03/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Publicado Prepliego proceso SVLPOPO14-17 |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% |  | #N/A
2 | 2013004410024 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2917210993 | 2317210993 |  |  | 0 | 600000000 | Dpto. del Huila | EDUCACION | 002 del 13/08/13 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | En ajuste |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | SIN CONTRATAR | #N/A
3 | 2015004410076 | RESTAURACION INTEGRAL DEL TEATRO PIGOANZA MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 4691043065 | 3691043065 |  | 1000000000 |  |  | Dpto. del Huila | Cultura | 003 del 25/05/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Trámite de Licencias se aprobo prorroga cumplimiento de requisitos 10/11/2017 | #N/A | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | #N/A | PROYECTO APROBADO MEDIANTE ACUERDO 002 DE 13/08/2013, SEGÚN OBSERVACIONES EN GESPROY REALIZADAS POR EL USUARIO ASIGNADO A LA DEPENDECIA EJECUTORA ELIANA ROCIO BERMEO EL PROYECTO HA TENIDO DOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA SELPOP011-14 DECLARADO DESIERTO Y SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SESAMECOP-14 REVOCADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 074 DE 2016, ACTUALMENTE EL MUNICIPIO DE AIPE SE ENCUENTRA HACIENDO AJUSTES AL PROYECTO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL SGR.
4 | 2016004410009 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE DESCONTAMINACION DE LA MICROCUENCA HIDROGRAFICA DE LA QUEBRADA LA GUANDINOSA MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | 533530216 | 513530216 |  |  |  | 20000000 | Dpto. del Huila | Ambiente y Desarrollo sostenible | 003 del 25/05/2017 | 2017-08-28 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Elaboracion Estudios previos Agricultura |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | SIN CONTRATAR | #N/A
5 | 20160410780001 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | 1413701677 | 400000000 |  | 23962995 | 720082353 | 269656329 | Municipio de Baraya | Vivienda, Ciudad y Territorio | 003 del 25/05/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | CONTRATADO EN EJECUCION PENDIENTE AJUSTE POR PARTE DE SUIFP PARA SU MIGRACION |  | #N/A | #N/A | #N/A | % | #N/A | #N/A | PENDIENTE CONTRATACION DEL PROYECTO
6 | 2017004410005 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2569265048 | 2569265048 |  |  |  |  | Dpto. del Huila | Vivienda, Ciudad y Territorio | 003 del 25/05/2017 | 2017-10-12 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | EN AJUSTE |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | SIN CONTRATAR | PENDIENTE CONTRATACION DEL PROYECTO
7 | 2017004410006 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | 2938577592 | 2938577592 |  |  |  |  | Dpto. del Huila | Transporte | 004 del 29/06/2017 |  | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0% | 0% | Elaboracion Estudios previos contratación prepliego publicado SUCPOPO16-27 EP 1605 del 24/11/2014 |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% |  | #N/A
8 | 2016004410013 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL VERGEL SEDE PRINCIPAL DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA | 420666126 | 20000000 |  |  | 400666126 |  | Municipio de Tarqui | Educación | 005 del 8/08/2017 | 2017-11-07 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | En Estudios Previos |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% |  | #N/A
9 | 2016004410014 | MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAUTE SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA | 358475227 | 346475227 |  |  | 12000000 |  | Dpto. del Huila | Educación | 005 del 8/08/2017 | 2017-10-04 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Elaboración Estudios previos educación |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | #N/A | MEDIANTE EL ACUERDO 7 DE 2017 SE CAMBIO DE EJECUTOR SIENDO DESIGNADO FONVIHUILA
10 | 2016412980005 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1299666490 | 500000000 |  |  | $799.666.490,00 |  | Municipio de Garzón | Deporte y Recreación | 005 del 8/08/2017 | 2017-10-12 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | En Estudios Previos |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | % | 0% | #N/A | PENDIENTE CONTRATACION DEL PROYECTO
11 | 2017004410015 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA | 659995300 |  |  |  | 659995300 |  | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | 007 del 23/10/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Pendiente POMCA |  | #N/A | #N/A | #N/A | % | #N/A |  | #N/A
12 | 2016000060029 | FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - ALGECIRAS | 4208418831 | 0 | 3482955566 |  | 98156146 | 627307119 | DPTO. DEL HUILA | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | 007 del 23/10/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Incorporando Recursos, para cumplimiento de requisitos previos a la ejecucion |  | SIN CONTRATAR | #N/A | #N/A | % | #N/A |  | PENDIENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA CONTRATACION
13 | 2017004410010 | OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 7 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR Y CALLE 21 EN LAS COMUNAS 3 Y 4 DE LA CIUDDA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1975236326 | 987618163 |  |  |  | 987618163 | AGUAS DEL HUILA | AC-38 Vivienda Ciudad y Territorio | 008 del 10/11/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | LEGALIZADO CONVENIO CON AGUAS DEL HUILA |  | #N/A | #N/A | #N/A | % | #N/A |  | #N/A
14 | 2017004410011 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPATAMENTO DEL HUILA | 2654197446 | 1327098723 |  |  |  | 1327098723 | AGUAS DEL HUILA | AC-38 Vivienda Ciudad y Territorio | 008 del 10/11/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | LEGALIZADO CONVENIO CON AGUAS DEL HUILA |  | #N/A | #N/A | #N/A | % | #N/A |  | #N/A
15 | 2017000060059 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 16938062305 |  | 12236062305 |  | 132000000 | 4570000000 | DPTO. DEL HUILA | AC-38 Transporte | 008 del 10/11/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Publicado prepliego estudios previos 1619 del 4/12/2017 |  | #N/A | #N/A | #N/A | % | #N/A |  | #N/A
16 | 20172401060012 | CONSTRUCCION PARQUE RONDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA ETAPA II AGRADO | 3597965568 |  | 0 |  | 299839233 | 3298126335 | MUNICIPIO DE EL AGRADO | AC-38 Vivienda Ciudad y Territorio | 008 del 10/11/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | En recolección de documentos para cumplimiento de requisitos previos a la ejecución |  | #N/A
17 | 2017004410203 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALOCAS PARA LA POBLACIÓN INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 126226360 | 103437344 |  |  | 22789016 |  | DPTO DEL HUILA | AC 45-CULTURA | 009 del 27/12/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | En recolección de documentos para cumplimiento de requisitos previos a la ejecución |  | #N/A
19 | 20172401060012 | CONSTRUCCION PARQUE RONDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA ETAPA II AGRADO | 3597965568 |  | 0 |  | 299839233 | 3298126335 | MUNICIPIO DE EL AGRADO | AC-38 Vivienda Ciudad y Territorio | 008 del 10/11/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | En recolección de documentos para cumplimiento de requisitos previos a la ejecución |  | #N/A
17 | 2017004410203 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALOCAS PARA LA POBLACIÓN INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 126226360 | 103437344 |  |  | 22789016 |  | DPTO DEL HUILA | AC 45-CULTURA | 009 del 27/12/2017 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | Aprobado en Dic. 27 de 2017, Asignado Ejecutor Enero 10/2018
Note on H20: Asesor Regalías 2: NATAGA RIVERA IQUIRA
Note on H22: Asesor Regalías 2: NATAGA RIVERA IQUIRA

## TRASLADADO OCAD MPALES (hidden)
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | VR. AD MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | SECTOR | FECHA Y ACUERDO DE APROBACION | ESTADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | VR. CIERRE | VR. A LIBERAR | ESTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % | % | CONCATENAR
1 | 2013004410018 | REHABILITACIÓN VIAL CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 7 Y EN LA CALLE 1 ENTRE 2 Y 5 ACEVEDO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 1334003542 | 600000000 | 734003542 |  |  | MUNICIPIO DE ACEVEDO | TRANSPORTE | 001 DEL 23/04/13 | CERRADO | 100% | 100% |  | 1334003542 | CERRADO | 100 | 100 | % | 100%
2 | 2013004410046 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO MULTICULTURAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 550192740 |  |  |  |  | ACEVEDO | DEPORTE Y RECREACION | 003 del 27/09/13 | CERRADO | 99,79% | 99,79% | 549654640 | 538100 | CERRADO | 99.79 | 99.79 | % | 99,79%
3 | 2013004410048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 231000000 |  |  |  |  | ACEVEDO | VIVIENDA RURAL | 003 del 27/09/13 | CERRADO | 99,81% | 99,81% | 230564026 | 435974 | CERRADO | 99.81 | 99.81 | % | 99,81%
4 | 2013004410095 | REPOSICIÓN DE LA BOMBA DEL VEHÍCULO DE CONTROL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 98830000 |  | 98830000 |  |  | GUADALUPE | SITUACION DE DESASTRE O CALAMIDAD PUBLICA | 007 DEL 27/12/13 | CERRADO | 96,67% | 96,67% |  |  | CERRADO | 96.67 | 96.67 | % | 96,67%
5 | 2013000060117 | CONSTRUCCION HUILA VISR 2013 | 35734634284 |  | 1467478240 |  | 34267156044 | BANCO AGRARIO | VIVIENDA RURAL | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 82% | 82% |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 82 | 82 | % | 82%
6 | 2016000060013 | DOTACION TECNOLOGICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - NATAGA | 40387878917 | 8201602653 | 2178602000 | 1772796000 | 28234878264 | DEPTO DEL HUILA | EDUCACION - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 006 del 31/10/2016 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 29,83% | 29,83% |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 29.83 | 29.83 | % | 29,83%
7 | 2012004410012 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN PARA LAS VIAS DE ACCESO A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 2012569061 | 2012569061 |  |  |  | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | TRANSPORTE | 001 del 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 98,14% | 98,14% |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 98.14 | 98.14 | % | 98,14%
8 | 2013004410085 | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE BENEFICIO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | 1355329071 | 955329071 |  |  | 400000000 | MUNICIPIO DE SUAZA | AGRICULTURA | 006 DEL 6/11/13 | CERRADO | 100% | 100% |  |  | CERRADO | 100 | 100 | % | 100%
9 | 2013004410042 | ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO DE LA ESE JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 130533333 |  |  |  |  | MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | SALUD | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 100% |  |  | CERRADO | 100 | 100 | % | 100%
10 | 2012004410015 | MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y VEREDALES CONSISTENTE EN OBRAS DE ARTE Y COLOCACION DE AFIRMADO, SUAZA, HUILA, CENTRO ORIENTE | 438970000 |  | 438970000 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | TRANSPORTE | 001 DEL 24/10/12 | CERRADO | 100% | 100% |  |  | CERRADO | 100 | 100 | % | 100%
11 | 2013004410066 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INST.EDU. SAN LORENZO SEDE DANIEL JARAMILLO LÓPEZ ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | 53341934 |  | 53341934 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 100% |  | 53341934 | CERRADO | 100 | 100 | % | 100%
12 | 2013004410067 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 3 CON CARRERA 4 Y 2 DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA DPTO DEL HUILA | 109530740 |  | 109530740 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | 100% | 100% |  | 109530740 | CERRADO | 100 | 100 | % | 100%
13 | 2013004410093 | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE P. E. GUAYABAL, SUAZA, HUILA | 101307600 |  | 101307600 |  |  | MUNICIPIO DE SUAZA | AGRICULTURA | 007 DEL 27/12/13 | CERRADO | 99,91% | 99,91% |  | 101307600 | CERRADO | 99.91 | 99.91 | % | 99,91%
14 | 2013004410062 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE SEIS (6) TRAMOS DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 448530648 |  | 313121548 |  | 135409100 | MUNICIPIO DE TIMANA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 89,64% | 89,64% |  | TERMINADO | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 89.64 | 89.64 | % | 89,64%
15 | 2013004410064 | CONSTRUCCIÓN DE 44 VIVIENDAS BIFAMILIARES DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN CONVIVIR PARA LA REUBICACIÓN DE 88 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3676221841 |  | 925559530 |  | 2750662311 | MUNICIPIO DE TIMANA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | 95,69% | 95,69% |  | TERMINADO | TERMINADO | 95.69 | 95.69 | % | 95,69%
16 | 2013004410082 | FORMULACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EOT DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 120000000 |  |  |  | 120000000 | MUNICIPIO DE TIMANA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 005 del 5/11/2013 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 80% | 80% |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 80 | 80 | % | 80%
17 | 2013004410099 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 75 KVA PARA EL HOSPITAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 83740000 |  |  |  |  | TIMANA | SALUD | 007 del 27/12/13 | CERRADO | 94,34% | 94,34% |  | 83740000 | CERRADO | 94.34 | 94.34 | % | 94,34%
18 | 2013418850009 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3839245500 | 1470000000 |  | 2192885307 | 176360193 | MUNICIPIO DE YAGUARA | EDUCACION | 005 del 5/11/2013 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 65,74% | 65,74% |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 65.74 | 65.74 | % | 65,74%

## DESAPROBADO
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2012 - 2017 ESTADO : DESAPROBADO
ITEM | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ACUERDO Y FECHA DE LIBERACION DE RECURSOS | ESTADO
1 | 2014004410045 | CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS PLAN DE VIVIENDA LOS YALCONES DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA | 885553746 | 400000000 |  |  | 485553746 | DEPTO DEL HUILA | 006 del 9/6/2015 | 003 DEL 17/06/2015 | DESAPROBADO
2 | 2012004410001 | ADQUISICION DE SISTEMA ACADEMICO EN LINEA | 1535566240 | 1535566240 |  |  |  | DPTO. DEL HUILA | 001 DEL 24/10/2012 | 003 DEL 27/09/2013 | DESAPROBADO
3 | 2012004410007 | DOTACION COMPUTADOR SOCIAL DEL HUILA | 3196911893 | 3196911893 |  |  |  | DPTO. DEL HUILA | 001 DEL 24/10/2012 | 003 DEL 27/09/2013 | DESAPROBADO
4 | 2014004410043 | APOYO CON CAPITAL SEMILLA A INICIATIVAS EMPRESARIALES A TRAVES DEL FONDO EMPRENDER EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 500000000 | 500000000 |  |  |  | DPTO. DEL HUILA | 010 DEL 23/12/2014 | 003 DEL 13/04/2015 | DESAPROBADO
5 | 2013004410023 | MEJORAMIENTO DE LA CAPA ASFÁLTICA DEL PASO PRINCIPAL URBANO EN EL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA | 469851624 | 400000000 | 69851624 |  |  | MUNICIPIO DEL AGRADO | 002 DEL 13/08/13 | 005 DEL 5/11/2013 | DESAPROBADO
6 | 2015410010006 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 22 Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL JARDIN COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2837385734 | 1276823580 |  | 1560562154 |  | MUNICIPIO DE NEIVA | 009 DEL 1/09/2015 | 004 DEL 26/07/2016 | DESPAROBADO
7 | 2015004410049 | DOTACIÓN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA. | 6477548303 | 6477548303 |  |  | 0 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | 010 DEL 29/09/2015 | 002 DEL 10/03/2017 | DESPAROBADO
8 | 2015004410097 | FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS VINCULADAS A LAS APUESTAS PRODUCTIVAS DEL PLAN REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA CORREDOR TECNOLOGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3135387000 | 1000000000 |  |  | 2135387000 | Dpto. del Huila | INDUSTRIA | 006 del 31/10/2016 | DESPAROBADO
|  | TOTAL | 19038204540 | 14786850016 | 69851624 | 1560562154 | 2620940746

## APROBADOS 2017 (hidden)
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEPARTAMENTAL 2016 ESTADO : APROBADOS
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | VR. AD DEPTO | VR. FCR 60% | VR. FCR - ESPECIFICAS MUNICIPIO | VR. ASIGNACIONES DIRECTAS MPIO | OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (RECURSOS PROPIOS, APORTES OTRAS ENTIDADES) | EJECUTOR DESIGNADO | SECTOR | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | PUNTAJE | ESTADO | CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS A LA CONTRATACION | CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
1 | 20162401060010 | CONSTRUCCION PARQUE RONDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA - ETAPA I | 3993875777 | 1343875777 |  | 150000000 |  | 2500000000 | Municipio del Agrado | Vivienda ciudad y territorio | 001 del 31/01/2017 | 74.4 | SIN CONTRATAR
2 | 2016000060031 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA "FASE I" | 14820646569 | 0 | 13075447364 | 973247514 | 425189736 | 346761955 | Dpto del Huila | Transporte | 002 del 10/03/2017 | 65.6 | SIN CONTRATAR
TOTALES |  |  | 18814522346 | 1343875777 | 13075447364 | 1123247514 | 425189736 | 2846761955

## ESTADO SESION VII Y VIII (hidden)
ITEM | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO SESION VII | ESTADO SESION VIII
1 | 2012004410020 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO PARA SEIS CUADRAS DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA, CENTRO ORIENTE | TERMINADO | TERMINADO
2 | 2013004410083 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PARQUE RECREACIONAL LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA, REGION CENTRO ORIENTE | TERMINADO | TERMINADO
3 | 2013004410090 | REPOSICIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA VÍA PRINCIPAL ZONA URBANA MUNICIPIO EL AGRADO HUILA, CENTRO ORIENTE | TERMINADO | TERMINADO
4 | 2015004410042 | DOTACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO ADECUADOS PARA LAS PTAP DE LOS CASCOS URBANOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
5 | 2013004410002 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 58 FAMILIAS ZONA URBANA MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA, CENTRO ORIENTE | TERMINADO | TERMINADO
6 | 2012004410002 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
7 | 2012004410008 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE COLOMBIA, HUILA | TERMINADO | TERMINADO
8 | 2013004410073 | CONSTRUCCIÓN HOGAR GERIÁTRICO SANTA MARTA MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
9 | 2012004410021 | FORTALECIMIENTO CON CAPITAL SEMILLA A INICIATIVAS EMPRESARIALES EN EL DEPTO DEL HUILA A TRAVES DEL FONDO EMPRENDER | TERMINADO | TERMINADO
10 | 2013004410068 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
11 | 2014004410013 | CONSTRUCCION CIUDADELA RESIDENCIAL YUMA MUNICIPIO DE NEIVA HUILA | TERMINADO | TERMINADO
12 | 2013004410044 | ESTUDIOS, DISEÑOS, COMPRA DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE ELÍAS, HUILA | TERMINADO | TERMINADO
13 | 2013004410034 | CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DEL BURRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
14 | 2013004410049 | DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMÉDICOS PARA LA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
15 | 2015004410018 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA | TERMINADO | TERMINADO
16 | 2013004410027 | REPOSICIÓN DE LA CEMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE NUEVE CALLES URBANAS CON REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | TERMINADO | TERMINADO
17 | 2013004410029 | CONSTRUCCIÓN DEL EJE LÚDICO PARQUE RECREATIVO, CULTURAL Y TERAPEÚTICO "YUMA" MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
18 | 2013004410059 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRES CALLES URBANAS CON REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE | TERMINADO | TERMINADO
19 | 2013004410060 | MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
20 | 2013004410061 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL CENTRO POBLADO DE RÍO LORO MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
21 | 2013004410096 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE HOBO | TERMINADO | TERMINADO
22 | 2013004410025 | DOTACIÓN CON EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | TERMINADO | TERMINADO
23 | 2013004410026 | DOTACIÓN DE UN ANGIOGRAFO PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMIA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | TERMINADO | TERMINADO
24 | 2014004410017 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | TERMINADO | TERMINADO
25 | 2014004410019 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | TERMINADO | TERMINADO
26 | 2014004410068 | CONSTRUCCION 5 CUBIERTAS TIPO PARA POLIDEPORTIVO EN LOS BARRIOS PUERTA DEL SOL, LA REBECA, ANTONIO BARAYA, LUIS CARLOS GALAN Y CANDIDO NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE | TERMINADO | TERMINADO
27 | 2014004410048 | MEJORAMIENTO DE 180 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA | TERMINADO | TERMINADO
28 | 2014004410069 | REHABILITACION DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
29 | 2014004410049 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS DISPERSAS, MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
30 | 2015004410043 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CINCO CUADRAS URBANAS DEL MUNICIPIO EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
31 | 2014004410040 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
32 | 2014004410009 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA RIONEGRO UBICADA EN LA VEREDA SANTA ROSA RED TERCIARIA MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA | TERMINADO | TERMINADO
33 | 2013004410085 | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE BENEFICIO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | TERMINADO | TERMINADO
34 | 2014004410018 | CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO | TERMINADO | TERMINADO
35 | 2013004410054 | REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS TRAMOS MÁS CRÍTICOS EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 989 METROS DE LA VÍA LA BOA - YAGUARÁ DEL K0+000 AL K12+000 DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
36 | 2013004410019 | TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA | TERMINADO | TERMINADO
37 | 2013004410045 | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y GRADERÍAS EN LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS LA CABAÑA Y MORELIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA | TERMINADO | TERMINADO
38 | 2013004410087 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DE LA VEREDA RICABRISA, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
39 | 2013004410047 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN TRAMOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
40 | 2013004410062 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE SEIS (6) TRAMOS DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
41 | 2013004410064 | CONSTRUCCIÓN DE 44 VIVIENDAS BIFAMILIARES DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN CONVIVIR PARA LA REUBICACIÓN DE 88 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
42 | 2014004410053 | CONSTRUCCION OBRAS DE RECREACION Y SANO ESPARCIMIENTO EN EL MALECON SOBRE LA QUEBRADA CHIBAYACO ZONA URBANA MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
43 | 2015004410020 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE EMBRIONES VITRIFICADOS SEXADOS HEMBRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
44 | 2015004410029 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA | TERMINADO | TERMINADO
45 | 2014004410025 | DISEÑO, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION PARA CINCO ESTUDIOS DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SUAZA, HUILA, CENTRO ORIENTE | TERMINADO | TERMINADO
46 | 2014004410067 | MEJORAMIENTO VIS EN TELLO TODOS PODEMOS, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | TERMINADO | TERMINADO
47 | 2014004410026 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO , GRADERIAS Y TARIMA DEN EL CENTRO RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
48 | 2014004410027 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA VEREDA EL UVITAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
49 | 2014004410028 | CONSTRUCCION CUBIERTA PARA EL PÓLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
50 | 2015004410068 | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VENTANAS DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
51 | 2015004410023 | MEJORAMIENTO Y REPAVIMENTACION DE LA VIA DEL CRUCE DE NEIVA - RIVERA A RIVERA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | TERMINADO
52 | 2012004410028 | DIVULGACION Y PROMOCION TURISTICA DEL DEPTO | PARA CIERRE | TERMINADO
53 | 2015004410077 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SEDE EDUCATIVA PALESTINA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | TERMINADO
54 | 2015004410083 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA SEDE EDUCATIVA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | TERMINADO
55 | 2015004410101 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA COMUNIDAD DEL CABILDO INDIGENA YACUAS DE LA ETNIA YANACONA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | TERMINADO
56 | 2013004410010 | MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NATAGA, HUILA,CENTRO ORIENTE | TERMINADO | TERMINADO
57 | 2013004410009 | CONSTRUCCION DE 20 BATERIAS SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA, CENTRO ORIENTE | PARA CIERRE | PARA CIERRE
58 | 2013004410001 | CONSTRUCCION DE 1314 MTS CUADRADOS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | PARA CIERRE | PARA CIERRE
59 | 2013004410041 | CONSTRUCCIÓN DE 4845 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | PARA CIERRE | PARA CIERRE
60 | 2012004410013 | DOTACION TECNOLOGICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL HUILA | PARA CIERRE | PARA CIERRE
61 | 2012004410026 | APOYO A LA ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA INTEGRAL EN EL AREA RURAL EN EL DEPTO DEL HUILA | PARA CIERRE | PARA CIERRE
62 | 2012004410027 | ASISTENCIA PARA EL ACCESO A FUENTES DE FINANCIACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPTO DEL HUILA | PARA CIERRE | PARA CIERRE
63 | 2014004410029 | ACTUALIZACION RED DE MONITOREO Y COMUNICACIONES DEL HUILA | PARA CIERRE | PARA CIERRE
64 | 2013004410050 | IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SALA DE CRISIS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | PARA CIERRE | PARA CIERRE
65 | 2015004410026 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS CARRERA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 CARRERA 9 ENTRE CALLES 1A Y 1B CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA | PARA CIERRE | PARA CIERRE
66 | 2015004410021 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DE GESTION DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | PARA CIERRE | PARA CIERRE
67 | 2014004410044 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN 13 SEDES DE LAS NUEVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | PARA CIERRE
68 | 2013004410005 | CEMENTACION DE LAS CALLES 7. CRA 6 Y 7; CALLE 8 - CRA. 7 Y 8; CRA 8 - CALLE 8 Y 9; CRA. 8 CALLE 5 Y 6 ; CONSTRUCCION (2) BOX COULVERT MUNICIPIO DE EL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | PARA CIERRE
69 | 2013004410078 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EDUCATIVO DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA | TERMINADO | PARA CIERRE
70 | 2012004410014 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y ESTABILIZACION Y CONTENCION EL DEPTO DEL HUILA | TERMINADO | PARA CIERRE
71 | 2014004410002 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | PARA CIERRE
72 | 2014004410003 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INES MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | PARA CIERRE
73 | 2014004410004 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO - AGUA BLANCA - EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | PARA CIERRE
74 | 2014004410006 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO Y VIA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | PARA CIERRE
75 | 2014004410008 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ALGECIRAS, ELIAS Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | PARA CIERRE
76 | 2013004410028 | REHABILITACIÓN DE VÍAS, ANDENES Y CERRAMIENTO SOBRE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1A Y 2 ACCESO PRINCIPAL AL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE , DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | PARA CIERRE
77 | 2013004410046 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO MULTICULTURAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
78 | 2013004410048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
79 | 2013004410013 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS SINTETICAS EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD BARRANQUILLA, ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | CERRADO | CERRADO
80 | 2013004410040 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA | CERRADO | CERRADO
81 | 2013004410003 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA ADICION DE RECEBO COMPACTADO AL TRAFICO EN LAS VDAS OTAS, VEGA DE ORIENTE, TINAJITAS, POTOSI, RINCON, SARDINATA Y PIRABANTE BAJO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | CERRADO | CERRADO
82 | 2013004410014 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CORAZON POR LA INFANCIA DE CAMPOALEGRE, HUILA | CERRADO | CERRADO
83 | 2013004410004 | MANTENIMIENTO, REPOSICION DE CUBIERTA Y PINTURA GENERAL GALERIA CENTRAL DE CAMPOALEGRE, HUILA | CERRADO | CERRADO
84 | 2012004410006 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA CIENAGA, VEREDA LLANO NORTE DE CAMPOALEGRE | CERRADO | CERRADO
85 | 2012004410017 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA RIO NEIVA, VEREDA LLANO NORTE, DE CAMPOALEGRE | CERRADO | CERRADO
86 | 2012004410004 | CONSTRUCCION BOX COULVERT BARRIO LA FLORESTA, CAMPOALEGRE, HUILA | CERRADO | CERRADO
87 | 2013004410101 | MEJORAMIENTO DE 450 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNIICPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA, CENTRO ORIENTE | CERRADO | CERRADO
88 | 2012004410010 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 118.9 KM DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CENTRO ORIENTE | CERRADO | CERRADO
89 | 2013004410072 | DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
90 | 2013004410007 | CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SILVANIA SEDE PRINCIPAL, GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | CERRADO | CERRADO
91 | 2013004410008 | CONSTRUCCIONES BATERIAS SANITARIAS EN LOS SECTORES VULNERABLES DEL MPIO DE HOBO, DEPTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
92 | 2014004410012 | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS BARRIO PREFABRICADAS HOBO - HUILA | CERRADO | CERRADO
93 | 2015004410030 | APOYO APREPARACION Y PARTICIPACION DELEGACION HUILENSE EN LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y IV JUEGOS PARANACIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
94 | 2013004410098 | MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS RURALES MUNICIPIO DE NÁTAGA HUILA | CERRADO | CERRADO
95 | 2013004410056 | REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
96 | 2013004410053 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
97 | 2012004410019 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE LONGITUDINAL SOBRE EL RIO VILLAVIEJA ZONA URBANA DEL MPIO DE TELLO HUILA, CENTRO ORIENTE | CERRADO | CERRADO
98 | 2013004410021 | ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DEL MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | CERRADO | CERRADO
99 | 2013004410084 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAÚLICO D ELA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y EL PUENTE SALIDA A BARAYA DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
100 | 2013004410017 | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
101 | 2013004410103 | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
102 | 2015004410033 | CONSTRUCCION VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL, HUILA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
103 | 2013004410099 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 75 KVA PARA EL HOSPITAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
104 | 2013004410016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 27 COCINAS Y 29 BATERIAS SANITARIAS) VILLAVIEJA, HUILA, CENTRO ORIENTE | CERRADO | CERRADO
105 | 2013004410066 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INST.EDU. SAN LORENZO SEDE DANIEL JARAMILLO LÓPEZ ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | CERRADO | CERRADO
106 | 2013004410067 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 3 CON CARRERA 4 Y 2 DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA DPTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
107 | 2013004410093 | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE P. E. GUAYABAL, SUAZA, HUILA | CERRADO | CERRADO
108 | 2013004410051 | CONSTRUCCIÓN DE 357,4 ML DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO TRAMOS CLL 5 ENTRE KR 6 Y 8 KR 8 ENTRE CLLE 4 Y 5 Y CLL 2 ENTRE KR 7 Y 8 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA | CERRADO | CERRADO
109 | 2013004410052 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA, GRADERÍA E ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | CERRADO | CERRADO
110 | 2013004410080 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA, CUBIERTA, GRADERIA, TARIMA E ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | CERRADO | CERRADO
111 | 2014004410034 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIA CALLE 6 ENTRE CARRERA 4 Y VIA NACIONAL CENTRO POBLADO GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
112 | 2014004410022 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION BUENOS AIRES UBICADA EN LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
113 | 2014004410023 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
114 | 2013004410011 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | CERRADO | CERRADO
115 | 2013004410012 | MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA, CENTRO ORIENTE | CERRADO | CERRADO
116 | 2013004410063 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADO PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA | CERRADO | CERRADO
117 | 2015004410005 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTOS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA | CERRADO | CERRADO
118 | 2013004410015 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS LUIS GUILLERMO Y ACROPOLIS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, HUILA | CERRADO | CERRADO
119 | 2013004410079 | REHABILITACIÓN DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
120 | 2013004410018 | REHABILITACIÓN VIAL CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 7 Y EN LA CALLE 1 ENTRE 2 Y 5 ACEVEDO, HUILA, CENTRO ORIENTE | CERRADO | CERRADO
121 | 2013004410058 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
122 | 2014004410035 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE 187 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
123 | 2014004410007 | IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE DISEÑO ARTESANAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
124 | 2014004410010 | CONSTRUCCION CERRAMIENTOS DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS I.E. ANTONIO BARRAYA, LUIS CALIXTO LEIVA, MISAEL PASTRANA BORRERO Y GALLARDO DE LOS MUNICIPIOS DE BARAYA, GARZON, TERUEL Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
125 | 2012004410009 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL HUILA | CERRADO | CERRADO
126 | 2013004410077 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | CERRADO
127 | 2012004410016 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL VISO DE CAMPOALEGRE, HUILA | TERMINADO | CERRADO
128 | 2013004410095 | REPOSICIÓN DE LA BOMBA DEL VEHÍCULO DE CONTROL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO | CERRADO
129 | 2013004410086 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE QUITURO, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | PARA CIERRE | CERRADO
130 | 2013004410088 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE MAITO, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | PARA CIERRE | CERRADO
131 | 2013004410089 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO EL VERGEL, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | PARA CIERRE | CERRADO
132 | 2013004410042 | ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO DE LA ESE JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | PARA CIERRE | CERRADO
133 | 2015004410015 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "JUNTOS CONSTRUYENDO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL 2014 PARA EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA,CENTRO ORIENTE | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
134 | 2013004410024 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
135 | 2015004410009 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DE LA ASOCIACION DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
136 | 2015004410010 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 1 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
137 | 2015004410011 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 2 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
138 | 2015004410012 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 48 VISR 2014 SUAZA FASE 4 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
139 | 2015004410013 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES I DE LAS AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA" | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
140 | 2015004410014 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES II DE LAS AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA" | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
141 | 2015004410016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VISR GRUPO ASOPROBAN MUNICIPIO DE TELLO, HUILA | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
142 | 2015004410063 | MEJORAMIENTO DE 83 VIVIENDAS AREA RURAL DEL MUNICPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
143 | 2015004410080 | IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EN EQUIDAD DE GENERO Y NUEVAS MASCULINIDADES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
144 | 2014004410062 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANO EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
145 | 2015004410094 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL BARRIO SILOE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | SIN CONTRATAR | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
146 | 2015004410001 | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 1 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
147 | 2015004410002 | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 2 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA -HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
148 | 2015004410066 | INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS VEREDAS CERRITOS, CHILLURCO, ASUACAL, TABACAL, CABUYAL DEL CEDRO RIVERA DEL GUARAPAS Y PARAISO LA PALMA EN EL MUNICPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | CONTRATADO EN EJECUCION
149 | 2013000060117 | CONSTRUCCION HUILA VISR 2013 | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
150 | 2012004410003 | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA SENDERO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y DEL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
151 | 2012004410005 | FORTALECIMIENTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS CAFETERAS SOSTENIBLES EN EL DEPTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
152 | 2012004410011 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE 32 MPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
153 | 2012004410018 | CONSTRUCCION EDIFICIO A DEL PARQUE DE LA MUSICA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ EN NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
154 | 2012004410022 | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL DEPTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
155 | 2012004410023 | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
156 | 2012004410024 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR TECNOLOGICO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
157 | 2012004410025 | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
158 | 2013004410057 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
159 | 2013004410055 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE GIGANTE Y GARZÓN, HUILA, CENTRO ORIENTE | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
160 | 2015004410003 | IMPLEMENTACION E INTERVENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA CASA FISCAL DEL HUILA EN BOGOTA D.C. | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
161 | 2013004410070 | CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE DISTRIOS DE RIEGO Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
162 | 2014004410005 | DISEÑO Y EJECUCION DE UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL COMO DESTINO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
163 | 2015004410017 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA TIMANA - COSANZA L=4 KM DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
164 | 2014004410001 | CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA SECTOR MATANZAS - CENTRO POBLADO LOS CAUCHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
165 | 2014004410041 | CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
166 | 2015004410031 | CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA FASE III EXTERIORES COLISEO CUBIERTO PITALITO, HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
167 | 2015004410037 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (DISEÑOS TIPOS) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
168 | 2015004410046 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAGDALENA EN LA VÍA CRUCE A GUACACALLO – LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
169 | 2014004410066 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUNDA FASE INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTACIO RIVERA DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
170 | 2015004410032 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA PICKWE IKH-LA ARGENTINA HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
171 | 2015004410035 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
172 | 2015004410038 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
173 | 2015004410061 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO FLEXIBLE DE VIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
174 | 2014004410050 | CONSTRUCCION FASE II EXTERIORES DEL COLISEO CUBIERTO DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
175 | 2015004410067 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURISTICO DEL SUR, TRAMO CRUCE ISNOS - ALTO DE LOS IDOLOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
176 | 2015004410069 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL VOLCAN NEVADO DEL HUILA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
177 | 2015004410073 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CONCRETO HIRAULICO DE LA VIA LA INDEPENDENCIA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE GARZON DPTO DEL HUILA | EN PROCESO DE CONTRATACION | CONTRATADO EN EJECUCION
178 | 2015004410085 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
179 | 2015004410086 | CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA LA VICTORIA - SAN MARCOS DEL K0-000 AL K7-000 MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
180 | 2015004410110 | FORTALECIMIENTO A LA RENOVACION Y RECONVERSION DELA CAFICULTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES EN LAS REGIONES CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
181 | 2015004410087 | CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA, HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
182 | 2015004410048 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
183 | 2015004410007 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR L40MTS, EN LA VEREDA PARAISO VIEJO SECTOR LA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
184 | 2015004410008 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA VEREDA QUEBRADON SUR DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
185 | 2015004410028 | MEJORAMIENTO DE 400 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
186 | 2014004410030 | CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
187 | 2014004410036 | CONSTRUCCION PRIMERA FASE URBANIZACION RICAUTE VARGAS ELIAS, HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
188 | 2013004410006 | AMPLIACION ACUEDUCTO POTRERILLOS A LAS VDAS LA GUANDINOSA Y LOS ALTARES GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
189 | 2015004410034 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANEAMIENTO BASICO CON UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE INFLUENCIA PETROLERA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
190 | 2015004410024 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SIETE (7) CALLES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
191 | 2014004410046 | CONSTRUCCION IV CENTENARIO SECTOR MARIA PAULA AGRUPACIONES A, B Y C NEIVA, HUILA | CONTRATO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
192 | 2015004410041 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRERA 5 ESTE ENTRE CALLES 1 Y 7 BARRIO PORTAL DEL ORIENTE, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
193 | 2015004410022 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE RED VIAL DEL CORREGIMIENTO DE RIVERITA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
194 | 2015004410047 | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LAS VIAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE RIVERITA, RIO FRIO, LA ULLOA, EL GUADUAL Y ARENOSO ZONA URAL DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
195 | 2013004410091 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
196 | 2012004410012 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN PARA LAS VIAS DE ACCESO A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
197 | 2014004410020 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
198 | 2014004410021 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS EL VEGON Y LAS NIEVES, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
199 | 2015004410025 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CARREA 9 ENTRE CALLES 1 Y 5 BIS SUR HASTA EL ACCESO AL CDI CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TARQUI | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
200 | 2013004410075 | ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
201 | 2014004410014 | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL PARQUE CENTRAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALAMEDAS Y REPOSICION DE VISA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DEL MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
202 | 2015004410055 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO - PENDIENTE INTERVENTORIA | CONTRATADO EN EJECUCION
203 | 2015004410019 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y 9A DEL MUNICIPIO DE TESALIA, HUILA, CENTRO ORIENTE | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
204 | 2013004410082 | FORMULACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EOT DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
205 | 2014004410055 | CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
206 | 2013418850009 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
207 | 2014004410064 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REUBICACION D ELA SEDE ALTO BUENAVISTA DEL CENTRO EDUCATIVO BUENAVISTA MUNICIPIO EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
208 | 2015004410075 | IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA LCMS EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACION SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCION | CONTRATADO EN EJECUCION
209 | 2015004410102 | MEJORAMIENTO DE VIIVENDAS EN VEREDAS VARIAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | CONTRATADO EN EJECUCION
210 | 2015004410065 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIS UNIENDO FUERZAS EN LA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | CONTRATADO EN EJECUCION
211 | 2015004410052 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | CONTRATADO EN EJECUCION
212 | 2014004410059 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | CONTRATADO EN EJECUCION
213 | 2014004410047 | CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDGAR DURAN RAMIREZ SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA | TERMINADO | CONTRATADO EN EJECUCION
214 | 2014004410058 | MEJORAMIENTO DE 215 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA | TERMINADO | CONTRATADO EN EJECUCION
215 | 2015004410072 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN FINCAS DE LA ASOCIACION NASA AGRICOLA RESGUARDO HUILA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | CONTRATADO EN EJECUCION
216 | 2015004410040 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 1A Y 8 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | CONTRATADO EN EJECUCION
217 | 2015004410070 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR POTRERILLOS, VIA CRUCE SAN ANTONIO DEL PESCADO - PARAISO, MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | CONTRATADO EN EJECUCION
218 | 2015004410082 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E MIGUEL BARRETO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | CONTRATADO EN EJECUCION
219 | 2015004410036 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA (DISEÑOS TIPOS) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | CONTRATADO EN EJECUCION
220 | 2015004410039 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | CONTRATADO EN EJECUCION
221 | 2015004410071 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA - LA PLATA HUILA | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | CONTRATADO EN EJECUCION
222 | 2015004410091 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | CONTRATADO EN EJECUCION
223 | 2015004410106 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE GARZON, GUADALUPE, ISNOS, PITALITO Y SAN AGUSTIN - DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | CONTRATADO EN EJECUCION
224 | 2015004410057 | REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO PEQUEÑA ESCALA LA OVEJERA - ASO-OVEJERAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
225 | 2015004410045 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
226 | 2015004410081 | ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA TERCIARIA ALGECIRAS - LA ARCADIA ENTRE EL PR 0-000 AL PR 9-000 MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA | SIN CONTRATAR | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
227 | 2015004410058 | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR SISTEMA DE BOMBEO DESDE POZO PROFUNDO, VEREDA LA CAÑADA, MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | SIN CONTRATAR | SIN CONTRATAR
228 | 2015004410100 | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE II | SIN CONTRATAR | SIN CONTRATAR
229 | 2014004410037 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA CAMPOBELLO SOBRE LA QUEBRADA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA | SIN CONTRATAR | SIN CONTRATAR
230 | 2014004410038 | CONSTRUCCION DEL PABELLON DE CARNICOS E INSTALACION DEL CUARTO FRIO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ISNOS - DEPARTAMENTO DEL HUILA | SIN CONTRATAR | SIN CONTRATAR
231 | 2015004410049 | DOTACIÓN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA. | SIN CONTRATAR | SIN CONTRATAR
232 | 2014004410063 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DEL EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | SIN CONTRATAR | SIN CONTRATAR
233 | 2015004410051 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE VIA ACCESO Y PLAZOLETA AEROPUERTO CONTADOR MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA | SIN CONTRATAR | SIN CONTRATAR
234 | 2015004410084 | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 9 Y 6 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | SIN CONTRATAR | SIN CONTRATAR
235 | 2014004410045 | CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS PLAN DE VIVIENDA LOS YALCONES DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA | DESAPROBADO | DESAPROBADO
236 | 2012004410001 | ADQUISICION DE SISTEMA ACADEMICO EN LINEA | DESAPROBADO | DESAPROBADO
237 | 2012004410007 | DOTACION COMPUTADOR SOCIAL DEL HUILA | DESAPROBADO | DESAPROBADO
238 | 2014004410043 | APOYO CON CAPITAL SEMILLA A INICIATIVAS EMPRESARIALES A TRAVES DEL FONDO EMPRENDER EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | DESAPROBADO | DESAPROBADO
239 | 2013004410023 | MEJORAMIENTO DE LA CAPA ASFÁLTICA DEL PASO PRINCIPAL URBANO EN EL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA | DESAPROBADO | DESAPROBADO
240 | 2015410010006 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 22 Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL JARDIN COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | DESAPROBADO | DESAPROBADO

## NO TIENE VICTORIA (hidden)
NO ESTAN EN BASE DE DATOS VICTORIA
ITEM | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | EJECUTOR DESIGNADO | ACUERDO DE APROBACION | FECHA APROBACION | CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | ESTADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2013004410046 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO MULTICULTURAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 550192740 | ACEVEDO | 003/13 | 2013-09-27 | PENDIENTE | CERRADO | 100 | 100
2 | 2013004410048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 231000000 | ACEVEDO | 003/13 | 2013-09-27 | PENDIENTE | CERRADO | 100 | 100
3 | 2013004410099 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 75 KVA PARA EL HOSPITAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 83740000 | TIMANA | 007/13 | 2013-12-27 | 2014-04-08 | CERRADO | 100 | 94
4 | 2013000060117 | CONSTRUCCION HUILA VISR 2013 | 35734634284 | BANCO AGRARIO | 007/14 | 2014-11-10 | 2015-12-24 | CONTRATADO EN EJECUCION | 55 | 65
5 | 2013004410082 | FORMULACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EOT DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 120000000 | TIMANA | 005/13 | 2013-11-05 | 2013-10-28 | CONTRATADO EN EJECUCION | 42 | 40
6 | 2013418850009 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3839245500 | YAGUARA | 005/13 | 2013-11-05 | 2013-11-08 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0 | 66
7 | 2015004410075 | IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA LCMS EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACION SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3700000000 | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 024/15 | 2015-12-24 | 2015-12-28 | CONTRATADO EN EJECUCION | 0 | 0
8 | 2014004410063 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DEL EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 598388933 | MPIO DEL PITAL | 026/15 | 2015-12-30 | 2016-04-07 | SIN CONTRATAR SE SOLICITO VIGENCIAS FUTURAS | 0 | 0
9 | 2013004410018 | REHABILITACIÓN VIAL CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 7 Y EN LA CALLE 1 ENTRE 2 Y 5 ACEVEDO, HUILA, CENTRO ORIENTE | 1334250860 | ACEVEDO | 001/13 | 2013-04-23 | SIN FECHA DE CERTIFICADO | TERMINADO | 100 | 100
10 | 2013004410066 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INST.EDU. SAN LORENZO SEDE DANIEL JARAMILLO LÓPEZ ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | 53341934 | MUNICIPIO DE SUAZA | 003/13 | 2013-09-27 | 2013-11-06 | TERMINADO | 100 | 100
11 | 2013004410067 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 3 CON CARRERA 4 Y 2 DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA DPTO DEL HUILA | 109530740 | MUNICIPIO DE SUAZA | 003/13 | 2013-09-27 | 2013-10-29 | TERMINADO | 100 | 100
12 | 2013004410085 | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE BENEFICIO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | 1355329071 | MUNICIPIO DE SUAZA | 006/13 | 2013-11-06 | 2014-06-20 | TERMINADO | 100 | 22
13 | 2013004410093 | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE P. E. GUAYABAL, SUAZA, HUILA | 101307600 | MUNICIPIO DE SUAZA | 007/13 | 2013-12-27 | 2014-02-10 | TERMINADO | 100 | 100
14 | 2013004410095 | REPOSICIÓN DE LA BOMBA DEL VEHÍCULO DE CONTROL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 98830000 | GUADALUPE | 007/13 | 2013-12-27 | 2014-02-13 | TERMINADO | 100 | 0
15 | 2013004410099 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 75 KVA PARA EL HOSPITAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | 83740000 | TIMANA | 007/13 | 2013-12-27 | 2014-04-08 | CERRADO | 100 | 94

## RESUMEN
CONSOLIDADO ESTADO PROYECTOS APROBADOS OCAD DPTO HUILA 2012-2017
ITEM | ESTADO | No. DE PROYECTOS SESION II OCAD 2018 | No. DE PROYECTOS SESION III OCAD 2018 | % | DIFERENCIA
1 | SIN CONTRATAR | 17 | 18 | 6.593% | -1
2 | EN PROCESO DE CONTRATACION | 4 | 4 | 1.465% | 0
3 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0 | 1 | 0.3663% | 3
4 | CONTRATADO EN EJECUCION | 71 | 69 | 25.27% | -2
5 | TERMINADO | 52 | 51 | 18.68% | -1
6 | PARA CIERRE | 6 | 7 | 2.564% | -1
7 | CERRADOS | 113 | 115 | 42.12% | 2
8 | DESAPROBADO | 8 | 8 | 2.93% | 0
| TOTAL | 271 | 273 | 100%
REPORTE ACTUALIZADO AENERO 15 DE 2018- FUENTE AVANCE OCAD - DNP

## Hoja1 (hidden)
No. | BPIN | PROYECTO | SECTOR | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO
1 | 2012004410020 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO PARA SEIS CUADRAS DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO
2 | 2013004410083 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PARQUE RECREACIONAL LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA, REGION CENTRO ORIENTE | DEPORTE Y RECREACION | 006 DEL 6/11/13 | TERMINADO
3 | 2013004410090 | REPOSICIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA VÍA PRINCIPAL ZONA URBANA MUNICIPIO EL AGRADO HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 006 DEL 6/11/13 | TERMINADO
4 | 2015004410042 | DOTACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO ADECUADOS PARA LAS PTAP DE LOS CASCOS URBANOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 019 DEL 30/11/15 | TERMINADO
5 | 2012004410002 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO
6 | 2012004410008 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE COLOMBIA, HUILA | CULTURA | 001 DEL 24/10/12 | TERMINADO
7 | 2013004410073 | CONSTRUCCIÓN HOGAR GERIÁTRICO SANTA MARTA MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO
8 | 2012004410021 | FORTALECIMIENTO CON CAPITAL SEMILLA A INICIATIVAS EMPRESARIALES EN EL DEPTO DEL HUILA A TRAVES DEL FONDO EMPRENDER | COMPETITIVIDAD | 002 DEL 5/12/12 | TERMINADO
9 | 2014004410013 | CONSTRUCCION CIUDADELA RESIDENCIAL YUMA MUNICIPIO DE NEIVA HUILA | VIVIENDA | 005 DEL 20/08/14 | TERMINADO
10 | 2013004410034 | CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DEL BURRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | AMBIENTE | 002 DEL 13/08/13 | TERMINADO
11 | 2013004410027 | REPOSICIÓN DE LA CEMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE NUEVE CALLES URBANAS CON REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 002 DEL 13/08/13 | TERMINADO
12 | 2013004410029 | CONSTRUCCIÓN DEL EJE LÚDICO PARQUE RECREATIVO, CULTURAL Y TERAPEÚTICO "YUMA" MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 002 DEL 13/08/13 | TERMINADO
13 | 2013004410059 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRES CALLES URBANAS CON REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO
14 | 2013004410060 | MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO
15 | 2013004410061 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL CENTRO POBLADO DE RÍO LORO MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO
16 | 2013004410096 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE HOBO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 007 DEL 27/12/13 | TERMINADO
17 | 2013004410025 | DOTACIÓN CON EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | SALUD | 001 DEL 24/10/12 | TERMINADO
18 | 2014004410017 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | SALUD | 006 DEL 7/10/14 | TERMINADO
19 | 2014004410019 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | SALUD | 006 DEL 7/10/14 | TERMINADO
20 | 2014004410048 | MEJORAMIENTO DE 180 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA | VIVIENDA RURAL | 003 DEL 13/04/15 | TERMINADO
21 | 2014004410069 | REHABILITACION DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 002 DEL 4/03/15 | TERMINADO
22 | 2015004410043 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CINCO CUADRAS URBANAS DEL MUNICIPIO EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 016 DEL 26/08/15 | TERMINADO
23 | 2014004410040 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 010 DEL 22/12/14 | TERMINADO
24 | 2014004410009 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA RIONEGRO UBICADA EN LA VEREDA SANTA ROSA RED TERCIARIA MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 19/06/14 | TERMINADO
25 | 2014004410018 | CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO | SALUD | 007 DEL 10/11/14 | TERMINADO
26 | 2013004410087 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DE LA VEREDA RICABRISA, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 005 DEL 5/11/13 | TERMINADO
27 | 2013004410047 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN TRAMOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO
28 | 2014004410053 | CONSTRUCCION OBRAS DE RECREACION Y SANO ESPARCIMIENTO EN EL MALECON SOBRE LA QUEBRADA CHIBAYACO ZONA URBANA MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 005 del 12/05/15 | TERMINADO
29 | 2015004410020 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE EMBRIONES VITRIFICADOS SEXADOS HEMBRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 007 del 24/06/15 | TERMINADO
30 | 2014004410067 | MEJORAMIENTO VIS EN TELLO TODOS PODEMOS, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 015 del 21/10/15 | TERMINADO
31 | 2014004410026 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO , GRADERIAS Y TARIMA DEN EL CENTRO RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPORTE Y RECREACION | 007 del 10/11/14 | TERMINADO
32 | 2014004410027 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA VEREDA EL UVITAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPORTE Y RECREACION | 007 del 10/11/14 | TERMINADO
33 | 2014004410028 | CONSTRUCCION CUBIERTA PARA EL PÓLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPORTE Y RECREACION | 007 del 10/11/14 | TERMINADO
34 | 2015004410068 | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VENTANAS DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 018 del 19/11/15 | TERMINADO
35 | 2015004410023 | MEJORAMIENTO Y REPAVIMENTACION DE LA VIA DEL CRUCE DE NEIVA - RIVERA A RIVERA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 009 del 1/09/15 | TERMINADO
36 | 2015004410077 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SEDE EDUCATIVA PALESTINA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 023 del 16/12/15 | TERMINADO
37 | 2015004410083 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA SEDE EDUCATIVA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 023 del 16/12/15 | TERMINADO
38 | 2015004410101 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA COMUNIDAD DEL CABILDO INDIGENA YACUAS DE LA ETNIA YANACONA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 023 del 16/12/15 | TERMINADO
39 | 2014004410005 | DISEÑO Y EJECUCION DE UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL COMO DESTINO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 005 del 12/05/15 | TERMINADO
40 | 2014004410066 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUNDA FASE INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTACIO RIVERA DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 011 del 30/12/14 | TERMINADO
41 | 2015004410007 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR L40MTS, EN LA VEREDA PARAISO VIEJO SECTOR LA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 007 del 24/06/15 | TERMINADO
42 | 2015004410008 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA VEREDA QUEBRADON SUR DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 007 del 24/06/15 | TERMINADO
43 | 2015004410022 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE RED VIAL DEL CORREGIMIENTO DE RIVERITA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 009 del 1/09/15 | TERMINADO
44 | 2013004410091 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 007 del 27/12/13 | TERMINADO
45 | 2014004410064 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REUBICACION D ELA SEDE ALTO BUENAVISTA DEL CENTRO EDUCATIVO BUENAVISTA MUNICIPIO EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 002 del 4/03/15 | TERMINADO
46 | 2014004410058 | MEJORAMIENTO DE 215 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 007 del 24/06/15 | TERMINADO
47 | 2015004410072 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN FINCAS DE LA ASOCIACION NASA AGRICOLA RESGUARDO HUILA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 021 del 7/12/15 | TERMINADO
48 | 2012004410018 | CONSTRUCCION EDIFICIO A DEL PARQUE DE LA MUSICA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ EN NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE | CULTURA | 001 del 24/10/12 | TERMINADO
49 | 2013004410055 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE GIGANTE Y GARZÓN, HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 003 del 27/09/13 | TERMINADO
50 | 2015004410003 | IMPLEMENTACION E INTERVENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA CASA FISCAL DEL HUILA EN BOGOTA D.C. | INTERIOR - PARTICIPACION | 004 del 08/05/2015 | TERMINADO
51 | 2015004410024 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SIETE (7) CALLES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 015 del 21/10/15 | TERMINADO
52 | 2015004410047 | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LAS VIAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE RIVERITA, RIO FRIO, LA ULLOA, EL GUADUAL Y ARENOSO ZONA URAL DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 015 del 21/10/15 | TERMINADO
53 | 2014004410021 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS EL VEGON Y LAS NIEVES, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 007 del 10/11/14 | TERMINADO
54 | 2015004410025 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CARREA 9 ENTRE CALLES 1 Y 5 BIS SUR HASTA EL ACCESO AL CDI CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TARQUI | TRANSPORTE | 008 del 6/08/15 | TERMINADO
55 | 2015004410102 | MEJORAMIENTO DE VIIVENDAS EN VEREDAS VARIAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 023 del 16/12/15 | TERMINADO
56 | 2014004410047 | CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDGAR DURAN RAMIREZ SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA | EDUCACION | 008 del 6/08/15 | TERMINADO
57 | 2015004410045 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 015 del 21/10/15/15 | TERMINADO
58 | 2012004410014 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y ESTABILIZACION Y CONTENCION EL DEPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 001 DEL 24/10/12 | TERMINADO
59 | 2014004410002 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 19/06/14 | TERMINADO
60 | 2014004410003 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INES MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 19/06/14 | TERMINADO
61 | 2014004410004 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO - AGUA BLANCA - EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 19/06/14 | TERMINADO
62 | 2014004410006 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO Y VIA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 19/06/14 | TERMINADO
63 | 2015004410061 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO FLEXIBLE DE VIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 012 del 7/10/15 | TERMINADO
64 | 2014004410030 | CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 007 del 10/11/14 | TERMINADO
65 | 2015004410065 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIS UNIENDO FUERZAS EN LA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA | VIVIENDA RURAL | 015 DEL 21/10/15 | TERMINADO
66 | 2015004410081 | ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA TERCIARIA ALGECIRAS - LA ARCADIA ENTRE EL PR 0-000 AL PR 9-000 MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 024 del 24/12/15 | TERMINADO
67 | 2012004410013 | DOTACION TECNOLOGICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL HUILA | SEGURIDAD - DEFENSA CIUDADANA | 001 DEL 24/10/12 | PARA CIERRE
68 | 2012004410026 | APOYO A LA ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA INTEGRAL EN EL AREA RURAL EN EL DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 002 DEL 5/12/12 | PARA CIERRE
69 | 2012004410027 | ASISTENCIA PARA EL ACCESO A FUENTES DE FINANCIACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 002 DEL 5/12/12 | PARA CIERRE
70 | 2014004410029 | ACTUALIZACION RED DE MONITOREO Y COMUNICACIONES DEL HUILA | MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS - ATENCION DE DESASTRES | 006 DEL 7/10/14 | PARA CIERRE
71 | 2013004410050 | IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SALA DE CRISIS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | JUSTICIA Y SEGURIDAD | 001 DEL 24/10/12 | PARA CIERRE
72 | 2015004410021 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DE GESTION DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEFENSA Y SEGURIDAD | 010 DEL 29/09/15 | PARA CIERRE
73 | 2013004410005 | CEMENTACION DE LAS CALLES 7. CRA 6 Y 7; CALLE 8 - CRA. 7 Y 8; CRA 8 - CALLE 8 Y 9; CRA. 8 CALLE 5 Y 6 ; CONSTRUCCION (2) BOX COULVERT MUNICIPIO DE EL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 002 DEL 5/12/12 | PARA CIERRE
74 | 2012004410028 | DIVULGACION Y PROMOCION TURISTICA DEL DEPTO | CULTURA | 002 DEL 5/12/12 | PARA CIERRE
75 | 2013004410002 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 58 FAMILIAS ZONA URBANA MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA, CENTRO ORIENTE | VIVIENDA | 002 DEL 5/12/12 | PARA CIERRE
76 | 2013004410026 | DOTACIÓN DE UN ANGIOGRAFO PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMIA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | SALUD | 003 DEL 27/09/13 | PARA CIERRE
77 | 2013004410054 | REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS TRAMOS MÁS CRÍTICOS EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 989 METROS DE LA VÍA LA BOA - YAGUARÁ DEL K0+000 AL K12+000 DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | PARA CIERRE
78 | 2015004410029 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA | VIVIENDA RURAL | 010 del 29/09/15 | PARA CIERRE
79 | 2015004410034 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANEAMIENTO BASICO CON UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE INFLUENCIA PETROLERA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 010 del 29/09/15 | PARA CIERRE
80 | 2013004410068 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | PARA CIERRE
81 | 2014004410049 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS DISPERSAS, MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 008 DEL 6/08/15 | PARA CIERRE
82 | 2013004410013 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS SINTETICAS EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD BARRANQUILLA, ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | DEPORTE Y RECREACION | 002 del 5/12/12 | CERRADO
83 | 2013004410040 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA | DEPORTE Y RECREACION | 002 del 13/08/13 | CERRADO
84 | 2013004410003 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA ADICION DE RECEBO COMPACTADO AL TRAFICO EN LAS VDAS OTAS, VEGA DE ORIENTE, TINAJITAS, POTOSI, RINCON, SARDINATA Y PIRABANTE BAJO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | TRANSPORTE | 005 del 5/11/13 | CERRADO
85 | 2013004410014 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CORAZON POR LA INFANCIA DE CAMPOALEGRE, HUILA | DEPORTE Y RECREACION | 002 del 5/12/12 | CERRADO
86 | 2013004410004 | MANTENIMIENTO, REPOSICION DE CUBIERTA Y PINTURA GENERAL GALERIA CENTRAL DE CAMPOALEGRE, HUILA | MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 002 del 5/12/12 | CERRADO
87 | 2012004410006 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA CIENAGA, VEREDA LLANO NORTE DE CAMPOALEGRE | TRANSPORTE | 001 del 24/10/2012 | CERRADO
88 | 2012004410017 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA RIO NEIVA, VEREDA LLANO NORTE, DE CAMPOALEGRE | TRANSPORTE | 001 del 24/10/2012 | CERRADO
89 | 2012004410004 | CONSTRUCCION BOX COULVERT BARRIO LA FLORESTA, CAMPOALEGRE, HUILA | TRANSPORTE | 001 del 24/10/2012 | CERRADO
90 | 2013004410101 | MEJORAMIENTO DE 450 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNIICPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA, CENTRO ORIENTE | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 007 del 27/12/13 | CERRADO
91 | 2012004410010 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 118.9 KM DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 001 del 8/11/12 | CERRADO
92 | 2013004410072 | DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | OO5 DEL 5/11/2013 | CERRADO
93 | 2013004410007 | CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SILVANIA SEDE PRINCIPAL, GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | EDUCACION | 002 del 5/12/12 | CERRADO
94 | 2013004410008 | CONSTRUCCIONES BATERIAS SANITARIAS EN LOS SECTORES VULNERABLES DEL MPIO DE HOBO, DEPTO DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 002 del 5/12/12 | CERRADO
95 | 2014004410012 | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS BARRIO PREFABRICADAS HOBO - HUILA | ENERGIA ELECTRICA | 005 del 20/08/13 | CERRADO
96 | 2015004410030 | APOYO APREPARACION Y PARTICIPACION DELEGACION HUILENSE EN LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y IV JUEGOS PARANACIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPORTE | 009 DEL 1/09/2015 | CERRADO
97 | 2013004410098 | MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS RURALES MUNICIPIO DE NÁTAGA HUILA | VIVIENDA RURAL | 007 del 27/12/13 | CERRADO
98 | 2013004410056 | REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 del 27/09/13 | CERRADO
99 | 2013004410053 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 003 DEL 27/09/2013 | CERRADO
100 | 2012004410019 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE LONGITUDINAL SOBRE EL RIO VILLAVIEJA ZONA URBANA DEL MPIO DE TELLO HUILA, CENTRO ORIENTE | TERUEL | 002 del 13/08/13 | CERRADO
101 | 2013004410021 | ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DEL MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | CULTURA | 002 del 13/08/13 | CERRADO
102 | 2013004410084 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAÚLICO D ELA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y EL PUENTE SALIDA A BARAYA DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 006 del 27/09/13 | CERRADO
103 | 2013004410017 | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA | 002 del 5/12/12 | CERRADO
104 | 2013004410103 | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 007 del 27/12/13 | CERRADO
105 | 2015004410033 | CONSTRUCCION VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL, HUILA DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 014 del 15/10/15 | CERRADO
106 | 2013004410016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 27 COCINAS Y 29 BATERIAS SANITARIAS) VILLAVIEJA, HUILA, CENTRO ORIENTE | VIVIENDA | 002 del 5/12/12 | CERRADO
107 | 2013004410051 | CONSTRUCCIÓN DE 357,4 ML DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO TRAMOS CLL 5 ENTRE KR 6 Y 8 KR 8 ENTRE CLLE 4 Y 5 Y CLL 2 ENTRE KR 7 Y 8 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO
108 | 2013004410052 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA, GRADERÍA E ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | DEPORTE Y RECREACION | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO
109 | 2013004410080 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA, CUBIERTA, GRADERIA, TARIMA E ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | DEPORTE Y RECREACION | 005 DEL 5/11/13 | CERRADO
110 | 2014004410034 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIA CALLE 6 ENTRE CARRERA 4 Y VIA NACIONAL CENTRO POBLADO GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 006 DEL 9/06/15 | CERRADO
111 | 2014004410022 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION BUENOS AIRES UBICADA EN LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPORTE Y RECREACION | 007 DEL 10/11/14 | CERRADO
112 | 2014004410023 | CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPORTE Y RECREACION | 007 DEL 10/11/14 | CERRADO
113 | 2013004410011 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | VIVIENDA | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO
114 | 2013004410012 | MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO
115 | 2013004410063 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADO PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO
116 | 2015004410005 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTOS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA | MEDIO AMBIENTE Y RIESGO | 006 DEL 9/07/2015 | CERRADO
117 | 2013004410015 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS LUIS GUILLERMO Y ACROPOLIS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, HUILA | TRANSPORTE | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO
118 | 2013004410079 | REHABILITACIÓN DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 006 DEL 6/11/13 | CERRADO
119 | 2013004410058 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO
120 | 2014004410035 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE 187 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 008 DEL 5/12/14 | CERRADO
121 | 2014004410007 | IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE DISEÑO ARTESANAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | CULTURA | 004 DEL 22/07/14 | CERRADO
122 | 2014004410010 | CONSTRUCCION CERRAMIENTOS DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS I.E. ANTONIO BARRAYA, LUIS CALIXTO LEIVA, MISAEL PASTRANA BORRERO Y GALLARDO DE LOS MUNICIPIOS DE BARAYA, GARZON, TERUEL Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 004 DEL 22/07/14 | CERRADO
123 | 2012004410009 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL HUILA | EDUCACION | 001 DEL 24/10/12 | CERRADO
124 | 2013004410077 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 005 DEL 5/11/13 | CERRADO
125 | 2012004410016 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL VISO DE CAMPOALEGRE, HUILA | TRANSPORTE | 001 DEL 24/10/12 | CERRADO
126 | 2013004410086 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE QUITURO, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 005 DEL 5/11/13 | CERRADO
127 | 2013004410088 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE MAITO, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 005 DEL 5/11/13 | CERRADO
128 | 2013004410089 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO EL VERGEL, MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 005 DEL 5/11/13 | CERRADO
129 | 2013004410044 | ESTUDIOS, DISEÑOS, COMPRA DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE ELÍAS, HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 002 DEL 13/08/13 | CERRADO
130 | 2013004410049 | DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMÉDICOS PARA LA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | SALUD | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO
131 | 2015004410018 | DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA | SALUD | 007 DEL 24/06/15 | CERRADO
132 | 2013004410019 | TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA | EDUCACION | 001 DEL 23/04/13 | CERRADO
133 | 2013004410045 | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y GRADERÍAS EN LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS LA CABAÑA Y MORELIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA | DEPORTE Y RECREACION | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO
134 | 2013004410010 | MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NATAGA, HUILA,CENTRO ORIENTE | VIVIENDA | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO
135 | 2013004410009 | CONSTRUCCION DE 20 BATERIAS SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA, CENTRO ORIENTE | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 002 DEL 5/12/2012 | CERRADO
136 | 2013004410001 | CONSTRUCCION DE 1314 MTS CUADRADOS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 002 DEL 5/12/12 | CERRADO
137 | 2013004410041 | CONSTRUCCIÓN DE 4845 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 002 DEL 13/08/13 | CERRADO
138 | 2015004410026 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS CARRERA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 CARRERA 9 ENTRE CALLES 1A Y 1B CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 008 DEL 6/08/15 | CERRADO
139 | 2014004410044 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN 13 SEDES DE LAS NUEVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 003 del 13/04/15 | CERRADO
140 | 2013004410078 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EDUCATIVO DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA | EDUCACION | 006 DEL 6/11/13 | CERRADO
141 | 2014004410008 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ALGECIRAS, ELIAS Y SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 004 DEL 22/07/14 | CERRADO
142 | 2013004410028 | REHABILITACIÓN DE VÍAS, ANDENES Y CERRAMIENTO SOBRE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1A Y 2 ACCESO PRINCIPAL AL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE , DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 002 DEL 13/08/13 | CERRADO
143 | 2014004410025 | DISEÑO, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION PARA CINCO ESTUDIOS DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SUAZA, HUILA, CENTRO ORIENTE | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 008 del 5/12/14 | CERRADO
144 | 2013004410024 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 002 del 13/08/13 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
145 | 2015004410058 | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO POR SISTEMA DE BOMBEO DESDE POZO PROFUNDO, VEREDA LA CAÑADA, MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 024 del 24/12/15 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
146 | 2015004410100 | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE II | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 025 del 28/12/15 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
147 | 2014004410037 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA CAMPOBELLO SOBRE LA QUEBRADA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA | TRANSPORTE | 007 del 24/06/2015 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
148 | 2015004410051 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE VIA ACCESO Y PLAZOLETA AEROPUERTO CONTADOR MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA | TRANSPORTE | 010 del 29/09/15 y ajustado mediante el 017 del 11/11/15 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
149 | 2014004410063 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DEL EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 026 del 30/12/2015 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
150 | 2015004410001 | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 1 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 006 del 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
151 | 2015004410002 | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 2 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA -HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 006 del 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
152 | 2015004410066 | INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS VEREDAS CERRITOS, CHILLURCO, ASUACAL, TABACAL, CABUYAL DEL CEDRO RIVERA DEL GUARAPAS Y PARAISO LA PALMA EN EL MUNICPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 024 del 24/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
153 | 2012004410003 | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA SENDERO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y DEL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | TRANSPORTE | 001 del 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
154 | 2012004410005 | FORTALECIMIENTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS CAFETERAS SOSTENIBLES EN EL DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 001 del 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
155 | 2012004410011 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE 32 MPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 001 del 24/10/12 | TERMINADO
156 | 2012004410022 | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL DEPTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
157 | 2012004410023 | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO | AGRICULTURA | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
158 | 2012004410024 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR TECNOLOGICO DEL HUILA | COMPETITIVIDAD | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
159 | 2012004410025 | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO | AGRICULTURA | 002 del 5/12/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
160 | 2013004410057 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 002 del 7/05/14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
161 | 2013004410070 | CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE DISTRIOS DE RIEGO Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 004 del 24/10/13 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
162 | 2015004410017 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA TIMANA - COSANZA L=4 KM DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 007 del 24/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
163 | 2014004410001 | CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA SECTOR MATANZAS - CENTRO POBLADO LOS CAUCHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 009 del 15/12/14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
164 | 2014004410041 | CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 010 del 22/12/14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
165 | 2015004410031 | CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA FASE III EXTERIORES COLISEO CUBIERTO PITALITO, HUILA | DEPORTE | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
166 | 2015004410037 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (DISEÑOS TIPOS) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
167 | 2015004410046 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAGDALENA EN LA VÍA CRUCE A GUACACALLO – LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
168 | 2015004410032 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA PICKWE IKH-LA ARGENTINA HUILA | VIVIENDA RURAL | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
169 | 2015004410035 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
170 | 2015004410038 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
171 | 2014004410050 | CONSTRUCCION FASE II EXTERIORES DEL COLISEO CUBIERTO DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE | DEPORTE | 013 del 15/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
172 | 2015004410067 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURISTICO DEL SUR, TRAMO CRUCE ISNOS - ALTO DE LOS IDOLOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
173 | 2015004410069 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL VOLCAN NEVADO DEL HUILA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA | MEDIO AMBIENTE Y RIESGO | 016 del 27/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
174 | 2015004410073 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CONCRETO HIRAULICO DE LA VIA LA INDEPENDENCIA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE GARZON DPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 017 del 11/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
175 | 2015004410085 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
176 | 2015004410086 | CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA LA VICTORIA - SAN MARCOS DEL K0-000 AL K7-000 MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
177 | 2015004410110 | FORTALECIMIENTO A LA RENOVACION Y RECONVERSION DELA CAFICULTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAFETALES EN LAS REGIONES CAFETERAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 025 del 28/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
178 | 2015004410087 | CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA, HUILA | SALUD | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
179 | 2015004410048 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPORTE | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
180 | 2015004410028 | MEJORAMIENTO DE 400 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA | VIVIENDA RURAL | 010 del 29/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
181 | 2014004410036 | CONSTRUCCION PRIMERA FASE URBANIZACION RICAUTE VARGAS ELIAS, HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 008 del 5/12/14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
182 | 2013004410006 | AMPLIACION ACUEDUCTO POTRERILLOS A LAS VDAS LA GUANDINOSA Y LOS ALTARES GIGANTE, HUILA, CENTRO ORIENTE | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 003 del 27/09/13 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
183 | 2014004410046 | CONSTRUCCION IV CENTENARIO SECTOR MARIA PAULA AGRUPACIONES A, B Y C NEIVA, HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 006 del 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
184 | 2015004410041 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRERA 5 ESTE ENTRE CALLES 1 Y 7 BARRIO PORTAL DEL ORIENTE, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA | TRANSPORTE | 010 del 29/09/15 y ajustado mediante el 017 del 11/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
185 | 2014004410020 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
186 | 2013004410075 | ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 005 del 5/11/2013 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
187 | 2014004410014 | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL PARQUE CENTRAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALAMEDAS Y REPOSICION DE VISA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DEL MUNICIPIO DE TELLO, HUILA, CENTRO ORIENTE | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
188 | 2015004410055 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
189 | 2015004410019 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y 9A DEL MUNICIPIO DE TESALIA, HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 009 del 1/09/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
190 | 2014004410055 | CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPORTE | 006 del 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
191 | 2015004410075 | IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA LCMS EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACION SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 024 del 24/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
192 | 2015004410052 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 012 del 7/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
193 | 2014004410059 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 020 del 07/12/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
194 | 2015004410040 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 1A Y 8 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 010 del 29/09/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
195 | 2015004410070 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR POTRERILLOS, VIA CRUCE SAN ANTONIO DEL PESCADO - PARAISO, MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 016 del 27/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
196 | 2015004410082 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E MIGUEL BARRETO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO | SALUD | 024 del 24 24/12/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
197 | 2015004410036 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA (DISEÑOS TIPOS) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
198 | 2015004410039 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 019 del 30/11/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
199 | 2015004410071 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA - LA PLATA HUILA | VIVIENDA RURAL | 016 del 27/10/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
200 | 2015004410091 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 020 del 7/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
201 | 2015004410106 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE GARZON, GUADALUPE, ISNOS, PITALITO Y SAN AGUSTIN - DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 025 del 28/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
202 | 2015004410094 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL BARRIO SILOE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 024 del 24/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
203 | 2014004410062 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANO EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 024 del 24/12/2015 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
204 | 2015004410015 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "JUNTOS CONSTRUYENDO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL 2014 PARA EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA,CENTRO ORIENTE | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
205 | 2015004410009 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DE LA ASOCIACION DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
206 | 2015004410010 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 1 | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
207 | 2015004410011 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 2 | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
208 | 2015004410012 | MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 48 VISR 2014 SUAZA FASE 4 | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
209 | 2015004410013 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES I DE LAS AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA" | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
210 | 2015004410014 | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES II DE LAS AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA" | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
211 | 2015004410016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VISR GRUPO ASOPROBAN MUNICIPIO DE TELLO, HUILA | VIVIENDA RURAL | 005 del 12/05/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
212 | 2014004410068 | CONSTRUCCION 5 CUBIERTAS TIPO PARA POLIDEPORTIVO EN LOS BARRIOS PUERTA DEL SOL, LA REBECA, ANTONIO BARAYA, LUIS CARLOS GALAN Y CANDIDO NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE | DEPORTE | 006 DEL 9/06/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
213 | 2015004410063 | MEJORAMIENTO DE 83 VIVIENDAS AREA RURAL DEL MUNICPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 023 del 16/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
214 | 2015004410084 | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 9 Y 6 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 024 del 24/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
215 | 2015004410057 | REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO PEQUEÑA ESCALA LA OVEJERA - ASO-OVEJERAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 015 del 21/10/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
216 | 2015004410080 | IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EN EQUIDAD DE GENERO Y NUEVAS MASCULINIDADES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 021 del 7/12/15 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN
217 | 2014004410038 | CONSTRUCCION DEL PABELLON DE CARNICOS E INSTALACION DEL CUARTO FRIO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ISNOS - DEPARTAMENTO DEL HUILA | AGRICULTURA | 015 del 21/10/15 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
218 | 2015004410097 | FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS VINCULADAS A LAS APUESTAS PRODUCTIVAS DEL PLAN REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA CORREDOR TECNOLOGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | INDUSTRIA | 006 del 31/10/2016 | SIN CONTRATAR
219 | 2016004410002 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - CRUCE DE SALADOBLANCO, MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | TRANSPORTE | 007 del 02/12/2016 | SIN CONTRATAR
220 | 2016004410006 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE GARZON - PUERTO ALEGRIA, MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 08 del 27/12/2016 | SIN CONTRATAR
221 | 2016004410007 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 08 del 27/12/2016 | SIN CONTRATAR
222 | 2016004410008 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CRUCE OPORAPA-SALADOBLANCO, LONGITUD 1,14 KM, DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 08 del 27/12/2016 | SIN CONTRATAR
223 | 2016004410010 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO PARA VIA PRINCIPAL DE ACCESO AL SECTOR UBBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 08 del 27/12/2016 | SIN CONTRATAR
224 | 2016004410012 | CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DOÑA ANA JULIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 08 del 27/12/2016 | SIN CONTRATAR
225 | 2013004410018 | REHABILITACIÓN VIAL CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 7 Y EN LA CALLE 1 ENTRE 2 Y 5 ACEVEDO, HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 001 DEL 23/04/13 | CERRADO | mpales
226 | 2013004410046 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO MULTICULTURAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPORTE Y RECREACION | 003 del 27/09/13 | CERRADO | mpales
227 | 2013004410048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA RURAL | 003 del 27/09/13 | CERRADO | mpales
228 | 2013004410095 | REPOSICIÓN DE LA BOMBA DEL VEHÍCULO DE CONTROL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | SITUACION DE DESASTRE O CALAMIDAD PUBLICA | 007 DEL 27/12/13 | CERRADO | mpales
229 | 2013000060117 | CONSTRUCCION HUILA VISR 2013 | VIVIENDA RURAL | 007 del 10/11/14 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | mpales
230 | 2016000060013 | DOTACION TECNOLOGICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - NATAGA | EDUCACION - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 006 del 31/10/2016 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | mpales
231 | 2012004410012 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN PARA LAS VIAS DE ACCESO A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | TRANSPORTE | 001 del 24/10/12 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | mpales
232 | 2013004410085 | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE BENEFICIO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | AGRICULTURA | 006 DEL 6/11/13 | CERRADO | mpales
233 | 2013004410042 | ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO DE LA ESE JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | SALUD | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | mpales
234 | 2012004410015 | MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y VEREDALES CONSISTENTE EN OBRAS DE ARTE Y COLOCACION DE AFIRMADO, SUAZA, HUILA, CENTRO ORIENTE | TRANSPORTE | 001 DEL 24/10/12 | CERRADO | mpales
235 | 2013004410066 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INST.EDU. SAN LORENZO SEDE DANIEL JARAMILLO LÓPEZ ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | mpales
236 | 2013004410067 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 3 CON CARRERA 4 Y 2 DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA DPTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | CERRADO | mpales
237 | 2013004410093 | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE P. E. GUAYABAL, SUAZA, HUILA | AGRICULTURA | 007 DEL 27/12/13 | CERRADO | mpales
238 | 2013004410062 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE SEIS (6) TRAMOS DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA | TRANSPORTE | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | mpales
239 | 2013004410064 | CONSTRUCCIÓN DE 44 VIVIENDAS BIFAMILIARES DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN CONVIVIR PARA LA REUBICACIÓN DE 88 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 003 DEL 27/09/13 | TERMINADO | mpales
240 | 2013004410082 | FORMULACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EOT DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 005 del 5/11/2013 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | mpales
241 | 2013004410099 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 75 KVA PARA EL HOSPITAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | SALUD | 007 del 27/12/13 | CERRADO | mpales
242 | 2013418850009 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | EDUCACION | 005 del 5/11/2013 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | mpales
243 | 2014004410045 | CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS PLAN DE VIVIENDA LOS YALCONES DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA |  |  | DESAPROBADO
244 | 2012004410001 | ADQUISICION DE SISTEMA ACADEMICO EN LINEA |  |  | DESAPROBADO
245 | 2012004410007 | DOTACION COMPUTADOR SOCIAL DEL HUILA |  |  | DESAPROBADO
246 | 2014004410043 | APOYO CON CAPITAL SEMILLA A INICIATIVAS EMPRESARIALES A TRAVES DEL FONDO EMPRENDER EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA |  |  | DESAPROBADO
247 | 2013004410023 | MEJORAMIENTO DE LA CAPA ASFÁLTICA DEL PASO PRINCIPAL URBANO EN EL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA |  |  | DESAPROBADO
248 | 2015410010006 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 22 Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL JARDIN COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA |  |  | DESPAROBADO
249 | 2015004410049 | DOTACIÓN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA. |  |  | DESPAROBADO
250 | 20162401060010 | CONSTRUCCION PARQUE RONDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA - ETAPA I | Vivienda ciudad y territorio | 001 del 31/01/2017 | SIN CONTRATAR
251 | 2016000060031 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA "FASE I" | Transporte | 002 del 10/03/2017 | SIN CONTRATAR

## Hoja2 (hidden)
No. | BPIN | PROYECTO | VR. TOTAL PROYECTO | EJECUTOR DESIGNADO | ACUERDO Y FECHA DE APROBACION | ESTADO | BENEFICIARIOS
1 | 2015004410097 | FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS VINCULADAS A LAS APUESTAS PRODUCTIVAS DEL PLAN REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA CORREDOR TECNOLOGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 3135387000 | DPTO. DEL HUILA | 006 del 31/10/2016 | SIN CONTRATAR | 2100
2 | 2016004410002 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - CRUCE DE SALADOBLANCO, MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | 17155878661 | DPTO. DEL HUILA | 007 del 02/12/2016 | EN PROCESO DE CONTRATACION | 13830
3 | 2016004410006 | CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE GARZON - PUERTO ALEGRIA, MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 13637550191 | DPTO. DEL HUILA | 08 del 20/12/2016 | EN PROCESO DE CONTRATACION | 18256
4 | 2016004410007 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1610853540 | DPTO. DEL HUILA | 08 del 20/12/2016 | SIN CONTRATAR | 5762
5 | 2016004410008 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CRUCE OPORAPA-SALADOBLANCO, LONGITUD 1,14 KM, DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2540600516.69 | DPTO. DEL HUILA | 08 del 20/12/2016 | EN PROCESO DE CONTRATACION | 11580
6 | 2016004410010 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO PARA VIA PRINCIPAL DE ACCESO AL SECTOR UBBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 290907628 | MUNICIPIO DE PALESTINA | 08 del 20/12/2016 | EN PROCESO DE CONTRATACION | 11565
7 | 2016004410012 | CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DOÑA ANA JULIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2498699406 | DPTO. DEL HUILA | 08 del 20/12/2016 | SIN CONTRATAR | 26534
8 | 2016000060013 | DOTACION TECNOLOGICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 34829807917 | DPTO. DEL HUILA | 06 del 31/10/2016 | CONTRATADO EN EJECUCION | 217568
TOTALES |  |  | 75699684859.69 | DPTO. DEL HUILA | 06 del 31/10/2016 | CONTRATADO EN EJECUCION | 307195