## Modelo Plan Operativo
MODELO PLAN OPERATIVO
FASES |  |  | PRODUCTO | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA AÑO 1 (Meses) |  |  |  | CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) | [11 empty] | CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) | [11 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Construcción direccionalidad del plan | Fortalecimiento de capacidades | Formalización comité técnico operativo | Instalación comité técnico con los respectivos soportes ( Acta y registro fotografico) | [28 empty] | COMITÉ TECNICO/DELEGADOS | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 2
|  |  |  | Construcción y aporbación de plan operativo | [28 empty] | COMITÉ TECNICO/DELEGADOS | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 2
|  |  |  | Definición de zonas de trabajo para la formulación del POPSR | [28 empty] | DEPARTAMENTO/SECRETARIA DE AGRICULTURA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 2
|  |  |  | Recopilación de información de antecedentes del desarrollo agropecuario departamental | [28 empty] | DEPARTAMENTO/SECRETARIA DE AGRICULTURA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 2 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 3
|  |  |  | Convocatoria CONSEA- Actores clave | [28 empty] | DEPARTAMENTO/SECRETARIA DE AGRICULTURA | bar: CRONOGRAMA AÑO 1 (Meses) 3
|  |  |  | Constitución grupo de liderazgo | [28 empty] | DEPARTAMENTO/SECRETARIA DE AGRICULTURA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 2 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 3
|  |  |  | Definición de escalas y mecanismos de participación | [28 empty] | DEPARTAMENTO/SECRETARIA DE AGRICULTURA
|  |  | Taller #1 de inducción conceptual | Mapeo de actores | [28 empty] | DEPARTAMENTO/SECRETARIA DE AGRICULTURA | ORIENTACION METODOLOGICA UPRA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 2 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 3
|  |  |  | Memorias de inducción en temáticas UPRA y Asistencia técnica en planeación rural | [28 empty] | UPRA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 3 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 4
|  |  | Taller #2 construcción de la direccionalidad el plan (Visión e imagen objetivo Principios y valores) | Documento que compile los resultados del taller de contrucción de la visión e imagen objetivo, así como los principios y valores del plan. | [28 empty] | DEPARTAMENTO/SECRETARIA DE AGRICULTURA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 3 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 4
|  |  | Acuerdo sobre el grupo de liderazgo territorial | Acuerdo formalizado | [28 empty] | CONSEA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 3
2 | Análisis de la problemática | Identificación del sistema territorial agropecuario | Definir marco teórico, legal y conceptual | Elaboración de los Marcos teórico, normativo y metodológico, compilación de instrumentos de planificación a nivel departamental | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 2 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 3
|  |  | Priorización alternativas productivas | Documento con la priorización de alternativas productivas Análisis de la potencialidad de implementación de marcas de origen y agrobiodiversidad departamental | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | ORIENTACION METODOLOGICA UPRA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 2 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 3
|  |  |  | Actas y/o memorias de Taller 3 y sus replicas en subregiones, con el resultados de retroalimentación de la priorización de alternativas productivas con sus soportes respectivos (listados de asistencia, actas y registro fotografico) | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | ORIENTACION METODOLOGICA UPRA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 4
|  |  | Análisis del Potencial de mercados agropecuarios | Documento que contenga el potencial de mercados agropecuarios | [28 empty] | EQUIPO TECNICO CON APOYO UPRA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 4 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 5
|  |  | Evaluación de tierras escala 1:100.000 | Elaborar linea base de ET | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | ORIENTACION METODOLOGICA UPRA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 4 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9
|  |  |  | Elaborar fichas de unidades de tierras | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 4 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9
|  |  |  | Elaborar fichas de caracterización de TUT | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 4 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9
|  |  |  | Elaborar documento final de ET | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 4 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9
|  |  |  | Elaborar metadatos de producto | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 4 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9
|  |  |  | Actas y/o memorias de Taller #4 y sus réplicas en subregiones. Se caracterizan los usos agropecuarios, se identifican las formas locales de producción y se ajustan los TUT) con los soportes respectivos (listados de asistencia, actas y registro fotografico) | [28 empty] | EQUIPO TECNICO CON APOYO UPRA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 8 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9
|  |  | Documento que contiene el análisis del sistema territorial agropecuario que incluye el diagnostico de las estructuras socio-productiva, socio política y administrativa y socio-cultural | El análisis incluye las siguientes temáticas: - priorizacion de alternativas productivas y potencial de mercados - evaluacion de tierras - organización de cadenas productivas agropecuarias - Recurso hídrico - Agricutura Familiar - sector pecuario - conflictos y potencialidades de uso del territorio - Análisis de instrumentos de planificación - necesidades reconversión productiva - distribucion de la propiedad rural - análisis de tenencia de la tierra - Mercado de tierras - Analizar componente financiero | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 2 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9
|  |  | Árbol de problemas (causa - efecto) | Documento que contiene el análisis de causalidad de las problematicas identificadas en el análisis del sistema territorial agropecuario | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9
|  |  | Taller #5 Definición de problemática con los actores del territorio | Actas y/o memorias de reuniones sostenidas con los soportes respectivos (listados de asistencia, actas y registro fotografico) | [28 empty] | EQUIPO TECNICO CON APOYO UPRA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9
|  |  | Elementos críticos para la construcción de escenarios | Matriz que contiene los factores o Variables que explican el comportamiento de los principales problemas que se manifiestan en el territorio | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 10
|  |  | Taller #6 retroalimentación y acuerdo sobre Análisis del sistema Territorial /retroaliemntación diagnostico | Actas y/o memorias de reuniones sostenidas con los soportes respectivos (listados de asistencia, actas y registro fotografico) | [28 empty] | EQUIPO TECNICO CON APOYO UPRA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 10
|  |  | Acuerdo sobre las limitaciones y oportunidades para alcanzar el desarrollo agropecuario departamental | Acuerdo formalizado | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 9 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 10
3 | Construcción de escenarios | Construcción de escenarios | Modelo estructural de variables clave y fuerzas motrices | Matriz de impacto cruzado con la respectiva calificación de expertos y documento de análisis | [28 empty] | EQUIPO TECNICO LIDERADO PRO PORFESIONAL PROSPECTIVA Y SOCIAL | ORIENTACION METODOLOGICA UPRA | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 11
|  |  | Definición de escenario tendencial y apuesta | Documento que contiene la hipotesis sobre el comportamiento futuro para las variables clave (tendencial, pesimista y optimista) , con la respectiva matriz diligenciada | [28 empty] | EQUIPO TECNICO LIDERADO PRO PORFESIONAL PROSPECTIVA Y SOCIAL | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 11 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 12
|  |  |  | Análisis de la calificación de expertos de la matriz de probabilidad de hipotesis simple y condicionada . Combinación de posibles futuros a partir de la hipotesis y variables estimadas como probables | [28 empty] | EQUIPO TECNICO LIDERADO PRO PORFESIONAL PROSPECTIVA Y SOCIAL | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 11 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 12
|  |  |  | Documento que contiene el análisis y planteamiento de escenarios tendencial y apuesta | [28 empty] | EQUIPO TECNICO LIDERADO PRO PORFESIONAL PROSPECTIVA Y SOCIAL | bar: CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 11 to CRONOGRAMA AÑO 2 (Meses) 12
|  |  | Taller #7 de escenarios y réplica en subregiones, para idenfiticar de escenarios futuros y apuesta del OPSP y definicón de compromisos en la construcción de escenarios | Visión ajustada acorde con el escenario apuesta. documento que contiene la visión e imagen objetivo ajustados | [28 empty] | EQUIPO TECNICO CON APOYO UPRA | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 1 to CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 2
|  |  |  | Actas y/o memorias de reuniones sostenidas con los soportes respectivos (listados de asistencia, actas y registro fotografico) | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 2 to CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 3
|  |  | Escenarios concertados en el territorio | Documento final escenarios concertados en el territorio | [28 empty] | EQUIPO TECNICO | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 2 to CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 3
|  |  | Acuerdo sobre el escenario apuesta | Acuerdo formalizado | [28 empty] | DEPARTAMENTO | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 2 to CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 3
4 | Formulación del plan de acción | Plan de acción e inversión | Definición de unidades de gestión y planificación para el OPSPR | Documento del pan de acción e inversión | [28 empty] | EQUIPO TECNICO LIDERADO POR COORDINADOR PROCESO | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 4 to CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 5
|  |  | Plan de acción e inversión | [29 empty] | EQUIPO TECNICO LIDERADO POR COORDINADOR PROCESO | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 4 to CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 5
|  |  | Taller #8 Retroalimentación y réplica en las subregiones, para ajustar el plan | Actas y/o memorias de reuniones sostenidas con los soportes respectivos (listados de asistencia, actas y registro fotografico) | [28 empty] | EQUIPO TECNICO LIDERADO POR COORDINADOR PROCESO | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 5
EQUIPO TECNICO LIDERADO POR COORDINADOR PROCESO | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 5 to CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 6
|  | Seguimiento y evaluación | Diseño del sistema de seguimiento y evaluación | Estrategia deseguimiento y evaluación diseñada | [28 empty] | EQUIPO TECNICO LIDERADO POR COORDINADOR PROCESO | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 6 to CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 8
|  |  | Articulación con instrumentos de planificación | [29 empty] | EQUIPO TECNICO LIDERADO POR COORDINADOR PROCESO | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 6 to CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 8
|  |  | Acuerdo sobre el plan de acción e inversión | acuerdo formalizado | [28 empty] | EQUIPO TECNICO LIDERADO POR COORDINADOR PROCESO | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 6 to CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 9
5 | Pactos territoriales | Concertar y concretar los acuerdos | Definición de acuerdos estratégicos: instituciones del estado, privadas, actores sociales, cooperación internacional | acuerdo que formaliza el POPSPR | [28 empty] | DEPARTAMENTO/CONSEA | bar: CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 8 to CRONOGRAMA AÑO 3 (Meses) 11
6 | Implementación y resultados |  | Ejecución de la planeación operativa, insumos, elaboración de productos, seguimiento, monitoreo | [29 empty] | DEPARTAMENTO/SECRETARIA DE AGRICULTURA/ CONSEA

## Evaluacion de tierras (hidden)
|  | PERSONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES |  | BOYACÁ | 2318900 Has | APORTES DEPARTAMENTO
Categoría |  | Cargo | Cantidad | Valor unitario / mes | Valor Total / Mes | ACTIVIDAD | COSTOS TOTALES
Recurso Humano | Personal | Coordinador | 1 | 6500000 | 6500000 | CONTRATACIÓN PERSONAL | 500500000
|  | Edafologo | 2 | 5500000 | 11000000 | VIÁTICOS Y GASTOS DE COMISION | 93904000
|  | Agrónomo-Fisiólogo | 1 | 5500000 | 5500000 | AIU (20%)
|  | Veterinario - Zootecnista | 1 | 5500000 | 5500000 | SUBTOTAL | 594404000
|  | Ing Forestal | 1 | 5500000 | 5500000 | IVA (16%)
|  | Socio-Económico | 2 | 5500000 | 11000000 | CUATRO POR MIL
|  | SIG Especialista | 1 | 5500000 | 5500000 | TOTAL | 594404000
|  | SIG Básico | 2 | 4000000 | 8000000
|  | Ambiental | 1 | 5500000 | 5500000 | RESUMEN GENERAL
|  | Catastral | 1 | 5500000 | 5500000 | TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN (MESES): | 7
|  | Secretaria | 1 | 2000000 | 2000000 | TIEMPO DE VIATICOS: | 18
|  | Total Personal | 14 | Valor Total Mes | 71500000 | MUNICIPIOS PARA EVALUACIÓN DE TIERRAS: | 123
Viáticos y Gastos de Comisión | Viáticos | Duración proyecto (meses) | 7 | Valor Parcial Personal | 500500000 | ÁREA ESTIMADA EN HECTÁREAS:
|  | Cargo | Cantidad | Valor unitario / viáticos | Valor Unitario * Viaticos | NUMERO TOTAL DE PERSONAS: | 14
|  | Coordinador | 1 | 336000 | 6048000 | PRODUCTOS A ENTREGAR
|  | Edafologo | 2 | 249000 | 4482000 | 1. INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE TIERRAS
|  | Agrónomo-Fisiólogo | 1 | 249000 | 4482000 | 2. MAPAS DE EVALUACIÓN DE TIERRAS
|  | Veterinario - Zootecnista | 1 | 249000 | 4482000 | 3. MAPA DE APTITUDES ALTAS Y MODERADAS
|  | Ing Forestal | 1 | 249000 | 4482000
|  | Socio-Económico | 2 | 249000 | 4482000
|  | SIG Especialista | 1 | 249000 | 4482000
|  | Ambiental | 1 | 249000 | 4482000
|  | Catastral | 1 | 249000 | 4482000
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Gastos | Total Personal | 11 | Valor Parcial Viáticos | 41904000
|  | Total Viáticos | 18
|  | Cargo | Cantidad | Valor unitario | Valor total
|  | Transporte aéreo 2 salidas Bogota | 2 | 0 | 0
|  | Alquiler de Vehiculo | 40 | 300000 | 12000000
|  | Alquiler de Salón por evento y almuerzo para 60 personas (13 provincias; 10 eventos) | 10 | 3500000 | 35000000
|  | Materiales | 1 | 5000000 | 5000000
|  |  |  | Valor Parcial Gastos | 52000000 | APORTES UPRA
Categoría | [5 empty] | ACTIVIDAD | COSTOS TOTALES
Recurso Humano | Personal | PERSONAL DE PLANTA - CONTRAPARTIDA UPRA |  |  |  | CONTRATACIÓN PERSONAL | 86046969.26
|  | Cargo | Cantidad | Valor unitario / mes | Valor Total / 20% Mes | VIÁTICOS Y GASTOS DE COMISION | 35838000
|  | Coordinador - Ricardo | 1 | 5331526 | 1471501.176
|  | Edafologo - Andrés | 1 | 4650915 | 1283652.54 | TOTAL | 121884969.26
|  | Agrónomo-Hernan | 1 | 3729631 | 1029378.156
|  | Zootecnista - Zoraida Guevara | 1 | 5331526 | 1471501.176
|  | Socio-Económico - Yadira | 1 | 4650915 | 1283652.54
|  | Politologa - Sara | 1 | 4650915 | 1283652.54
|  | Ecologo - Fidel | 1 | 3729631 | 1029378.156 | RESUMEN GENERAL
|  | SIG - Luz Mery | 1 | 4650915 | 1283652.54 | TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN (MESES): | 7
|  | Auxiliar SIG - Fernando | 1 | 3729631 | 1029378.156 | TIEMPO DE VIATICOS: | 18
Viáticos y Gastos de Comisión | Viáticos | Shirly - Estadistica | 1 | 5633386 | 1126677.2 | MUNICIPIOS PARA EVALUACIÓN DE TIERRAS: | 123
|  | Total Personal | 10 | Valor Total Mes | 12292424.18 | ÁREA ESTIMADA EN HECTÁREAS:
|  | Duración proyecto (meses) | 7 | Valor Parcial Personal | 86046969.26 | NUMERO TOTAL DE PERSONAS: | 10
|  | Cargo | Cantidad | Valor unitario / viáticos | Valor Unitario * Viaticos | PRODUCTOS A ENTREGAR
|  | Coordinador - Ricardo | 1 | 336000 | 6048000 | 1. INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE TIERRAS
|  | Edafologo - Andrés | 1 | 249000 | 4482000 | 2. MAPAS DE EVALUACIÓN DE TIERRAS
|  | Veterinario - Zootecnista | 1 | 249000 | 4482000 | 3. MAPA DE APTITUDES ALTAS Y MODERADAS
|  | Agrónomo-Hernan | 1 | 205000 | 3690000
|  | Socio-Económico - Yadira | 1 | 249000 | 4482000
|  | Politologa - Sara | 1 | 249000 | 4482000 | APORTE GOBERNACION | 594404000 | 82.98%
|  | Ecologo - Fidel | 1 | 205000 | 3690000 | APORTE UPRA | 121884969.26 | 17.02%
|  | SIG - Luz Mery | 1 | 249000 | 4482000
| Gastos | Auxiliar SIG - Fernando | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 716288969.26
|  | Shirly - Estadistica | 0 |  | 0
|  | Total Personal | 8 | Valor Parcial Viáticos | 35838000
|  | Total Viáticos | 18
|  | Cargo | Cantidad | Valor unitario | Valor total
|  | Transporte aéreo 3 salidas | 8 | 0 | 0
0
0
|  |  | - |  | 0
|  |  |  | Valor Parcial Gastos | 0
Note on D30: ANDRES RODRIGUEZ: Viaticos 4,5 por salida x 4 salidas x persona
Note on D32: Ricardo Siachoque: 2 salida s x 2 pasaje para Bogota
Note on D64: ANDRES RODRIGUEZ: Viaticos 4,5 por salida x 4 salidas x persona
Note on D66: ANDRES RODRIGUEZ: 4 salidas x 2 pasaje