## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7811
| Fecha | 2020-11-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Devolución de saldos sin ejecutar y rendimientos financieros. Proyecto BPIN 2016000060003 Servicio de transporte escolar en el departamento del Huila | Desorganización y falta de control en la documentación relacionada con la gestión financiera en la ejecución del proyecto impidiendo que el ente auditado remitirá la información de manera oportuna, procesable como establece el Art. 2 ley 1712 /14, | La Supervisión solicitara y realizara seguimiento a los documentos relacionados con la gestión financiera sobre la ejecución del proyecto de transporte escolar | Solicitar a la Secretaría de Hacienda Deptal la devolución de los saldos sin ejecutar y rendimientos financieros de convenios derivados del proyecto una vezse encuentren liquidados, y a su vez que la SH certifique la devolución de los recursos | Un Oficio Un Certificado | 2 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 40 | 0 |  | EDU
2 | FILA_2 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.2 | Devolución de saldos sin ejecutar y rendimientos financieros. Proyecto BPIN 2016000060003 Servicio de transporte escolar en el departamento del Huila | Desorganización y falta de control en la documentación relacionada con la gestión financiera en la ejecución del proyecto impidiendo que el ente auditado remitirá la información de manera oportuna, procesable como establece el Art. 2 ley 1712 /14, | La Supervisión solicitara y realizara seguimiento a los documentos relacionados con la gestión financiera sobre la ejecución del proyecto de transporte escolar | Elaborar instructivo para la recepción de los informes que deban presentar los municipios y soportes de la ejecución financiera. | documento | 1 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 40 | 0 |  | EDU
3 | FILA_3 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA 2 | PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL; OBRA EN ESTADO DE ABANDONO DEL PROYECTO, PLAEACION POST CONTRACTUAL BPIN 2015004410069"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL VOLCAN NEVADO DEL HUILA EN EL MUNICPIO DE LA PLATA | Ausencia de gestión por parte del departamento del Huila para ejecutar las obras complementarias y colocar en funcionamiento el Centro de Operaciones de Emergencias de la zona de influencia del volcán Nevado del Huila en el Municipio de La Plata | proceso precontractual y contractual de las obras complementarias y la interventoria, para el funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencias de la zona de influencia del volcán Nevado del Huila en el Municipio de La Plata | elaboracion de estudios previos, suscripcion de contrato de obra complementarias y de interventoria | contrato de obra e interventoria | 2 | 2021-01-02 | 2021-12-30 | 52 | 0 |  | EMERGE
4 | FILA_4 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA3 | En la revisión realizada a 15 convenios y 16 contratos de las vigencias 2014, 2015 y 2016 (muestra selectiva) que se encontraban pendientes de liquidar a noviembre de 2018, | Ausencia de seguimiento por parte de la supervision, al no controlar, exigir, solicitar y no verificar los estudios y diseñossuministados por la Gobernacion del Huila. | Poco seguimiento por parte de los supervisores y carencia de herramientas para poder exigir a los contratistas o convenientes la liquidación de los contratos. | 1. Levantar inventario de los contratos y convenios que se encuentran sin liquidar desde el 2015 al 2019. | documento | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 |  | SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
5 | FILA_5 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA3 | En la revisión realizada a 15 convenios y 16 contratos de las vigencias 2014, 2015 y 2016 (muestra selectiva) que se encontraban pendientes de liquidar a noviembre de 2018, | Ausencia de seguimiento por parte de la supervision, al no controlar, exigir, solicitar y no verificar los estudios y diseñossuministados por la Gobernacion del Huila. | Poco seguimiento por parte de los supervisores y carencia de herramientas para poder exigir a los contratistas o convenientes la liquidación de los contratos. | 2.Realizar seguimiento trimestral y conminar a los supervisores de los contratos a realizar la liquidación efectiva. | informe | 3 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 |  | SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
6 | FILA_6 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA3 | En la revisión realizada a 15 convenios y 16 contratos de las vigencias 2014, 2015 y 2016 (muestra selectiva) que se encontraban pendientes de liquidar a noviembre de 2018, | Ausencia de seguimiento por parte de la supervision, al no controlar, exigir, solicitar y no verificar los estudios y diseñossuministados por la Gobernacion del Huila. | Poco seguimiento por parte de los supervisores y carencia de herramientas para poder exigir a los contratistas o convenientes la liquidación de los contratos. | 3.En los nuevos contratos y/o convenios suscritos por la dependencia se dejará un último pago correspondiente al 10% del valor presupuestado, a cancelar con la respectiva suscripción del acta de liquidación. | Documento | 6 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 |  | SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
7 | FILA_7 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA 4 | La sv e infraestructura del depto no presentó en la rendición de la cuenta consolidada de la vigencia 2019, el formato No. 12 Contratación en Línea, dificultando el seguimiento realizado a la contratación celebrada por el Departamento, | Publicación de manera extemporánea, omitió la publicación de otros, incumpliendo con lo establecido en el artículo 23 Ley 80/93, artículo 3 Ley 1150/07, artículo 19 del Dec. 1510/13, y artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Dec Único Reglamentario 1082/15 | Indebido seguimiento por parte del funcionario encargado en remitir el reporte | 1. Realizar el reporte dentro del término establecido por parte del ente de control | oficio | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 |  | SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
8 | FILA_8 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA 4,1 | No se logró evidenciar ningún tipo de seguimiento a la valoración de los Riesgos con el propósito de evitar la materialización de los mismos, asi mismo los indicadores de gestión no tiene mediciion periodica , lo que dificulta evaluar la efectividad | Publicación de manera extemporánea, omitió la publicación de otros, incumpliendo con lo establecido en el artículo 23 Ley 80/93, artículo 3 Ley 1150/07, artículo 19 del Dec. 1510/13, y artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Dec Único Reglamentario 1082/15 | Indebido seguimiento por parte del funcionario encargado | 2.Actualizar los indicadores de gestión de la secretaría a fin de que estos sean acordes con las metas y productos del actual plan de desarrollo. | oficio | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 |  | SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
9 | FILA_9 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA 4,2 | No se logró evidenciar ningún tipo de seguimiento a la valoración de los Riesgos con el propósito de evitar la materialización de los mismos, asi mismo los indicadores de gestión no tiene mediciion periodica , lo que dificulta evaluar la efectividad | Publicación de manera extemporánea, omitió la publicación de otros, incumpliendo con lo establecido en el artículo 23 Ley 80/93, artículo 3 Ley 1150/07, artículo 19 del Dec. 1510/13, y artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Dec Único Reglamentario 1082/15 | Indebido seguimiento por parte del funcionario encargado | 3. Sequimeinto trimestral de los indicadores y cumplimeinto de de no materialización de la matriz de riesgos | documento | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 |  | SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
10 | FILA_10 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4:A4 | PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA — SECOP. BPROYECTOS PIN 2013004410057, | Publicación de manera extemporánea, omitió la publicación de otros, incumpliendo con lo establecido en el artículo 23 Ley 80/93, artículo 3 Ley 1150/07, artículo 19 del Dec. 1510/13, y artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Dec Único Reglamentario 1082/15 | Publicar dentro del termino establecido por la Ley, los documentos de cada uno de los procesos contractuales en el portal web del sistema electrónico de contratación pública (SECOP) | Publicación oportuna | Oficio | 5 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 | En la casilla 28 se establecen 10 documentos, pero se estima que dependiento el tipo de contrato esta cantidad puede ser mayor. | agricultura | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA
11 | FILA_11 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4:A4 | PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA — SECOP. BPROYECTOS PIN 2013004410057, | Publicación de manera extemporánea, omitió la publicación de otros, incumpliendo con lo establecido en el artículo 23 Ley 80/93, artículo 3 Ley 1150/07, artículo 19 del Dec. 1510/13, y artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Dec Único Reglamentario 1082/15 | Cargar en el SECOP los documentos del Contrato de Obra 1253 de 2014, que a continuación se relacionan: 1. Informes de Supervisión. 2. Informes de Obra. 3. Actas Parciales. | Cargar los documentos que hacen falta en el Portal Web del SECOP | Oficio | 5 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 | En la medidad en que sea posible y se cuente con la información esta actividad se podrá cumplir antes del plazo final programado. | agricultura | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA
12 | FILA_12 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4:A4 | PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA — SECOP. BPROYECTOS PIN 2013004410057, | Publicación de manera extemporánea, omitió la publicación de otros, incumpliendo con lo establecido en el artículo 23 Ley 80/93, artículo 3 Ley 1150/07, artículo 19 del Dec. 1510/13, y artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Dec Único Reglamentario 1082/15 | Cargar en el SECOP los documentos del Contrato de Interventoria 768 de 2015, que a continuación se relacionan: 1. Informes de Interventoria. 2. Actas de Comité Tecnico. | Cargar los documentos que hacen falta en el Portal Web del SECOP | Oficio | 5 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 | En la medidad en que sea posible y se cuente con la información esta actividad se podrá cumplir antes del plazo final programado. | agricultura | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA
13 | FILA_13 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Calidad, obra en estado de abandono Del Proyecto, Planeación Contratual BPIN 2013004410024 Construcción de obras Inconclusas en Instituciones Educativas de la Zona Rural del Mpio. Cto. de obra No. 1361/2018 Cto. de Interventoría No. 381/2018 | La ausencia de mecanismos de seguimiento y control en la ejecución del proyecto por parte de ente territorial Deptal junto a las deficientes, omisivas y negligentes labores de la supervisión e interventoría conllevan a obtener obras con mala calidad | La Secretaría de Educación Departamental solicitará a los municipios, para que remita la totalidad de los informes de ejecución del contrato de obra | Oficio dirigido al municipio, solicitando que remita la totalidad de los informes de ejecución del contrato de obra | Oficio | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 | En caso de requerirse comunicaciones adicionales al municipio, seran remitidas | EDC
14 | FILA_14 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.1 | Calidad, obra en estado de abandono Del Proyecto, Planeación Contratual BPIN 2013004410024 Construcción de obras Inconclusas en Instituciones Educativas de la Zona Rural del Mpio. Cto. de obra No. 1361/2018 Cto. de Interventoría No. 381/2018 | La ausencia de mecanismos de seguimiento y control en la ejecución del proyecto por parte de ente territorial Deptal junto a las deficientes, omisivas y negligentes labores de la supervisión e interventoría conllevan a obtener obras con mala calidad | La Secretaría de Educación Departamental solicitará a los supervisores para que se incorporen la totalidad de los informes de ejecución de los contratos de obra | la Secretaria de Educación Departamental emitirá Circular a los supervisores e interventores requiriendoles con la finalidad de que repose la totalidad de los informes de ejecución en los contratos obra | circular | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 |  | EDUC
16 | FILA_16
17 | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2: 2 NO
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN