## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad |  | 53 |  | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario |  | 401 |  | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe |  | 1
| Entidad |  | 7811
| Fecha |  | 2021-12-03
| Periodicidad |  | 0 |  | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Rendimientos Financieros SGP (D1) | Falta de planeación, seguimiento y control de la SED al PAE y de Secretaría de Hacienda Dptal, que genera incumplimiento con lo establecido por ley para la planificación y presentación del presupuesto | Mejorar el control y seguimientos a los recursos que le transfieren al Programa, identificando los rendimientos financieros generados en la cuenta Maestra, y reforzar el seguimiento a las transferencias de los municipios. | Remitir oficio a la Tesoreria solicitando copia de los extractos y conciliaciones bancarias para llevar el control de transferencias y rendimientos financieros. | Reporte bimensual de conciliacion por parte PAE | 4 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 46
2 | FILA_2 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.1 | Rendimientos Financieros SGP (D1) | Falta de planeación, seguimiento y control de la SED al PAE y de Secretaría de Hacienda Dptal, que genera incumplimiento con lo establecido por ley para la planificación y presentación del presupuesto | Mejorar el control y seguimientos a los recursos que le transfieren al Programa, identificando los rendimientos financieros generados en la cuenta Maestra, y reforzar el seguimiento a las transferencias de los municipios. | Remitir oficios a las alcaldias solicitando las transferencias del 80% de los recursos de la Bolsa Comun. | Oficios a las 35 Alcaldias con gestion de cobro y seguimiento | 70 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 46
3 | FILA_3 |  | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Rendimientos Financieros cuenta bancaria Bolsa Mercantil PAE (D2) | Deficiencias de control y seguimiento de los rendimientos financieros originados en la cuenta bancaria SGP Educación Alimentación Escolar, que genera que el presupuesto de la vigencia no refleje la realidad económica del ente territorial asumiéndose menores recursos para el | Mejorar el control y seguimientos a los recursos que le transfieren al Programa, identificando los rendimientos financieros generados en la cuenta Maestra | Generar oficio a la Tesoreria solicitando copia de los extractos y conciliaciones bancarias para llevar el control de transferencias y rendimientos financieros. | Conciliación financiera entre el Área de Tesorería y el Equipo del Programa de Alimentación Escolar. | 5 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 47
4 | FILA_4 |  | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Cofinanciación Municipios PAE (D3) | Deficiencias de control y seguimiento financiero y presupuestal por parte del ente territorial a los mpios e igual el cobro oportuno por parte de la SED - PAE, lo que afecta el uso de estos recursos de manera eficiente, afectando la financiación del PAE y la población estudiantil del Huila. | LA SECRETARA DE EDUCACIÓN OFICIARA A LOS MPIOS. NO CERTIFICADOS DEL DPTO, SOLICITANDO EL DESEMBOLSO OPORTUNO DEL 80% DE LOS RECURSOS SGP Y CONPES GIRADOS POR EL MEN. | REQUERIR PERSUASIVAMENTE A LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS PARA EL DESEMBOLSO DEL 80% DE LOS RECURSOS | OFICIOS REMITIDOS A LOS 35 MUNICIPIOS TRIMESTRALMENTE | 105 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 47
5 | FILA_5 |  | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Ascenso escalafón docente (D4-P1) | Deficiencias de validación control y seguimiento por parte de la secretaría de Educación del Huila a los títulos presentados por los docentes, que permitió obtener ascenso en el escalafón docente y mejoramiento salarial, bajo esquemas posiblemente irregulares | Realizar, verificar, convalidar y consultar de Titulos a las Universidades que los expiden. En caso de falsedad en el título, denunciar a los organismos del Estado correspondiente. | Solicitudes a traves de correos electronicos a Universidades. | Oficios | 20 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 47
6 | FILA_6 |  | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Recobro Incapacidades FOMAG 2012-2020 – Plan de Mejoramiento (IP1) | falta de gestión oportuna ha sido reiterativa como se ha evidenciado en auditorias anteriores; actividades ineficientes, ineficaces, para hacer efectivo el cobro y pago de los recursos del SGP, deficiente control y seguimiento en el manejo de información y reporte para la toma de decisiones | Gestionar ante la FIDUPREVISORA S.A los recobros pendientes. | Validar la información de trámites realizados respecto de los recobros pendientes correspondientes a las vigencias anteriores | No. de recobros tramitados ante la Fiduprevisora S.A | 120 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 47
7 | FILA_7 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Registro de títulos aplicativo Humano | Deficiencias adtivas de verificación, control, registro de reportes y cargue de la información en el aplicativo Humano, generan riesgos realizar ajustes salariales a los docentes bajo registros no confiables y exponer los recursos del SGP a ser utilizados en indebida forma | Registrar el título acreditado en cada uno de los ítems parámetrizados en el aplicativo Humano, en los términos del Acta de Grado | Revisar la validación del título | Verificación de registros | 20 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 48
8 | FILA_8 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Docentes Fallecidos Registro de novedades | Falta de mecanismos eficaces de seguimiento y control de las novedades de personal, por parte de la SED en la depuración y actualización de las bases de datos en forma oportuna, que aumentan los riesgos de la continuidad del docente en la nómina de pagos. Lo que determina que la información no sea confiable. | Remitir circular a Insituciones Educativas Oficiales orientando a los Rectores sobre el trámite para la acreditación del Registro de defuncion del docente u administratvo. | Cargue en el aplicativo Humano de Acto Administrativo de Declaratoria de Vacante en los términos del cronograma establecido para nómina | Circular | 1 | 2022-01-11 | 2022-04-30 | 16
9 | FILA_9 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Alumnos del SIMAT Municipio Neiva Matriculados en el Departamento del Huila | Deficiencias en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo por parte del responsable de ejercer la labor de supervisión, respecto a la verificación de la depuración y actualización de las bases de datos que incide en la generación de reporte de datos incorrectos e inexactos | Actualizar y depurar la informacion de las bases de datos | *Neiva = cruzar informacion del simat del muncipio con el departamento (teniendo en cuenta la misma fecha de corte para el cruce) - * Circular a rectores instruyendoles a registrar solo a los que esten en la base de datos del simat | CIRCULAR | 1 | 2022-01-11 | 2022-12-28 | 47
10 | FILA_10 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Contrato de Suministro de servicios de Vigilancia 0886 de 2018 (F1-D5) | Deficiencias de planeación y elaboración del estudio previo con relación a los cálculos en los costos y tarifas establecidas en la Circular Externa No. 20183200000025 de 2018 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, conlleva a riesgos en la inversión social, afectando la liquidez de las arcas del Dpto. | Estudio previo elaborado con anexo de presupuesto, firmado por las partes, se envía a contratación para revisión y aprobación de esta oficina. Este proceso se realiza en el sistema extranet, donde queda la trazabilidad de revisión y aprobación de cada uno de los que intervienen en el proceso. | Elaborar Estudio previo estableciendo el presupuesto oficial de acuerdo a la circular emitida por la supervigilancia, por parte del técnico y se entrega para revisión del profesional financiero de la SED | Número de estudios previos - servicio de vigilancia en Instituciones Educativas | 1 | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 47
11 | FILA_11 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Registros en SECOP (D6) | Deficiencias y debilidades de control interno y administrativo, referente a la publicación de la contratación, lo que da lugar a incumplimiento de los principios de transparencia y publicidad de los procesos contractuales | Requerir al DAC capacitación sobre publicación de contratos de Comision celebrados con la Bolsa Mercantil de Colombia | Capacitacion a supervisores de contratos | Capacitación | 1 | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 47 | 0
12 | FILA_12 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | Prestación de Servicios de Salud y Registro en el REPS | Deficiencias en la labor de seguimiento y control, al no incluir los soportes contractuales en forma oportuna, que aumenta el riesgo de seleccionar posibles oferentes no habilitados conforme a los requisitos exigidos por la normatividad aplicable. | Incluir en las obligaciones del estudio previo y contrato, la exigencia del soporte REPS (Autorización por parte de la Secretaría de Salud para el funcionamiento de empresas independientes) | 1. Emitir una circular para que se tenga en cuenta por parte de todos los que intervienene en el proceso de contratación, que se debe incluir otra obligación a este tipo de contratos | CIRCULAR | 1 | 2022-01-20 | 2022-02-20 | 47 | 0
13 | FILA_13 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | Liquidación de Contratos | Deficiencias en la labor de supervisión, además de incumplimiento del artículo 11 de la Ley 1150, también implica que no se realicen oportunamente los balances financieros, económicos y de cumplimiento de los contratos y consecuentemente el cierre de los procesos contractuales | Dar estricto cumplimiento a las liquidaciones de los contratos dentro de los terminos legales semestralmente | Capacitar a los supervisores en el Decreto 421 de 2015, en el cual se estipulan las obligaciones del supervisor, por parte de la SED | Capacitación | 1 | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 47
14 | FILA_14 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Administración y Gestión documental (OI1) | Deficiencias en la gestión documental e incumplimiento de las normas archivísticas, que impide conocer la oportuna y adecuada ejecución contractual, conlleva a un alto riesgo de pérdida de documentos que soportan lo actuado en el proceso contractual, limita la consulta documental y utilización como referentes para la toma de decisiones | Reforzar capacitación a supervisores, teniendo en cuenta que la documentación anexada es responsabilidad de ellos | Capacitar a los supervisores en el Decreto 421 de 2015, en el cual se estipulan las obligaciones del supervisor, por parte de la SED | Capacitación | 1 | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 47
15 | FILA_15 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Contrato de Comisión No.606 de 2016, suscrito entre la Gobernación del Huila y sociedad NIT.805.000.XXX, por $711.610.536. | Deficiencias y debilidades de control interno y adtivo, los formatos carecen de información como son los datos personales de los beneficiarios de la dotación, además, cancelan facturas al contratista, sin la expedición de los respectivos certificados del SIFA en el Almacén, limitado su verificación y riesgos en la entrega del producto por parte del proveedor y a posibles pérdidas de elementos de dotación. | Dentro de la clausula de forma de pago del estudio previo - minuta, para los contratos de compraventa y suministro se debe dejar estipulado, que deben allegar el soporte del ingreso - egreso al almacen del Dpto. para el trámite de pago | Emitir Circular indicando que Dentro de la clausula de forma de pago del estudio previo - minuta, para los contratos de compraventa y suministro se debe dejar estipulado, que deben allegar el soporte del ingreso - egreso al almacen Dpto para el trámite de pago | Circular | 1 | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 47
16 | FILA_16 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 | Gestión de Control Interno | Deficiencias de mecanismos de seguimiento y control de la Secretaría de Educación del Huila, inadecuada aplicación de los procedimientos y manuales, que da lugar a las falencias detectadas de supervisión en las áreas de almacén y contratación | Mejorar el mecanismo seguimiento y control para la aplicación de los procesos y procedimientos contractual y almacen en la Secretaría de Educación | 1. Gestionar capacitación de los procedimientos de contratación, supervisión y almacen, adoptados por la Gobernación para su implementación 2. Gestionar capacitación en la cultura del autocontrol | Capacitación | 2 | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 47
17 | FILA_17 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15.1 | Gestión de Control Interno | Deficiencias de mecanismos de seguimiento y control de la Secretaría de Educación del Huila, inadecuada aplicación de los procedimientos y manuales, que da lugar a las falencias detectadas de supervisión en las áreas de almacén y contratación | Mejorar el mecanismo seguimiento y control para la aplicación de los procesos y procedimientos contractual y almacen en la Secretaría de Educación | Socializar el procedimiento de Recibo, verificación, distribución y entrega de material educativo en las Instituciones Educativas | Socialización | 1 | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 47
18 | FILA_18 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | Pagos Intercambios de menús Operación Mercantil 37361841 | La no aceptación de dichos descuentos por parte del operador, que generó recibiera reconocimientos por raciones de menor valor a las efectivamente entregadas, disminuyendo de esta manera la oportunidad de ampliar los titulares del derecho a este programa | ANALIZAR LOS COSTOS DE CADA UNO DE LOS INTERCAMBIOS SOLICITADOS Y DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL OPERADOR PARA EL RESPECTIVO PAGO, CONFORME A LA REGISTRADO EN LAS PLANILLAS QUE ACREDITAN LA ENTREGA . | EL EQUIPO FINANCIERO DEL PAE CONFRONTARÁ LA SOLICITUD Y APROBACIÓN DE INTERCAMBIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS | OFICIO DE SOLICITUD Y APROBACIÓN DE INTERCAMBIO | 10 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 48
19 | FILA_19 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17 | Infraestructura, dotación y menaje sedes educativas | Deficiencias de manejo, control y seguimiento por parte del Ente Territorial, las Instituciones Educativas y el operador del programa PAE, que conlleva riesgos en la conservación e higiene de los productos que componen la minuta, afecta la salud de los beneficiarios del derecho, que compromete el acceso y permanencia | Entregar de manera formal a las alcaldias municipales e instituciones educativas la relación - formatos del menaje y dotación faltante en las Instituciones Educativas de los 35 municipios. | Remitir oficios y formatos a las Alcaldias e Instituciones Educativas la relación de las necesidades de equipos y menaje para el PAE | OFICIOS Y FOMATOS A LOS 35 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | 35 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 48
20 | FILA_20 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17.1 | Infraestructura, dotación y menaje sedes educativas | Deficiencias de manejo, control y seguimiento por parte del Ente Territorial, las Instituciones Educativas y el operador del programa PAE, que conlleva riesgos en la conservación e higiene de los productos que componen la minuta, afecta la salud de los beneficiarios del derecho, que compromete el acceso y permanencia | Solicitud a los operadores PAE del Plan de Saneamiento Básico a implementar en las IE, y las bodegas de almacenamiento | Revisión, aprobación y seguimiento del plan de saneamiento básico de las IE y las bodegas de almacenamiento | Planes de saneamiento básicos y el oficio de aprobación por el equipo técnico del PAE | 5 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 48
21 | FILA_21 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18 | Cobertura y entrega RPC | Deficiente labor de la supervisión a la vigilancia, control y seguimiento de los aspectos técnicos en cada una de las entregas, generó vulneración a la población beneficiada para el RPC y no fueron beneficiados con la ejecución del programa, infringiendo el Dto. 1075/2015 y estrategia que promueve el acceso con permanencia de los niños, en el sistema educativo el suministro alimentario | Caracterizar la poblacion atendida y registrar en las actas parciales de acuerdo con su condicion | Determinar en las actas parciales la caracterizacion de la poblacion | Actas parciales e informes de supervisión por zona | 5 | 2022-01-11 | 2022-11-30 | 48
22 | FILA_22 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19 | Registros planillas entrega de RPC | Deficiencias control de la supervisión, afectando el seguimiento en la entrega de las raciones para preparar en casa, al no identificar la fecha de entrega de los mismos a los padres de los niños registrados en el SIMAT, como tampoco el responsable de su entrega en las IE Palestina, Isnos, Tarqui, San Agustín, conllevando al suministro de alimentos fuera de los plazos establecidos en los cronogramas de entrega, así como en la oportunidad del complemento alimentario | Revisión detallada por la supervision de campo y coordinacion de zona, referente al contenido de las planillas | Revisar el contenido de las planillas de entrega debidamente diligenciadas | PLANILLAS | 1000 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 48
23 | FILA_23 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20 | Terminación operaciones bursátiles-PAE vigencias anteriores (D7) | Deficiencias de supervisión, control y seguimiento al procesos contractuales, adelantados por la admon, departamental, falta de conciliación de las áreas responsables del proceso que hace que la información reportada a terceros sea inoportuna, no confiable, no represente el estado real de la contratación a una fecha determinada, y genere riesgos para la toma de decisiones en la prestación de servicio de alimentación escolar | Liquidar las operaciones bursatiles y/o Contratos de que celebre la entidad como determine la norma referente al Programa de Alimentacion Escolar - PAE | Liquidar operaciones y/ o contratos | Contratos liquidados | 2 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 48
24 | FILA_24 | 1 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21 | Continuidad del Programa (D8) | Deficiencias de planeación, selección y contratación suministro, por SED y deficiente labor de supervisión en el control y seguimiento de las obligaciones por parte del operador, conllevó a vulnerar los derechos de la población beneficiaria PAE, incumpliendo con los lineamientos Técnicos – Adtivos, las condiciones del PAE, para la prestación del servicio de alimentación oportunamente, desde el primer día del calendario escolar y hasta la finalización del mismo, incidiendo en la deserción escolar | Planear y contratar oportunamente la prestación del servicio de alimentación escolar, que sea coherente con el inicio del calendario escolar | Realizar estudios previos y adelantar el proceso de contratacion | Contrato celebrado | 2 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 48
Neiva, 19 de enero de 2022
LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ
Representante Legal
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN